	OBEC
STRAŠICE
	Zápis z Rady obce č. 57/08/21

	Datum a místo:
	25.8.2021, Obecní úřad Strašice, 18:00 hodin

	Přítomni:
	J. Hahner, Mgr. Straka, Mgr. Kantor, T. Kunc, Mgr. Hrazdilová

	Omluveni:
	

	Přizváni:
	

	Hosté:
	

	Zapsal:
	Mgr. Svoboda

	Příští Rada obce:
	6.9.2021


I. Program

1I.
Program

II.
Kontrola plnění usnesení
1
III.
Doklady a informace na vědomí
5
IV.
Projednáno
5
1. Smlouva o veřejném provozování hudebních děl
5
2. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování – Zásilkovna s.r.o.
6
3. Rozpočtové opatření Obce Strašice č. 6-2021
6
4. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
6
5. Zavedení služby dovozu vypůjčených knih
7
6. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice s.r.o.
7
7. Protokol vyhodnocení předložených nabídek
7
8. Schválení termínu jednání ZO Strašice
8


Hlasování: 5/0/0

II.  Kontrola plnění usnesení

RO 44/12/16
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO

	Usnesení č. 44/12/16-1:

RO schvaluje Zápis z jednání ZO Strašice ze dne 8.12.2016 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

13. Pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: trvale
	Výrok:

Trvá


RO 76/07/18
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO

	Usnesení č. 76/07/18-1:

RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení ZO Strašice ze dne 28.6.2018 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

10. Řešit prodej pozemku p.č. 1847/83 v lokalitě Kout s jednotlivými vlastníky.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.6.2022
	Výrok:

Trvá


RO 43/12/20
	Věc:    

1. Projednání ZO Strašice ze dne 10.12.2020

	Usnesení č. 43/12/20-1:

RO schvaluje přijatá opatření k realizaci schválených usnesení ZO Strašice ze dne 10.12.2020. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Připravit podklady ke směně pozemku p.č. 2105/15 za pozemek 2104/120, vše v k.ú. Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.3.2021

2. Připravit podklady pro prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice dle žádosti č.j. 1015/20.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.3.2021

3. Připravit podklady k prodeji a směně pozemků p.č. 2014/1, p.č. 2014/3, p.č. 2015/8 a p.č. 2015/9 v k.ú. Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.6.2021
4. Sestavit rozpočet obce na rok 2021 a předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda, Hladová


Termín: 31.3.2021

5. Informovat správce bytového fondu o rozhodnutí ZO ohledně žádosti o odpis pohledávek.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 15.1.2021

6. Provést vlastní šetření stavu místních komunikací a zpracovat plán oprav místních komunikací v obci.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

7. Zajistit opravu veřejného osvětlení v těchto místech: lokalita Dvůr u č.p. 148, lokalita Kout u č.p. 197, lokalita Střed u Společenského domu.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 15.1.2021

8. Provést vlastní šetření stavu veřejného osvětlení a zpracovat plán oprav a doplnění veřejného osvětlení v obci.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

9. Zahájit jednání s vlastníky pozemků o možnosti umístění veřejného osvětlení na hlavní silnici "nad Slévárnou" a "u nádržky".

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021
	Výrok:

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Trvá

Splněno

Trvá

Trvá


RO 50/05/21
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO Strašice

	Usnesení č. 50/05/21-1:

RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení ZO Strašice ze dne 29.4.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Reagovat na náměty a podněty občanů (očkování proti Covid-19, lékárna).

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 29.5.2021

2. Připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 275/21.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

3. Připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

4. Připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

5. Připravit podklady ke směně pozemků p.č. 1622/41 a p.č. 1622/40.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

6. Připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1813/4 za pozemek 1863/4.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

7. Reagovat na interpelace zastupitelů (úprava prostor kolem sběrných nádob, vyčištění uličních vpustí).

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 29.5.2021
	Výrok:

Splněno
Trvá

Trvá

Trvá

Trvá

Splněno
Splněno


RO 54/06/21
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO Strašice

	Usnesení č. 54/06/21-1:

RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení ZO Strašice ze dne 24.6.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Reagovat na náměty a podněty občanů (oprava střechy na muzeu dopravy, zálohy na vodné, stížnost na činnost BS).

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 24.7.2021

2. Zpracovat aktualizaci cenové mapy obce a předložit ji na zářijové jednání ZO.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 30.9.2021

3. Připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1140/11 a 1140/12 dle žádosti č.j. 551/21.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.11.2021

4. Připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 666/21.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.11.2021

5. Připravit podklady k prodeji pozemků ve Stavební zóně Dvůr.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.12.2021

6. Připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021

7. Podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2021 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.7.2021

8. Pověřit velitele JSDHO tím, aby neprodleně zajistil revizi vzduchového kompresoru v Hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů obce Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.7.2021

9. Zajistit izolaci střešních oken v budově Sboru dobrovolných hasičů Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.7.2022
	Výrok:

Splněno
Trvá

Trvá

Trvá

Trvá

Trvá

Splněno

Splněno

Trvá


RO 55/07/21
	Věc:    

11. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4/2021 a č. 5/2021

	Usnesení č. 55/07/21-11:

RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4/2021. RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5/2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 30.9.2021
	Výrok:

Trvá

	Věc:    

13. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2021

	Usnesení č. 55/07/21-13:

RO schvaluje Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda, Hladová



Termín: 30.9.2021
	Výrok:

Trvá


RO 56/08/21
	Věc:    

1. Smlouva o vytvoření internetových stránek – Galileo Corporation s.r.o.

	Usnesení č. 56/08/21-1:

RO schvaluje Smlouvu o vytvoření webových stránek se společností Galileo Corporation s.r.o. č. SO-01-08-2021. RO schvaluje Smlouvu o provozu internetových stránek se společností Galileo Corporation s.r.o. č. SOP-01-01-2021. RO schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Galileo Corporation s.r.o. č. ZS-01-08-2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Podepsat a odeslat smlouvy.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

2. Příkazní smlouva – DOMOZA projekt s.r.o.

	Usnesení č. 56/08/21-2:

RO schvaluje Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s.r.o. ohledně zajištění monitoringu projektu „Oprava povrchu MK 56c v Strašicích“. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Podepsat a odeslat smlouvu.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

3. Projednání možnosti vstupu do MAS Světovina

	Usnesení č. 56/08/21-3:

RO schvaluje podání přihlášky ke vstupu do MAS Světovina o.p.s. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.9.2021
	Výrok:

Trvá

	Věc:    

4. Žádost o součinnost – Mgr. Jana Kuchyňková

	Usnesení č. 56/08/21-4:

RO bere na vědomí žádost č.j. 875/21. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Hahner, Ing. Lazebníková



Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

5. Žádost o zábor veřejného prostranství – Light Garden Academy s.r.o.

	Usnesení č. 56/08/21-5:

RO schvaluje žádost č.j. 920/21. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 18.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

6. Žádost – I. Andil

	Usnesení č. 56/08/21-6:

RO bere na vědomí žádost č.j. 819/21. RO schvaluje pročištění příkopu na pozemku p.č. 1847/278. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Hahner, Ing. Lazebníková



Termín: 31.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

7. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci

	Usnesení č. 56/08/21-7:

RO bere na vědomí Zprávy o bezpečnostní situaci v obci Strašice. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Založit do evidence OÚ.

Odpovídá: Ing. Lazebníková




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

8. Návrh na zavedení pečovatelské služby – č.j. 907/21

	Usnesení č. 56/08/21-8:

RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle návrhu č.j. 907/21. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Ing. Lazebníková




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

9. Žádost o povolení oslavy – D. Vild

	Usnesení č. 56/08/21-9:

RO schvaluje žádost č.j. 906/21. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat žadatele a obecní policii o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 19.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

10. Zpráva z jednání Bytové komise

	Usnesení č. 56/08/21-10:

RO bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne 4.8.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Zveřejnit zápis na webu obce.

Odpovídá: Ing. Lazebníková




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

11. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

	Usnesení č. 56/08/21-11:

RO schvaluje Rozbor hospodaření MŠ Strašice k 30.6.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Založit do evidence FO.

Odpovídá: Hladová Jana




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

12. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

	Usnesení č. 56/08/21-12:

RO schvaluje Rozbor hospodaření ZŠ Strašice k 30.6.2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Založit do evidence FO.

Odpovídá: Hladová Jana




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

13. Směrnice k používání sociálního fondu – dodatek č. 3

	Usnesení č. 56/08/21-13:

RO schvaluje Dodatek č. 3 Směrnice k používání sociálního fondu č. 35/2016. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Založit do evidence FO.

Odpovídá: Hladová Jana




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

14. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – RYTA s.r.o.

	Usnesení č. 56/08/21-14:

RO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností RYTA s.r.o. č. 08/2021. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Podepsat a odeslat dodatek smlouvy.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 25.8.2021
	Výrok:

Splněno


III. Doklady a informace na vědomí
1. Informace:  RO byl předložen na vědomí zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska ze dne 1.7.2021. Předmětem jednání bylo schválení účetní závěrky VSR a Revos Rokycany, s.r.o. za rok 2020. Dále bylo projednáno vyúčtování vodného a stočného za rok 2020. Cena vodného ve Strašicích činila 56,84 Kč bez DPH za 1 m3. Valná hromada se zabývala rovněž plánem investic (posílení zdrojů vody na ÚV Strašice, vypracování případové studie na rozšíření skupinového vodovodu VSR do dalších částí okresu Rokycany). Zápis z jednání bude zveřejněn na webu obce.
IV. Projednáno
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel se
1. Smlouva o veřejném provozování hudebních děl
Zpráva:

RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Na základě zaslaných podkladů byl vyměřen poplatek ve výši 1 886,- Kč za hudební produkci v rámci Strašického posvícení.
Úkoly:

1. Podepsat a odeslat smlouvu.
Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 8.9.2021
Usnesení č. 57/08/21-1:

RO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2021_92940. RO ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 5/0/0
2. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování – Zásilkovna s.r.o.
Zpráva:

RO projednala návrh smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování. Z-Box bude umístěn na parkovišti pod budovou obecní policie, stejně jako je umístěn tzv. Alza-Box. Za umístění bude hrazen roční poplatek ve výši 3 000 Kč + DPH.
Úkoly:

1. Podepsat a odeslat smlouvu.
Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 8.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-2:

RO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
3. Rozpočtové opatření Obce Strašice č. 6-2021
Zpráva:

RO projednala Rozpočtové opatření Obce Strašice č. 6-2021. V rámci rozpočtového opatření došlo k úpravám především ve výdajové stránce rozpočtu obce, a to přesunem mezi jednotlivými položkami.
Úkoly:
1. Předložit k projednání ZO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 30.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-3:

RO schvaluje Rozpočtové opatření Obce Strašice č. 6-2021. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
4. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
Zpráva:

RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne 23.8.2021. Na jednání komise byla projednána plánovaná oslava výročí partnerství s obcí Hohenfels. S ohledem na nastavená opatření nebude možné uskutečnit setkání na podzim. Po dohodě obou stran byla oslava přesunuta na jaro 2022. Komise informovala, že v průběhu Strašického posvícení navštívili Strašice zástupci partnerské obce, rovněž se zúčastnili kulturního programu v obci. Komise byla informována, že nová vyučující německého jazyka na ZŠ Strašice má zájem na spolupráci ohledně akcí v rámci partnerství obcí.
Úkoly:

1. Zveřejnit zápis na webu obce.
Odpovídá: Ing. Lazebníková



Termín: 8.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-4:

RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne 23.8.2021. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
5. Zavedení služby dovozu vypůjčených knih

Zpráva:

RO projednala žádost Knihovny Strašice o schválení záměru dovozu vypůjčených knih osobám, které jsou méně pohyblivé. Rozvoz knih by probíhal ve středu dopoledne na základě předchozí telefonické objednávky a dále pak i na základě osobních domluv dle požadavků čtenáře. Tato služba bude platit jak pro evidované čtenáře, tak i pro nové, kteří se zatím nemohli ze zdravotních důvodů zaregistrovat.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 8.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-5:

RO schvaluje zavedení služby dovozu knih z Knihovny Strašice pro méně pohyblivé občany obce Strašice. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
6. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice s.r.o.

Zpráva:

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice k 30.6.2021. Za toto období byl vytvořen zisk ve výši 1,722 mil. Kč. Celkové tržby činily 7,514 mil. Kč, náklady byly ve výši 5,791 mil. Kč. Čistírna odpadních vod vykázala zisk 410 tis. Kč, skládka odpadů vykázala zisk 306 tis. Kč, tepelné hospodářství vykázalo zisk 1,3 mil. Kč. Režie firmy byla ve výši 298 tis. Kč. Komentář rozboru hospodaření bude zveřejněn na webu obce.
Úkoly:

1. Zveřejnit komentář k rozboru hospodaření.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 8.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-6:

RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 30.6.2021. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
7. Protokol vyhodnocení předložených nabídek
Zpráva:

RO projednala Protokol vyhodnocení předložených nabídek na realizaci rekonstrukce místní komunikace k lesní správě. Protokol zpracovala Komise pro veřejné zakázky na svém jednání dne 25.8.2021. Na tuto opravu komunikace byla poskytnuta dotace, rekonstrukce musí být zrealizována do konce roku 2021, práce musí být zahájeny během měsíce září. Osloveno bylo pět firem. Nabídku předložily všechny oslovené firmy. Nejlevnější nabídku předložila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Cena za dílo činí 2,886 mil. Kč bez DPH.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 8.9.2021

2. Podepsat smlouvu o dílo.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 15.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-7:

RO schvaluje realizaci díla „Oprava povrchu MK 56c v Strašicích“ společností SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599) za cenu 2.886.628,38 Kč bez DPH. RO ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/1
8. Schválení termínu jednání ZO Strašice

Zpráva:

RO projednala návrh na stanovení termínu jednání ZO Strašice v měsíci září. Z důvodu čekání na dodání podkladů k projednávanému bodu doporučuje RO stanovit termín jednání ZO Strašice na 23.9.2021.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 8.9.2021

Usnesení č. 57/08/21-8:

RO schvaluje termín jednání ZO Strašice dne 23.9.2021. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0
Jednání ukončeno: 19:47 hod.


Zapsal: Mgr. Tomáš Svoboda
KONEC ZÁPISU




Zápis byl zpracován dne 27.8.2021
Jiří Hahner



Mgr. Martin Straka 



7

