	OBEC
STRAŠICE
	Zápis z Rady obce č. 59/09/17

	Datum a místo:
	6.9.2017 Obecní úřad Strašice, 18:00 hodin

	Přítomni:
	E. Buchová, Mgr. Kantor, J. Kotnauer, Mgr. Straka

	Omluveni:
	J. Hahner

	Přizváni:
	

	Hosté:
	

	Zapsal:
	Mgr. Svoboda

	Příští Rada obce:
	27.9.2017


I. Program

1I.
Program

II.
Kontrola plnění usnesení
1
III.
Doklady a informace na vědomí
5
IV.
Projednáno
5
1. Žádost o pronájem pozemku – S. Vaniš
5
2. Žádost o použití pozemku ke stavbě vodovodní přípojky – V. Ungermanová
5
3. Žádost o zbudování sprchového koutu – V. Šmídová
5
4. Žádost o povolení akce – Š. Červenka
6
5. Žádost o uzavření smlouvy – ČEZ Distribuce, a.s.
6
6. Přehled závazků obce
6
7. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice s.r.o.
6
8. Žádost o snížení nájemného – A. Praxová
7
9. Rozpočtové opatření č. 6-2017
7
10. Program jednání ZO
7


Hlasování: 4/0/0

II.  Kontrola plnění usnesení

RO 44/12/16
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO

	Usnesení č. 44/12/16-1:

RO schvaluje Zápis z jednání ZO Strašice ze dne 8.12.2016 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

13. Pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: trvale
	Výrok:

Trvá


RO 48/02/17
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO

	Usnesení č. 48/02/17-1:

RO schvaluje opatření k realizaci usnesení z jednání ZO Strašice ze dne 23.2.2017 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

5. Připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1172/3 za pozemky p.č. 1141/5, 1140/5 a 2163 v k.ú. Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.12.2017

6. Připravit podklady k převodu pozemků p.č. 2153, 2159 a 2160 v k.ú. Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.12.2017
	Výrok:

Trvá

Trvá


RO 51/04/17
	Věc:    

1. Žádost o prodej soustruhu – J. Tyc

	Usnesení č. 51/04/17-1:

RO schvaluje prodej soustruhu z majetku obce žadateli Jaroslavu Tycovi za cenu 12.000 Kč a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Zajistit prodej soustruhu.

Odpovídá: Hahner, Hladová




Termín: 30.4.2017








Nový termín: 30.9.2017
	Výrok:

Trvá


RO 52/05/17
	Věc:    

1. Projednání zápisu z jednání ZO

	Usnesení č. 52/05/17-1:

RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení ZO ze dne 27.4.2017 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Reagovat na náměty a podněty občanů.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 27.5.2017

2. Připravit podklady k prodeji budovy na pozemku st.p.č. 568/69 v k.ú. Strašice.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.6.2017

3. Předložit doplněné podklady na příští jednání ZO k prodeji budovy č. 16.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 30.6.2017

4. Připravit podklady ke směně pozemků p.č. 642/6, p.č. 941/1 a p.č. 1707.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 30.6.2017

5. Zveřejnit OZV č. 2/2017 na úřední desce.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 15.5.2017

6. Splnit usnesení ZO č. 6/2015-22 do 31.12.2017.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 31.12.2017
7. Reagovat na interpelace členů ZO.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 27.5.2017
	Výrok:

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno

Trvá

Splněno


RO 53/05/17
	Věc:    

16. Výběrové řízení – zateplení domu č.p. 525

	Usnesení č. 53/05/17-16:

RO schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci zakázky „Zateplení domu č.p. 525“ a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Zpracovat a zveřejnit výzvy k podání nabídek.

Odpovídá: Švandrlíková, Mgr. Svoboda


Termín: 31.5.2017








Nový termín: 31.10.2017
Pozn.: Čeká se na souhlas poskytovatele dotace se zněním zadávací dokumentace.
	Výrok:

Trvá


RO 54/05/17
	Věc:    

5. Výběrové řízení – zateplení domu č.p. 558-559

	Usnesení č. 54/05/17-5:

RO schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zateplení BD s č.p. 558, 559 ve Strašicích“ vypsaného 4.4.2017. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Vypsat výběrové řízení na zateplení domu č.p. 558-559.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 15.6.2017








Nový termín: 31.10.2017

Pozn.: Čeká se na souhlas poskytovatele dotace se zněním zadávací dokumentace.
	Výrok:

Trvá


RO 56/07/17
	Věc:    

2. Žádost o prodej pozemku – R. Hanuš

	Usnesení č. 56/07/17-2:

RO bere na vědomí žádost č.j. 900/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 26.7.2017

2. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 30.9.2017
	Výrok:

Splněno
Trvá

	Věc:    

3. Žádost o prodej pozemků – VonTom, s.r.o.

	Usnesení č. 56/07/17-3:

RO bere na vědomí žádost č.j. 958/17. RO schvaluje vypovědět smlouvu realitní kanceláři ohledně prodeje budov na st.p. 568/47 a 568/63. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 26.7.2017

2. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 30.9.2017

3. Zaslat výpověď realitní kanceláři.

Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 26.7.2017








Nový termín: 20.8.2017
	Výrok:

Splněno
Trvá

Splněno


RO 57/08/17
	Věc:    

4. Rozbor hospodaření - Inzula

	Usnesení č. 57/08/17-4:

RO schvaluje Rozbor hospodaření firmy Zdeněk Smejkal – INZULA k 30.6.2017. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Zveřejnit komentář na webu obce.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 16.8.2017

2. Vypsat výběrové řízení na opravu střechy domu č.p. 494-495.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 31.8.2017
	Výrok:

Splněno
Splněno

	Věc:    

11. Vyhodnocení zaslaných nabídek – Oprava místní komunikace

	Usnesení č. 57/08/17-11:

RO schvaluje jako vítěznou nabídku předloženou nabídku společnosti BAGGER BS s.r.o., IČ: 05527601, za cenu 1 191 937,50 Kč. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Sepsat smlouvu o dílo.

Odpovídá: Hahner, Mgr. Svoboda



Termín: 23.8.2017
	Výrok:

Splněno


RO 58/08/17
	Věc:    

1. Žádost k provedení stavebních úprav – LEPŠÍ PRÁCE s.r.o.

	Usnesení č. 58/08/17-1:

RO neschvaluje žádost č.j. 1150/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Švandrlíková Jana




Termín: 6.9.2017
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

2. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – J. Klieštik

	Usnesení č. 58/08/17-2:

RO schvaluje ukončení nájmu dle žádosti č.j. 1163/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 31.8.2017
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

3. Žádost o souhlas s podnájmem bytu – J. Černý

	Usnesení č. 58/08/17-3:

RO neschvaluje žádost č.j. 1164/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat žadatele a správce BF o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Ing. Lazebníková




Termín: 6.9.2017
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

4. Žádost o ukončení nájmu zahrádky – J. Holzäpfl

	Usnesení č. 58/08/17-4:

RO schvaluje žádost č.j. 1120/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Šnaiberková Věra




Termín: 6.9.2017

2. Zveřejnit záměr pachtu na úřední desce.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 6.9.2017
	Výrok:

Splněno
Splněno

	Věc:    

5. Rozbor hospodaření Obce Strašice – 30.6.2017

	Usnesení č. 58/08/17-5:

RO schvaluje Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2017 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 21.9.2017
	Výrok:

Trvá

	Věc:    

6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2017

	Usnesení č. 58/08/17-6:

RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2017. RO schvaluje Úpravu rozpisu rozpočtu č. 6-2017. RO ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Předložit k projednání ZO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 21.9.2017
	Výrok:

Trvá

	Věc:    

7. Žádost - DIAKONIE

	Usnesení č. 58/08/17-7:

RO schvaluje žádost č.j. 1136/17 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Hladová Jana




Termín: 6.9.2017
	Výrok:

Splněno

	Věc:    

8. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

	Usnesení č. 58/08/17-8:

RO schvaluje Rozbor hospodaření MŠ Strašice k 30.6.2017 a ukládá postupovat dle textu.

	Úkoly:      

1. Zveřejnit zápis na webu obce.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 6.9.2017
	Výrok:

Splněno


III. Doklady a informace na vědomí
1. Informace:  Dne 5.9.2017 byla na Krajském úřadě Plzeňského kraje prezentována studie na zvýšení retenční schopnosti Brd v rámci povodí řeky Klabavy. Studie navrhuje několik opatření ke zvýšení retenční schopnosti území. Jednotlivá opatření bude nutné projednat s vlastníky jednotlivých pozemků. Jedná se o opatření blízká přírodě (např. realizace průlehů na lesních cestách, vybudování nových propustků s rozlivem do přilehlých míst, zrušení obtočné strouhy kolem Padrťských rybníků, zrušení některých lesních cest a meliorací). Studii zadala AOPK ČR. Zvýšení retenční kapacity má i jistý vliv na regulaci povodňových situací.
IV. Projednáno
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel se
1. Žádost o pronájem pozemku – S. Vaniš
Zpráva:

RO projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 1172/3 v k.ú. Strašice za účelem zřízení pastvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný žádost nepodal.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-1:

RO schvaluje žádost č.j. 1104/17 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0
2. Žádost o použití pozemku ke stavbě vodovodní přípojky – V. Ungermanová
Zpráva:

RO projednala žádost ohledně souhlasu s použitím pozemku p.č. 1905/5 v k.ú. Strašice za účelem stavby vodovodní přípojky.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Švandrlíková Jana



Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-2:

RO schvaluje žádost č.j. 1210/17 a ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 4/0/0

3. Žádost o zbudování sprchového koutu – V. Šmídová
Zpráva:

RO projednala žádost o zbudování sprchového koutu v bytě v domě č.p. 448 z důvodu špatného zdravotního stavu. Součástí žádosti je vyjádření lékaře. K žádosti se vyjádřil rovněž správce bytového fondu, který s výměnou souhlasí, náklady bývají v těchto případech hrazeny obcí, potažmo správcem.
Úkoly:

1. Informovat žadatele a správce BF o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Ing. Lazebníková



Termín: 20.9.2017
Usnesení č. 59/09/17-3:
RO schvaluje žádost č.j. 1207/17 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0
4. Žádost o povolení akce – Š. Červenka
Zpráva:

RO projednala žádost o povolení akce dne 25.12.2017 v sále Společenského domu.
Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-4:
RO schvaluje konání akce dne 25.12.2017 dle žádosti č.j. 1196/17 a ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 4/0/0
5. Žádost o uzavření smlouvy – ČEZ Distribuce, a.s.
Zpráva:

RO projednala žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby zařízení distribuční soustavy elektrické energie na pozemku p.č. 482/53 v k.ú. Strašice.
Úkoly:

1. Podepsat a odeslat smlouvy.
Odpovídá: Hahner Jiří




Termín: 20.9.2017
Usnesení č. 59/09/17-5:

RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012114/VB/02. RO ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 4/0/0
6. Přehled závazků obce
Zpráva:

RO projednala Přehled závazků obce Strašice k 30.6.2017. Obec Strašice čerpá 5 úvěrů (zateplení BD 560-564, zateplení BD 562-563, vodovod a kanalizace na Huti, 2 x osobní automobil), celková výše úvěru k 30.6.2017 činí 22,101 mil. Kč. Dále obec hradí úvěr na zateplení zbývajících bytových domů ve výši 57,009 mil. Kč.
Úkoly:

1. Založit do evidence FO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-6:

RO bere na vědomí Přehled závazku obce Strašice k 30.6.2017 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0

7. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice s.r.o.
Zpráva:

RO projednala rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 30.6.2017. Za toto období byl vytvořen zisk ve výši 2,008 mil. Kč, jehož výše je ovlivněna sezónností výroby tepla, roční fakturací stočného a vyúčtovanou spotřebou plynu. Celkové tržby činily 7,582 mil. Kč, náklady byly ve výši 5,573 mil. Kč. ČOV vykázala zisk 835 tis. Kč, skládka odpadu vykázala zisk 222 tis. Kč, tepelné hospodářství vykázalo zisk 1,084 mil. Kč
Úkoly:

1. Založit do evidence FO.

Odpovídá: Hladová Jana




Termín: 20.9.2017

2. Zveřejnit komentář na webu obce.

Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-7:

RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 30.6.2017 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0

8. Žádost o snížení nájemného – A. Praxová

Zpráva:

RO projednala žádost o snížení nájemného prostor manikúry ve zdravotním středisku z důvodu vysokých počátečních nákladů a stále ještě nízkých tržeb.

Úkoly:

1. Informovat o rozhodnutí RO.

Odpovídá: Ing. Lazebníková



Termín: 20.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-8:

RO schvaluje snížení nájmu na 1500,- Kč dle žádosti č.j. 1190/17 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0

9. Rozpočtové opatření č. 6-2017

Zpráva:

RO projednala návrh Rozpočtového opatření obce Strašice č. 6-2017. Příjmy budou v případě prodeje tří budov navýšeny o 6 mil. Kč, dále budou navýšeny o dotaci na úpravu okolí společenského domu. Výdaje budou navýšeny o 2 mil. Kč z důvodu pořízení nového hasičského dopravního automobilu, to bude pořízeno v případě prodeje budov v areálu bývalých kasáren. Starý dopravní automobil Avia je v současné době nepojízdný, obec žádala dvakrát o dotaci na tento vůz, ale nebyla se svojí žádosti úspěšná. Dále jsou navýšeny výdaje na úpravu okolí společenského domu (1,1 mil. Kč), dále jsou navýšeny výdaje o náklady na realizaci parkoviště u ZŠ a v sídlišti za poštou (celkem 2 mil. Kč). Rozpočtové opatření obsahuje i úpravu výdajů na instalaci veřejného osvětlení a opravy v mateřské škole. Prodej budov bude projednávat ZO Strašice na svém jednání dne 21.9.2017. Rozpočtové opatření obsahuje i další drobné úpravy rozpočtu.
Úkoly:

1. Předložit ke schválení ZO.

Odpovídá: Hladová, Mgr. Svoboda


Termín: 21.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-9:

RO bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6-2017 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0
10. Program jednání ZO
Zpráva:

RO projednala návrh programu jednání ZO dne 21.9.2017. RO doporučila, aby se jednání ZO řídilo následujícím programem:
1. Zahájení

2. Schválení programu jednání

3. Schválení orgánů jednání

4. Náměty a podněty občanů

5. Prodej a koupě majetku obce
a) prodej pozemku p.č. 1891/2 – R. Hanuš
b) prodej části pozemku p.č. 2104/1 – HRM GROUP, spol. s r.o.

c) prodej budovy na pozemku p.č. 568/59
d) prodej budov na pozemku p.č. 568/47 a p.č. 568/63
e) koupě pozemku p.č. 2160 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2017

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2017, č. 5-2017 a č. 6-2017

8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
9. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
10. Kontrola usnesení

11. Interpelace zastupitelů

12. Návrh usnesení

13. Závěr
Úkoly:

1. Zpracovat a odeslat podklady.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 11.9.2017

2. Zveřejnit plakát jednání ZO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda




Termín: 14.9.2017

Usnesení č. 59/09/17-10:

RO schvaluje navržený program jednání ZO dne 21.9.2017 a ukládá postupovat dle textu.

Hlasování: 4/0/0

Jednání ukončeno: 19:35 hod.


Zapsal: Mgr. Tomáš Svoboda
KONEC ZÁPISU




Zápis byl zpracován dne 8.9.2017
Jiří Hahner



Eva Buchová

7

