	OBEC

STRAŠICE
	Zápis z Rady č.
	076/12/09

	

	Datum/místo:
	16.12.2009 v 18:00 /OÚ

	Přítomni:
	J. Hahner,  Ing. F. Nerad, Ing. M. Fetter, Mgr. Kapolková, Mgr. Kantor

	Omluveni:
	

	Přizváni:
	

	Hosté:
	D. Pliml – jednatel SoS s.r.o.

	Kontroloval: 
	Ing. Miloš Fetter

	Zapsal/datum/hod:
	Ing. František Nerad

	Příští Rada obce:
	Středa 6.1.2010 


I. Program

II. Kontrola plnění usnesení RO 

III. Doklady a informace na vědomí

IV. Projednáno

1.   Rozpracování usnesení ze ZO č. 022 – 2009 dne 10.12.2009.
2.   Zpráva Projektového týmu Partnerství v EU z 2.12.2009
3.   Různé

II.  Kontrola plnění Usnesení RO

Usnesení RO č. 058/03/09

	Číslo

058/03/09– 1.
	Věc

Rozpracování usnesení z jednání ZO č. 17 dne 26.2.2009
	Odpovídá

Ing. Hladký, J. Hahner, PZO, E.Kleknerová, J. Andrlíková, F. Flemr, Z. Smejkal, J. Miščíková, Ing.  Frajt, Ing. Benďák, Ing. Nerad 
	Termín

31.5.2009

NT

31.7.2009

NT

30.9.2009

NT

31.10.2009

NT

31.12.2009

NT

28.2.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   rozpracování Usnesení z jednání ZO č. 17 dne 26.2.2009.


Usnesení RO č. 064/05/09

	Číslo

064/05/09 – 3.7.
	Věc 

Zpráva z jednání školské Rady obce
	Odpovídá

J.Miščíková, J. Hahner, J. Hladová, Ing. Nerad, Mgr. Kapolková, Mgr.Válková
	Termín

30.9.2009
NT

30.11.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e    pokračování projektu „školské Rady obce“ a   u k l á d á  postupovat dle textu .  


Usnesení RO č. 066/07/09

	Číslo

066/07/09– 1.
	Věc

Usnesení ZO č. 019 z 25.6.2009
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad, PZO, J. Hladová, J. Miščíková, L. Plešmídová, J. Kysilko, L. Cafourková
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Vyřazeno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   rozpracování Usnesení z jednání ZO č. 19 dne 25.6.2009 a  u k l á d á   postupovat dle textu. 

	Číslo

066/07/09 – 3.21.
	Věc

Projekt Revitalizace návsi – zpráva z jednání na ProjektStavu s.r.o. 
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner
	Termín

31.8.2009

NT

31.10.2009

NT

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající ze stavu přípravy projektu Revitalizace návsi. 

	Číslo

066/07/09 – 3.28.
	Věc

Žádost o zřízení dětského hřiště v sídlišti u pošty 
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková, J. Hladová, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Zrušeno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   kroky pro vybudování dětského hřiště v sídlišti u pošty. 


Usnesení RO č. 068/08/09

	Číslo

068/08/09 - 2. 
	Věc

 Rozpracování Usnesení č. 18 KVZ ze dne 27.7.2009
	Odpovídá

J. Miščíková, J. Hahner, Ing. Nerad 
	Termín

31.12.2009

NT

28.2.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  usnesení KVZ č. 18 z 27.7.2009 a  u k l á d á   postupovat dle textu.  

	Číslo

068/08/09 – 3.11.
	Věc

Žádost o odkoupení pozemků v areálu kasáren - REGOTHERM servis s.r.o. Rokycany
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych
	Termín

30.9.2009
NT

31.12.2009

NT

28.2.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   žádost Regotherm servis s.r.o. Rokycany o odprodej nemovitosti v areálu kasáren. 


Usnesení RO č. 069/08/09

	Číslo

069/08/09 - 3.2.
	Věc

Další postup přípravy výstavby nového energetického zdroje obce Strašice.
	Odpovídá  

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2009

NT

28.2.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e    kroky pro další postup přípravy výstavby nového energetického zdroje obce Strašice.

	Číslo

069/08/09 – 3.29.
	Věc

Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 594 – Son To, Peškova 535, Mojžíř – Ústí nad  Labem
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková, F. Flemr
	Termín

30.9.2009

NT

31.12.2009

NT

31.1.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem nebytového prostoru v domě Strašice 594 pro pana Son To, Peškova 535, Mojžíř – Ústí nad Labem

	Číslo

069/08/09 – 3.30.
	Věc

Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 467 – Son To, Peškova 535, Mojžíř – Ústí nad  Labem
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková
	Termín

31.12.2009

NT

31.1.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem nebytového prostoru v domě Strašice 467 pro pana Son To, Peškova 535, Mojžíř – Ústí nad Labem


Usnesení RO č. 070/09/09

	Číslo

070/09/09 - 3.2.
	Věc

Žádost o pronájem nádrže na koupališti – Perforation – Pospíšil.
	Odpovídá  

J. Hahner, Ing. Benďák, Mgr. Makaj, J. Miščíková
	Termín

31.10.2009

NT

31.12.2009

NT

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e    kroky pro další postup nájmu prostorů bývalého koupaliště a ploch kolem nádrže.

	Číslo

070/09/09 – 3.6.
	Věc

Žádost  P. Makaje – nájemce Spol. domu  o informace o zajištění přípojky plynu  do SD.
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Štych, J. Hahner, J. Hladová, D. Pliml
	Termín

30.11.2009 

NT

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   b e r e  na   v ě d o m í    žádost P. Makaje o informace o stavu plynové přípojky do SD.

	Číslo

070/09/09 – 3.11.
	Věc

Návrh VO na návsi – schválení projektu
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad 
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   zprávu o jednání s projektantem VO na návsi  a   u k l á d á   k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  popostupovat dle textu . 


Usnesení RO č. 071/09/09

	Číslo

071/09/09 – 3.11.
	Věc

Návrh na změnu webových stránek obce
	Odpovídá

J. Hahner, J. Hladová, Ing. Nerad, Mgr. Kantor 
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   novou koncepci webových stránek obce  a  u k l á d á   k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  popostupovat dle textu . 

	Číslo

071/09/09 – 3.21.
	Věc

Návrh  OZV o  použití obecních symbolů 
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

22.10.2009

NT 

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   b e r e   na   v ě d o m í   návrh změn OZV č. 3/1994 o použití obecních symbolů.   


Usnesení RO č. 072/10/09

	Číslo

072/10/09 - 2. 
	Věc

Zápis z jednání  komise pro rozvoj obce ze dne 30.9.2009.
	Odpovídá

Ing. Nerad, RO 
	Termín

22.10.2009

NT

31.1.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  doporučení komise pro rozvoj obce z 30.9.2009 a   u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

072/10/09 – 3.7.
	Věc 

Žádost o finanční vyrovnání za opravy budovy e.č. 19 - AGEPLAST s.r.o., Zbiroh  
	Odpovídá

J. Hahner, PZO, J. Miščíková
	Termín

31.10.2009
NT

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    kroky vyplývající ze žádosti o finanční vyrovnání s firmou AGEPLAST s.r.o. za investice do budovy e.č. 19, která jí byla pronajata.   

	

	Číslo

072/10/09 – 3.8.
	Věc

Žádost o vzájemné vyrovnání pohledávek za nájem budovy e.č. 19 – AGEPLAST s.r.o. Zbiroh
	Odpovídá

J. Hahner, PZO, L. Plešmídová
	Termín

31.10.2009

NT

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   b e r e  na  v ě d o m í  žádost o vzájemné vyrovnání pohledávek za pronájem budovy e.č. 19 se společností AGEPLAST s.r.o. Zbiroh. 


Usnesení RO č. 073/10/09

	Číslo

073/10/09– 1.
	Věc

Rozpracování Usnesení  ZO č. 021 dne 22.10.2009
	Odpovídá

J. Hahner, PZO, Ing. Nerad, V. Šnaiberková, J. Hladová, J. Miščíková, Z. Smejkal
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  rozpracování usnesení ZO č.  021/2009 dne 22.10.2009. 

	Číslo

073/10/09 – 3.17.
	Věc

Žádost o zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP
	Odpovídá

Ing. Frajt, J. Hladová
	Termín

31.12.2009

NT

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost paní H. Baslové, Strašice 459 o zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP.   


 Usnesení RO č. 074/11/09

	Číslo

074/11/09– 1.
	Věc

Rozpracování usnesení KVZ č. 020/2009 z 3.11.2009
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad, Mgr. Makaj, Z. Smejkal, J. Miščíková,

M. Kořánová
	Termín

30.6.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  rozpracování usnesení KVZ č.  020/2009 dne 3.11.2009. 

	Číslo

074/11/09 - 2. 
	Věc

Projekt na rekonstrukci komunikace 117/II SÚS Rokycany – přemístění autobusové zastávky Dvůr
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci rekonstrukce komunikace 117/II a situaci ve Dvoře a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

074/11/09 –3.4.
	Věc

Žádost o přemístění dopravních  značek na komunikaci 117/II – začátek a konec obce Strašice – M.Straka, J. Kebrdle
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Frajt
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost M. Straky a J. Kebrdleho o posunutí dopravních značek. 

	Číslo

074/11/09 – 3.5.
	Věc

Nabídka ceny prací na zajištění plynofikace domu č.p. 466 – 467 – B. Titl - Dobřív
	Odpovídá

J. Miščíková,  J. Hahner, J. Hladová
	Termín

31.12.2009
NT

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení
Rada  obce   s ch v a l u j e   nabídku ceny za plynofikaci a vybudování ÚT v budově č.p. 466 – 467 od společnosti B. Titl - Dobřív.

	Číslo

074/11/09 – 3.8.
	Věc

Požadavek J.Šoltyse, Cheznovice -  na změnu Změny č. 5 ÚP 
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

31.1.2010
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e   na  v ě d o m í    požadavek pana J. Šoltyse na zapracování jeho podnětu změny ÚP do této změny.   

	Číslo

074/11/09 – 3.9.
	Věc

Stížnost na zápach s Padrťského potoka – F.- Kůda, Strašice 51/III
	Odpovídá

D. Pliml, J. Miščíková 
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup řešení stížnosti pana F. Kůdy, Strašice 51/III na šíření zápachu v ČOCV v kasárnách v Padrťském potoce

	Číslo

074/11/09 – 3.12.
	Věc

Žádost o rekolaudaci místnosti ve ZS – V. Pitelková, Strašice
	Odpovídá

J. Miščíková, J. Hahner, J. Hladová
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost V. Pitelkové o pomoc při rekolaudaci místnosti ve ZS a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

074/11/09 – 3.15.
	Věc

Žádost o vytýčení placeného parkovacího místa  - J. Petlanová,  Strašice 525
	Odpovídá

Ing. Frajt, J. Miščíková, J. Hahner
	Termín

31.12.2009

NT

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   žádost o zřízení placeného parkovacího místa u domu č.p. 525 podaný J. Petlanovou, Strašice 525  a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

074/11/09 – 3.17.
	Věc

Žádost o pronájem nebytových prostor v ZŠ – K. Frantová, Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner, J. Miščíková, L. Plešmídová
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í    žádost paní K. Frantové, Strašice 527 o pronájem nebytových prostor v ZŠ.   

	Číslo

074/11/09 – 3.18.
	Věc

Návrh na rekonstrukci vytápění v bytech bývalé 2. kategorie – J. Miščíková 
	Odpovídá

Z. Smejkal, J. Miščíková, Ing. Nerad, J. Štych, J. Hladová
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e n a  v ě d o m í     návrh J. Miščíkové na zajištění vytápění v bytech 2. kategorie.

	Číslo

074/11/09 – 3.19.
	Věc

Návrhy JUDr. Horského ve věci postupu v bývalých kasárnách
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

15.11.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í    smlouvu o pronájmu střechy objektu 568/932 a  ukládá postupovat dle textu.


Usnesení RO č. 075/11/09

	Číslo

075/11/09– 1.
	Věc

Program jednání ZO č. 022/09 z 10.12.2009
	Odpovídá

Ing. Nerad, V. Šnaiberková

	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   návrh programu ZO č. 022/2009 dne 10.12.2009. 

	Číslo

075/11/09 - 2. 
	Věc

Žádost SFŽP ČR o informace – dotace na MŠ
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad, J.Hladová
	Termín

31.1.2010
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci žádosti SFŽP ČR o informace na finanční zdraví obce z důvodů poskytnutí dotace na MŠ. 

	Číslo

075/11/09 - 3.1.
	Věc

Podklady ke změně OZV o obecních symbolech
	Odpovídá

Ing. Nerad, Mgr. Kantor, Mgr. Makaj
	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   b e r e  na  v ě d o m í   podklady a doporučení odboru kontroly MV ČR k vyhlášce o obecních symbolech.

	Číslo

075/11/09 - 3.2.
	Věc

Žádost o instalaci vytápění v nájemním domě bývalé druhé kategorie – H. Baslová , Strašice 459
	Odpovídá  

J. Miščíková, Z. Smejkal, J. Štych
	Termín

28.2.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e  žádost na instalaci vytápěcího systému v bytě H. Baslové v č.p. 459.  

	Číslo

075/11/09 – 3.3.
	Věc

Smlouva o smlouvě budoucí BD Na Huti na zřízení plynové přípojky k č.p. 597 - 600
	Odpovídá

J. Hahner
	Termín

30.11.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   n e s ch v a l u j e  smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno plynové přípojky pro dům BD Na Huti.  

	Číslo

075/11/09 –3.4.
	Věc

Informace o špatném stavu komunikací v sídlišti za radnicí – J. Málek, Strašice 464 - 465
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Kysilko
	Termín

30.6.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e  postup ve věci oprav komunikací v bytovkách za radnicí. 

	Číslo

075/11/09 – 3.5.
	Věc

Stav rekonstrukce provozovny truhlárny pana Viktory 
	Odpovídá

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení
Rada  obce   s ch v a l u j e   postup ve věci rekolaudace bývalé truhlárny pronajaté firmě pana Viktory. 

	Číslo

075/11/09 – 3.6.
	Věc

Úklid bioodpadu v obci – žádost nájemců sídliště za radnicí
	Odpovídá

J. Miščíková, Ing. Nerad, D. Pliml
	Termín

31.1.2010 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   postup ve věci řešení likvidace bioodpadu (jmenovitě listí a zbytků křovin) v obci  a  
 u k l á d á   postupovat dle textu.  

	Číslo

075/11/09 – 3.7.
	Věc 

Zpráva o kontrole VISO 
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   rozšíření sítě VISO v obci.  

	Číslo

075/11/09 – 3.8.
	Věc

Nabídka dispozice šaten u tělocvičny ZŠ – P. Siegl - Plzeň
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner, J. Miščíková
	Termín

15.12.2009

N.T. 31.1.2010
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e   na  v ě d o m í    dispoziční studii na zřízení šaten a umyváren v přístavbě tělocvičny v ZŠ a  
u k l á d á   postupovat dle textu.   

	Číslo

075/11/09 – 3.9.
	Věc

Zpráva z jednání s Bc Trtíkem – zpracování Změny ÚP č. 6
	Odpovídá

Ing. Nerad 
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup při zpracování Změny ÚP č. 6k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  po.

	Číslo

075/11/09 – 3.10.
	Věc

Zpráva z jednání se zpracovatelem Změny ÚP č. 6 –Ave Architekt a.s. Plzeň, zpracování urbanistické studie stavební zóny u Antonína
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková, Ing. Nerad
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci zpracování Územně plánovacích podkladů obce a   u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

075/11/09 – 3.11.
	Věc

Stanovisko k nájemní smlouvě na střechy na budovách e.č. 20,22  - 
	Odpovídá

J. Miščíková, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   n e s ch v a l u  j e   nájem střech budov e.č. 20,22 pro účely zřízení fotovoltaické elektrárny pro firmu American Way Solar s.r.o. Plzeň a  b e r e   na  v ě d o m í   dodatek žádosti.

	Číslo

075/11/09 – 3.12.
	Věc

Návrh Domovního řádu v nájemních domech obce Strašice
	Odpovídá

J. Miščíková,  Z. Smejkal, M. Kořánová, Ing. Nerad
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   návrh Domovního řádu pro nájemní bytové domy obce  a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

075/11/09 – 3.13.
	Věc

Návrh OZV o obecních symbolech
	Odpovídá

Ing. Nerad, Mgr. Kantor
	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh OZV o obecních symbolech.

	Číslo

075/11/09 – 3.14.
	Věc

Žádost M. Benčíka,Strašice 592 o ukončení nájmu garáže.
	Odpovídá   

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže M. Benčíka k 31.12. 2009, Strašice 592k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

075/11/09 – 3.15.
	Věc

Žádost pana R. Zinka, Strašice 597 o pronájem garáže. 
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Miščíková
	Termín 31.12.2009

NT

31.1.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   žádost o pronájem garážového stání v obecní garáži podaný R. Zinkem, Strašice 597  a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

075/11/09 – 3.16.
	Věc

Nabídka firmy REMER s.r.o. Třinec na spoluvybudování nového energetického centra
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad 
	Termín

31.3.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh na spolupráci při budování nového energetického zdroje ve Strašicích od firmy REMER s.r.o., Třinec  a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

075/11/09 – 3.17.
	Věc

Návrh  rozpočtového opatření č. 5 - 2009
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad,  Mgr. Hrazdilová
	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í    návrh rozpočtového opatření č. 5/2009.   

	Číslo

075/11/09 – 3.18.
	Věc

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2010
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Mgr. Hrazdilová
	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í    návrh rozpočtového provizoria na rok 2010.   

	Číslo

075/11/09 – 3.19.
	Věc

Žádost o pronájem ubytovny č.p. 605 – K. Kopejska, Janov 464, Mirošov
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner, F. Flemr, J. Miščíková
	Termín

31.12.2009

NT

31.1.2010
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   žádost o pronájem ubytovny č.p. 605 podanou K. Kopejskem, Janov 464, Mirošov  a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

075/11/09 – 3.20.
	Věc

Doplnění OZV 4/2007 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
	Odpovídá

Ing. Nerad,  D. Pliml
	Termín

10.12.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  změny ceníku skládkování odpadu na skládce TKO Strašice a  b e r e  na  v ě d o m í   zprávu o hospodaření společnosti SoS s.r.o. a  u k l á d á  postupovat dle textu.


III. Doklady a informace na vědomí RO
1. Informace: Zápis jednání č. 236//Ne/09 ze dne 16.11.2009 – se zástupci firmy Stavitelství Šmíd s.r.o. Plzeň o vyřešení fakturace rekonstrukce ZŠ (proplacení pozastávek) a přípravě kolaudace ZŠ. Kolaudace se konala 10.12.2009 (Sleduje Ing. Nerad). 
2. Informace: Zápis jednání č. 238//Ne/09 ze dne 18.11.2009 – se zástupci firmy American Way Solar s.r.o. o pronájmu střech na instalace solárních panelů. Bylo dohodnuto, že některé návrhy budou akceptovány a některé nikoli. (Sleduje J.Miščíková, F.Flemr)
3. Informace: Zpráva z jednání č. 239/Ne/09 ze dne 19.11.2009 – ze zasedání VH České společnosti pro rozvoj bydlení. Ing. Nerad byl zvolen náhradníkem předsednictva tohoto sdružení. (Sleduje Ing. Nerad)
4. Informace: Zápis jednání č. 242//Ne/09 ze dne 25.11.2009 – se zjištěným původcem poškození dveří na domě č.p. 593 o způsobu uhrazení škody. (Sleduje Ing. Frajt). 
5. Informace: Zápis jednání č. 246//Ne/09 ze dne 1.12.2009 se dvěma stěžovateli. Byly dohodnuty postupy řešení těchto stížností. (Sleduje Ing. Frajt, J. Hahner, Ing. Nerad)
6. Informace: Zápis jednání č. 247//Ne/09 ze dne 2.12.2009 – žádost o řešení poplatků za STA v nájemních bytech obce. Byl upozorněn správce BF, aby tuto záležitost vyřešil v  rámci svých kompetencí. (Sleduje Z. Smejkal). 
7. Informace: Zápis z jednání č. 240/Ne/09 z 23.11.2009 z přebírání rekonstruovaných bytovek a odstraňování vad a nedodělků. (Sleduje  Ing. Nerad a J. Miščíková)  
8. Informace: Zápis z jednání č. 249/Ne/09 z 4.12.2009 o projednání změn v pojištění majetku s pojišťovacím makléřem A. Andiĺem. (Sleduje J. Hladová) 
9. Informace: Zápis z jednání č. 250/Ne/09 z 7.12.2009 o projednání záměrů K. Erena v budově kuchyně a v Projektu Partnerství v EU. (Sleduje Ing. Nerad). 
10. Informace: Mail č.j. 1810/09 z 14.12.2009 z MÚ Rokycany – odbor dotací o urgenci dodání podkladů k dotacím z let 2004 – 2005 z MMR ČR (Sleduje J. Hahner)
11. Informace: Čestné prohlášení č.j. 1801/09 z 9.12.2009 – pana P. Niemiece, Strašice 597/III  a Vladimíry Šípkové, Strašice 493 o společném užívání garáže v areálu bývalých kasáren. (Sleduje J. Miščíková)
12. Informace: Zápisy z jednání č. 253 a 255/Ne/09 z 9.12. a 14.12.2009 o jednáních o revitalizaci bytovek obce Strašice. Dne 9.12. bylo jednáno o předávání a závěrečné fakturaci předávaných bytovek. 14.12. bylo jednáno dveřích v sídlišti u hřiště. (Sleduje Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Hahner)
IV. Projednáno

1. Rozpracování usnesení ZO č. 022/2009 ze dne 10.12.2009 
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá Usnesení ZO č. 022/2009 ze dne 10.12.2009, ze kterého vyplývají následující úkoly:
Úkoly:
1. Odeslat Ing. Kuželovi písemnou odpověď na jeho dotazy na ZO v srpnu 2009.  
Odpovídá: J. Hahner, V. Šnaiberková                      


  Termín: 10.1.2010
2. Projednat s vedením SVJ domů č.p. 594 – 596 činnosti obce ve svých podílech.
Odpovídá: J. Hahner                                        


  Termín: 10.1.2010

3. Vyvěšovat na ÚD Usnesení ZO, pokud tam bude dostatek místa.

Odpovídá:  V. Šnaiberková                                      


  Termín: trvale

4. Opravit na webových stránkách termíny úředních dnů

Odpovídá: Ing. Nerad, M. Benčík                      


  Termín: 10.1.2010

5. Zveřejnit způsob jednání s občany na Obecním úřadě, popularizovat činnost radnice.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                      


  Termín: trvale

6. Projednat na KD stavby VaK na Huti formy jednání s občany o přípojkách.

Odpovídá: J. Hahner                                        


  Termín: 31.12.2009

7. Zpracovat návrhy na řešení bezbariérového vstupu do Zdravotního střediska.

Odpovídá: J. Miščíková                                        


  Termín: 31.3.2010

8. Zajistit převzetí rekonstruované komunikace v kasárnách od American Way Solar s.r.o.

Odpovídá: J. Miščíková                                        


  Termín: 31.3.2010

9. Zahájit jednání o dopravním značení v obci a odstranění některých dopravních značek. 

Odpovídá: Ing. Frajt                                        


  Termín: 31.1.2010

10. Informovat průběžně občany o postupu prací na stavbě vodovodu a kanalizace Na Huti.

Odpovídá: J. Hahner, J. Miščíková                         


  Termín: průběžně

11. Projednat na kontrolním dnu stavby VaK Na huti bezpečnostní opatření pro pohyb osob po stavbě.

Odpovídá: J. Hahner                                        


  Termín: 31.12.2009

12. Vložit do rozpočtu obce 2010 finance na rekonstrukci osvětlení tělocvičny.

Odpovídá: J. Hahner, J. Hladová                              


  Termín: 28.2.2010

13. Zveřejnit v Barňáku kontrolní zprávu o plnění Programu rozvoje obce

Odpovídá: Ing. Nerad                                        


  Termín: 31.3.2010

 14. Zajistit plnění Změny rozpočtu č. 5 – 2009
Odpovídá: J. Hladová                                        


  Termín: 31.12.2009

15. Zveřejnit informace o rozpočtovém provizoriu na ÚD

Odpovídá: Ing. Nerad, V. Šnaiberková                   


  Termín: 31.12.2009

16. Zajistit v rozpočtu rezervu pro garanci ceny tepla pro rok 2010.

Odpovídá: J. Hladová                                        


  Termín: 28.2.2010

17. Podepsat smlouvu o překlenovacím úvěru na Muzeum Strašice s ČS a.s.
Odpovídá: J. Hahner                                        


  Termín: 31.12.2009

18. Sledovat hospodárné čerpání finančních prostředků v době rozpočtového provizória. 

Odpovídá: J. Hahner                                        


  Termín: 28.2.2010

19. Provést všechny právní kroky k zahájení platnosti OZV 1/2009 o obecních symbolech

Odpovídá: J. Hahner,Ing. Nerad, V. Šnajberková   


  Termín: 31.12.2009

20. Provést všechny právní kroky k zahájení platnosti novely OZV 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Odpovídá: J. Hahner,Ing. Nerad, V. Šnajberková   


  Termín: 31.12.2009

21. Začlenit finanční prostředky užité v době rozpočtového provizória do řádného rozpočtu obce na rok 2010.  

Odpovídá:  J. Hladová                                                                         Termín: 28.2.2010                         

22. Zajistit změnu Ceníku za ukládání odpadů na skládce TKO obce Strašice. 
Odpovídá:  D. Pliml                                                                             Termín: 31.12.2009                         

23. Zpracovat podklady nutné k prodeji oddělené části – druhého garážového stání -  bez č.p. na st.p. 372/5 o výměře 40 m2 vč. pozemku pod touto stavbou stejného čísla i výměry vše v k.ú. Strašice firmě DUO Dezort zámečnictví s.r.o., IČ: 263 65 821 
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Miščíková                                                     Termín: 31.12.2009                         

24. Zpracovat podklady nutné k prodeji oddělené části – třetího garážového stání -  bez č.p. na st.p. 372/6 o výměře 39 m2 vč. pozemku pod touto stavbou stejného čísla i výměry vše v k.ú. Strašice panu Antonu Andiĺovi, Strašice 311. 
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Miščíková                                                      Termín: 31.12.2009                         

25. Zpracovat podklady nutné k privatizaci nájemního domu č.p. 526, postavený na st.p. 560 v k.ú. Strašice formou SVJ v souladu se zákonem 65/2002 Sb. 
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                           Termín: 31.1.2010                         

Usnesení číslo 076/12/09 – 1.:

Rada obce  s ch v a l u j e   rozpracování usnesení ZO č. 022/2009 ze dne 10.12.2009 a  

u k l á d á   postupovat dle textu.  
Odpovídá:  J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Hladová,                Termín: 31.3.2010
                    D. Pliml, Ing. Frajt, V. Šnaiberková, M. Benčík  
2.  Zápis z jednání projektového týmu Partnerství v EU ze dne 2.12.2009    

Mgr. Kantor a Ing. Nerad předkládají zápis z jednání Projektového týmu Partnerství v EU.  

Úkoly:

1. Zahájit jednání na KÚ PK o Projektu partnerství EU.  

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                        
Termín: 31.12.2009
2. Zajistit zpracování programů pro Hasiče a ZŠ, případně další organizace a sdružení v obci
Odpovídá:  Mgr. Hrazdilová, J. Janečková, Mgr. Makaj                            
Termín: 31.1.2010

3. Zajistit překlady a instalaci dokumentů na web obce do angličtiny.
Odpovídá: Mgr. Hrazdilová, Ing. Nerad, Mgr. Makaj                                  Termín: 28.2.2010
4. Jednat s městem Rokycany o partnerství s městem Mugla

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                   Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 2.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup v Projektu  Partnerství EU dle jednání projektového týmu dne 2.12.2009 a  u k l á d á   postupovat dle textu. 
Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Hrazdilová, J. Janečková, Mgr. Makaj         Termín:  28.2.2010

3. Různé

3.1. 
Plán zasedání ZO a RO na rok 2010
Zpráva:  

Ing. Nerad předkládá rozpis termínů zasedání RO a ZO na rok 2010. 

Úkoly:

1. Předložit plán zastupitelům obce a vyvěsit jej na ÚD. 

Odpovídá:  Ing. Nerad                                    



Termín: 18.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.1.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   plán jednání ZO a RO na rok 2010.
Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                 Termín: 18.12.2009                  
3.2.
 Žádost č.j. 1759/09 z 30.11.2009  - o ukončení nájmu obecní garáže – R. Zink, Strašice 597/III

Zpráva: 

R. Zink předkládá žádost o ukončení nájmu obecní garáže k 31.12.2009.

Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o ukončení nájmu.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.2.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže R. Zinka k 31.12. 2009, Strašice 597k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.12.2009

3.3. Žádost č.j. 1758/09 z 30.11.2009  - o ukončení nájmu pozemku pro stánek zeleniny – R. Farbáková, Strašice 446/II

Zpráva: 

R. Farbáková, Strašice 446/II předkládá žádost o ukončení nájmu pozemku na návsi pro umístění stánku obecní garáže k 30.9.2009. Nabídla odprodej stánku pro potřeby obce za cenu 20 – 25 000,- Kč.
Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o ukončení nájmu a ukončit fakturaci nájmu k 30.9.2009.

Odpovídá:  J. Miščíková, L. Plešmídová                            
            
Termín: 31.12.2009

2. Přestěhovat stánek do prostor Muzea Autobusů a zajistit jeho odkoupení

Odpovídá: J. Hahner, J. Hladová                                                                  Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.3.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu pozemku k 30.9.2009 a jeho odkoupení pro potřeby obce od  R. Farbákové, Strašice 446 za 20 000,- Kč.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková, L. Plešmídová, J. Hahner, J. Hladová               Termín:  31.1.2010

3.4.
 Žádost č.j. 1754/09 z 30.11.2009 – o dotaci na rekonstrukci historické fresky v kostele sv. Vavřince – Římskokatolická farnost Rokycany
Zpráva:  

P. J. Hůlle, jako zástupce římskokatolické farnosti Rokycany, požádal o finanční dotaci na restaurátorské práce na historických freskách v kostele sv. Vavřince a soch v tomto kostele. Finanční částku neupřesnil. 

Úkoly:

1. Předložit žádost finančnímu výboru v rámci rozdělování finančních podpor. 
Odpovídá:  J. Hladová                                                        

     Termín: 31.3.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.4.:

Rada  obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost o finanční podporu na restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince, podanou Římskokatolickou farností Rokycany. 
Odpovídá:  J. Hladová                                                                         Termín: 31.3.2010                  
3.5.
Žádost č.j. 1752/09 z 30.11.2009  - o ukončení nájmu obecní garáže – R. Synáčová, Strašice 597/III

Zpráva: 

R. Synáčová, Strašice 597 předkládá žádost o ukončení nájmu obecní garáže k 31.11.2009. Vzhledem k nemožnosti dřívějšího projednání této žádosti Radou obce není možné uznat ukončení k termínu před schválením. 
Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o ukončení nájmu.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.5.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže R. Synáčové k 31.12. 2009, Strašice 597k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.12.2009

3.6.
 Žádost č.j. 1778/09 z 2.12.2009  - o ukončení nájmu obecní garáže – J. Roztočil, Strašice 400/II

Zpráva: 

J. Roztočil, Strašice 400 předkládá žádost o ukončení nájmu obecní garáže. 

Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o ukončení nájmu.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.6.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže J. Roztočila k 31.12. 2009, Strašice 400k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.12.2009

3.7.
 Pozvánka z KÚ PK č.j. 1750/09 z 27.11.2009 – informační seminář k dotačním programům Projektů prevence kriminality na rok 2010
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá pozvánku na seminář na dotace Projektů prevence kriminality na KÚ PK dne 18.12.2009 v 9,30 hodin. 

Úkoly:

1. Zajistit účast na tomto jednání za obec Strašice. 

Odpovídá: Ing. Nerad, Ing. Frajt                                                   

Termín: 18.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.7.:

Rada obce   s ch v a l u j e   účast Ing. Nerada a Ing. Frajta na semináři KÚ PK k Projektům prevence kriminality 2010.  
Odpovídá: Ing. Nerad, Ing. Frajt                                       
                       Termín: 18.12.2009

3.8. Zpráva z jednání č. 237/Ne/09 z 18.11.2009 – změna webových stránek.  
Zpráva: 

Ing. Nerad předložil zprávu z jednání s M. Benčíkem o projednání nového uspořádání a změn oficiálních webových stránek obce a zapojení kamery do těchto stránek. 

Úkoly:

1. Projednat po novém zpracování nový systém web. stránek v RO. 

Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Kantor                                                

Termín: 15.1.2010

2. Vystavit objednávku na dodání venkovní webové kamery 

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.8.:

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci změny webových stránek obce a  u k l á d á   postupovat dle textu.   
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner, Mgr. Kantor                             
           Termín: 15.1.2010

3.9.
Zpráva č. 241/Ne/09 z 25.11.2009 – zahájení prací na projektu pro vrácení sakrální stavby na náves – Art Kodiak s.r.o. Rokycany  
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zprávu o zahájení prací na projektu na umístění křížku na náves v rámci možnosti podání žádosti na dotace na tyto věci, které poskytuje MMR ČR. 

Úkoly:

1. Zajistit součinnost při zpracování projektu umístění křížku zpět na náves.
Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Makaj                          



Termín: 31.1.2010
2. Podání žádosti o dotace na malé sakrální stavby na MMR ČR.

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.1.2010
Usnesení číslo 076/12/09 – 3.9.:

Rada obce   s ch v a l u j e   postup při zpracování podkladů pro zpětné umístění křížku na návsik l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  po. 
Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Makaj, J. Hahner                  
           

Termín: 31.1.2010
3.10. 
 Zpráva z jednání č. 244/09 z 27.11.2009 – revitalizace sídlišť v obci – Izogarant s.r.o. ČB, JUDr. Švamberk 
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s JUDr. Švamberkem a M. Tomkem, stavbyvedoucím Izogarant s.r.o. České Budějovice o postupu stavby. Bylo dohodnuto, že ve všech bytovkách u hřiště budou vyměněny vchodové dveře za dveře dle projektu. Dále bylo dohodnuto, že bude podepsána smlouva o dílo se společní Svoboda z Rokycan na instalace zvonků do domů.   

JUDr. Švamberk informoval o zadání výroby kalendáře na rok 2010 s námětem strašických bytovek a dále o uspořádání celostátního semináře o revitalizaci sídlišť ve Strašicích a požádal o poskytnutí prostor pro tento seminář.

Úkoly:

1. Zajistit kontrolu při výměně dveří a dohled nad instalacemi zvonků.
Odpovídá:  Ing. Nerad, J. Miščíková                                 
            
Termín: 31.1.2010
2. Zajistit součinnost pro pořádání semináře na revitalizaci sídlišť.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                                  Termín: 31.1.2010

3. Zajistit distribuci kalendáře na rok 2010
Odpovídá: Mgr. Makaj                                                                                  Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.10.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci revitalizace bytovek ve Strašicích a  u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, Mgr. Makaj                     Termín: 31.1.2010

3.11. Zpráva z jednání č. 245/09 z 30.11.2009 – dotace na revitalizace sídlišť v obci a na výstavbu bytů – MMR ČR  

Zpráva: 

Ing. Nerad a J. Hahner předkládají zprávu z jednání na MMR ČR ve věci poskytování dotací na různé projekty, které jsou v kompetenci MMR ČR. Byly projednány podrobnosti o dotacích do bytových projektů, do revitalizací sídlišť. 

Úkoly:

1. Zajistit podání žádosti o dotace na revitalizaci sídlišť. 

Odpovídá:  J. Hahner, J. Miščíková                                 
            
Termín: 31.1.2010

2. Sehnat zájemce o podání žádosti na byty v budově e.č. 11

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                                  Termín: 31.1.2010

3. Projednat možnosti zajištění dotací do revitalizací bývalých vojenských areálů.
Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                   Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.11.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup jednání na MMR ČR ve věci zajišťování dotací  a  
u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková                                          Termín: 31.1.2010

3.12.  Zpráva z jednání č. 243/09 z 26.11.2009 – Valná hromada sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů – RRA Plzeň  

Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zprávu z jednání VH Sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů na RRA v Plzni. Byl projednán rozpočet na rok 2010, který zůstává ve výši jako vloni 89 000,- Kč. Příspěvek na obce je cca 12 000,- Kč. Je nutné schválit materiály na ZO. Na jednání byl na návrh obce Strašice zahájeno jednání o zřízení malých kompostáren v rámci tohoto sdružení obcí. RRA zpracuje nějaké materiály pro tyto záměry. 

Úkoly:

1. Zajistit předložení materiálů z VH na ZO (po jejich dodání)  

Odpovídá:  Ing. Nerad, V. Šnaiberková                            
            
Termín: 25.2.2010

2. Připravit podklady k možné instalaci kompostárny. 

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J.Miščíková                                            Termín: 31.3.2010

3. Zajistit v rozpočtu prostředky na zaplacení příspěvků do sdružení.

Odpovídá: J. Hladová                                                                                   Termín: 31.3.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.12.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup zástupce obce na VH Sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů  a  u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Hladová,                      Termín: 31.3.2010

                   V. Šnaiberková
3.13. Nabídka na spoluvytvoření nového energetického zdroje obce – KEMATEX s.r.o. Králův Dvůr
Zpráva: 

Pan K. Eren jménem společnosti KEMATEX s.r.o. Králův Dvůr podal nabídku na založení společného podniku na výstavbu nového energetického zdroje v obci.    
Úkoly:

1. Předložit návrh komisi pro rozvoj obce, pokud bude aktuální.

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                   Termín: 31.3.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.13.:

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh společnosti KEMATEX s.r.o. Králův Dvůr na založení společného podniku na výstavbu nového energetického zdroje.
Odpovídá: Ing. Nerad                                
  
             
           Termín: 31.3.2010
3.14. Žádost č.j. 1641/09 z 16.11.2009  - o zpracování změny užívání nebytových prostor – V. Pitelková, Strašice 
Zpráva: 

V. Pitelková požádala, prostřednictvím J. Miščíkové, o zpracování změny užívání prostor ve Zdravotním středisku, které k povolení provozu kadeřnictví vyžaduje KHS Plzeň.
Úkoly:

1. Vyhotovit podklady pro změnu užívání místností.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.14.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o změnu užívání nebytových prostor v Zdravotním středisku, podanou V. Pitelkovou, Strašicek l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.1.2010

3.15. Žádost č.j. 1670/09 z 16.11.2009  - o ukončení nájmu obecní garáže – J. Šverma, Strašice 598/III

Zpráva: 

J. Šverma, Strašice 598 předkládá žádost o ukončení nájmu obecní garáže. 

Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o ukončení nájmu.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.15.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže J. Švermy k 31.12. 2009, Strašice 598k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.12.2009

3.16. Žádost č.j. 1648/09 z 11.11.2009  - o nájem nebytových prostor v ZŠ – K. Frantová, Strašice 527/II

Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá podruhé žádost o nájem nebytových prostor v ZŠ pro K. Frantovou na provozování prodeje. Byl vyvěšen záměr pronájmu na ÚD, na který se nikdo jiný nepřihlásil.
Úkoly:

1. Vyhotovit smlouvu o nájmu a o službách spojených s nájmem.

Odpovídá:  J. Miščíková                                            
            
Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.16.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o nájem nebytových prostor v ZŠ  pro K. Frantovou, Strašice 527/II  k 1.1. 2010k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.
Odpovídá: J. Miščíková                                          


          Termín:  31.12.2009

3.17. Informace č.j. 1729/09 z 26.11.2009 – změny zákonů ČR – zákon o místních poplatcích – KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň  
Zpráva: 

Ekonomický odbor KÚ PK  zaslal informaci o změnách ekonomických zákonů z poslední doby. Jedním ze změněných zákonů je zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Strašice má možnost upravit OZV ve smyslu této změny zákona, jedná se o rozšíření možností vybírat poplatek a zvýšení jeho hranice. 
Úkoly:

1. Připravit výpis vybíraných poplatků 
Odpovídá: J. Hladová                                                     
                        Termín: 31.1.2010
Usnesení číslo 076/12/09 – 3.17.:

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í    informaci KÚ PK o možnosti úpravy OZV o místních poplatcích.   
Odpovídá: J. Hladová                                       

           
           Termín: 31.1.2010

3.18. Cenová nabídka č.j. 1798/09 z 9.12.2009 na zpracování projektu pro SP a projednání na dotčených orgánech – šatny  pro cvičence v přístavbě kotelny ZŠ – P. Siegl - Plzeň
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá cenovou nabídku a SoD na zpracování projektu přestavby přístavku tělocvičny ZŠ – vybudování šaten a umyvárny pro cvičence a únikového východu. Návrh dispozice již byl předložen, pokud je schválen bude náklad na zpracování projektu pro SP a projednání v orgánech ve výši 66 000,- Kč bez DPH ( 78 540,- vč. DPH). Projekt bude dokončen do dvou měsíců od podpisu smlouvy.
Úkoly:

1. Předložit návrh KVZ. 
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Štych                                                                    Termín: 31.1.2010

2. Podepsat SoD na zpracování projektu, nebo předložit objednávku 

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 15.1.2010

3. Zařadit investici do plánu investic 2010

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                   Termín: 31.1.2010 
Usnesení číslo 076/12/09 – 3.18.:

Rada obce   s ch v a l u j e   návrh cenové nabídky na zpracování projektu pro SP na přestavbu přístavku tělocvičny ZŠ od projektanta P. Siegla, Plzeň.   
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych                                                 Termín: 31.1.2010

3.19. Zpráva z jednání č. 248/Ne/09 z 3.12.2009 – žádost o doplnění VO v sídlišti u hřiště
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zprávu z jednání s nájemci sídliště u hřiště (č.p. 491 č.p. 500), kteří žádají o instalaci svítidel VO na dvou místech.  Vzhledem k tomu, že toto sídliště dosud není osazeno novými svítidly, bude to projednáno se správce VO.
Úkoly:

1. Předložit návrh na rozšíření o dvě svítidla ČEZu. . 

Odpovídá: Ing. Nerad, F. Flemr                                                                    Termín: 31.1.2010

2. Zajistit zapracování do projektu dopravy v klidu na tomto sídlišti a do projektu rekonstrukce VO

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                    Termín: 31.3.2010 

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.19.:

Rada obce   s ch v a l u j e   návrh na instalaci svítidel VO v sídlišti u hřiště.   
Odpovídá: Ing. Nerad , F. Flemr


                                 Termín: 31.3.2010
3.20.  Zpráva č. 251/Ne/09 z 8.12.2009 – záměry TV PUBLIC v obci Strašice – Mgr. J. Sklenář 
Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s marketingovým ředitelem TV PUBLIC o záměrech společnosti v obci. Mají zájem na podílu obce na připravovaných webových stránkách TV. Dále navrhují natočit druhý díl Cyklotoulek v obci Strašice.  Dále mají záměr vybudovat v obci síť proWiFi připojení internetu. Na své záměry pošlou nabídku.
Úkoly:

1. Projednat možnosti využití nabídky TV PUBLIC. 

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, Mgr. Makaj                               
             Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.20.:

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   nabídku TV PUBLIC na spolupráci v oblasti informování veřejnosti a p.r. obce Strašice.  
Odpovídá:  Ing. Nerad, J. Hahner, Mgr. Makaj                                          Termín: 31.1.2010

3.21. Zpráva č. 252/Ne/09 z 8.12.2009 – projednání Projektu Partnerství v EU na KÚ PK – radní pro evropskou integraci I. Grüner 

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s radním PK pro evropskou integraci o našem projektu Partnerství v EU. 

PK může podpořit naše projekty s obcí Markt Hohenfels v Německu pro zajištění financí na činnost dle těchto projektů. Dotace činí až 25 000 Euro na projekt.

PK se začne zabývat návrhy turecké strany na rozšíření kontaktů na celý Plzeňský kraj. Vyžádal si součinnost obce.

Úkoly:

1. Připravit projekty na kontakty s obcí Markt Hohenfels. 

Odpovídá: Mgr. Hrazdilová, J. Janečková, Mgr. Válková, Mgr. Kantor      Termín: 31.1.2010

2. Zajistit komunikaci K. Erena s KÚ PK 

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                    Termín: 31.1.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.21.:

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci Projektu Partnerství v EU s KÚ PK.   
Odpovídá:  Ing. Nerad, J. Janečková, Mgr. Válková, 


Termín: 31.1.2010

                    Mgr. Hrazdilová, Mgr. Kantor        

3.22. Vyhlášení řízení o poskytování Veřejné podpory na rok 2010 

Ing. Nerad předkládá návrh na poskytování veřejné podpory společenských a zájmových organizací a subjektů z rozpočtu obce v roce 2010.  

Úkoly:

1. Připravit smlouvy a podklady pro poskytování veřejné podpory. 

Odpovídá: J. Hladová                                                                                     Termín: 31.3.2010

2. Vložit do rozpočtu finanční částku na veřejnou podporu

Odpovídá: Mgr. Hrazdilová                                                                            Termín: 15.2.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.22.:

Rada obce   s ch v a l u j e   vyhlášení veřejné podpory pro zájmové organizace na rok 2010.   
Odpovídá:  Mgr. Hrazdilová, J. Hladová                                                      Termín: 31.3.2010

3.23. Žádost č.j. 1804/09 z 10.12.2009 o prominutí zbytku dluhu -  ……….., Strašice …..  

…………. předkládá žádost o prominutí zbytku dluhu ………., z důvodů jeho zdravotního stavu, ve výši …………. Kč. 

Úkoly:

1. Zkontrolovat náležitosti obsluhy dluhu a informovat RO. 

Odpovídá: Z. Smejkal

                                                           Termín: 31.12.2009

2. Podle výsledku kontroly připravit další kroky.

Odpovídá: Z.Smejkal, PZO, J. Hladová                                                       Termín: 15.1.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.23.:

Rada obce   s ch v a l u j e   kroky související s likvidací dluhu ………….., Strašice ……..   
Odpovídá: J. Hladová, Z. Smejkal, PZO                                                    Termín: 15.1.2010

3.24.  Smlouva o smlouvě budoucí č.j. 1793/09 z 8.12.2009 na odkoupení Středotlakého plynovodu pro 31 RD ve stavební zóně v Koutě – RWE GasNet s.r.o., pracoviště Plzeň  

Společnost  RWE GasNet s.r.o., pracoviště Plzeň předkládá návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na středotlaké rozvody pro 31 RD ve stavební zóně Kout. Výstavbu zajišťuje firma Bagger s.r.o., rozvody jsou však vedeny v budoucí komunikaci v této stavební zóně.
Úkoly:

1. Zpracovat smluvní dohody o realizaci středotlakých rozvodů a přípojek s investorem
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, PZO                                                       Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.24.:

Rada obce   s ch v a l u j e  smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení středotlakého plynovodu ve stavební zóně Kout.   
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, PZO


                       Termín: 31.1.2010

3.25. Návrh plánu investic na rok 2010 

Ing. Nerad předkládá návrh plánu investic na rok 2010 s výhledem do roku 2015. 

Úkoly:

1. Projednat tento návrh v příslušných orgánech obce. 

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                                   Termín: 31.1.2010

2. Vložit do rozpočtu finance na schválené investice

Odpovídá: J. Hladová, Mgr. Hrazdilová                                                        Termín: 28.2.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.25.:

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh plánu investic na rok 2010 s výhledem do roku 2015.   
Odpovídá:  Mgr. Hrazdilová, J. Hladová, J. Hahner, Ing. Nerad                 Termín: 28.2.2010

3.26. Návrh smlouvy na prodej bytovek č.p. 435, 437, 438  

JUDr. Švamberk předložil návrh smlouvy na prodej nájemních domů č.p. 435,437,438. V posledním domě ještě nájemci nesložili finanční obnos, proto byla smlouva rozdělena na 3+1 dům.  

Úkoly:

1. Podepsat tento návrh smlouvy. 

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.12.2009
2. Převzít a zkontrolovat platby jednotlivých bytů
Odpovídá: J. Hladová                                                                                   Termín: 31.12.2009  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.26.:

Rada obce   s ch v a l u j e    kupní smlouvu na objekty č.p. 435,437,438 domy s nájemními byty ve prospěch nově založeného BD.    
Odpovídá: J. Hladová, J. Hahner                                                                Termín: 31.12.2009
3.27.  Usnesení BK č. 30/2009 – z 26.11.2009    

M. Kořánová předkládá Usnesení BK č. 30/2009 z 26.11.2009. Rada obce souhlasí se všemi doporučeními komise.

Úkoly:

1. Zajistit převod nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 558 (A. Martanová na L. Martanovou) 

Odpovídá: Z.Smejkal                                                                             Termín: 15.1.2010

2. Zajistit akceptaci podnájemní smlouvy na dobu určitou do 1.11.2010 na byt č. .. v č.p. 491 (R. Volák) 

Odpovídá: Z.Smejkal                                                                            Termín: 15.1.2010

3. Zpracovat a podepsat nájemní smlouvy na byty:

-  v č.p. 560 – byt č. 11 -  V. Hermanová ( náhr. K. Bajerová)

-  v č.p. 563 – byt č. 11 -  P. Kůla

-  v č.p. 562 – byt č. 10 -  J. Hubáčková ( náhr. Z. Holubová)

-  v č.p. 461 – byt č. 1  -   manž. Halbychovi ( náhr. J. Zoulová)

Odpovídá: Z. Smejkal                           



   Termín: 15.1.2010

5. Zveřejnit na ÚD obce Strašice odkup pohledávek na byty:

- č. ..  v č.p. 498 (2+1) – dluh 12 551,- Kč

- č. ..  v č.p. 491 (3+1) – dluh 14 299,- Kč

Odpovídá:  V. Šnaiberková                                    


   Termín: 15.1.2010

6. Ukončit nájemní smlouvu s nájemcem bytu v č.p. 494 z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy na základě stížnosti ostatních nájemců.

Odpovídá: Z. Smejkal                           



   Termín: 31.1.2010

7. Projednat v orgánech obce variantní návrh Domovního řádu

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                          Termín: 31.1.2010

Usnesení číslo 073/10/09 – 2.:

Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení bytové komise č. 30/2009 z 26.11.2009  a  u k l á d á  postupovat dle textu. 
Odpovídá: Z. Smejkal, V. Šnaiberková, Ing. Nerad                      
  Termín:  31.1.2010

3.28. Návrh smlouvy o dílo na zajištění stavby přístavků k obchodům u č.p. 594 – SVJ domů č.p. 594, 595, 596  

Ing. Kužel jako statutární zástupce SVJ předložil návrh smlouvy o dílo na zajištění výstavby přístavků k obchodům na rampě u domu č.p. 594. Cena stavby podle původního návrhu je 102 024,- Kč vč. DPH. Dle dodávky stavby bude jejich konstrukce o 48 000,- Kč vyšší.   

Úkoly:

1. Podepsat tento návrh smlouvy. 

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.12.2009

2. Zajistit finanční prostředku na zaplacení ceny přístavků
Odpovídá: J. Hladová                                                                                   Termín: 31.12.2009  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.28.:

Rada obce   s ch v a l u j e    smlouvu o dílo na přístavky obchodů u budovy č.p. 594.    
Odpovídá: J. Hladová, J. Hahner                                                                Termín: 31.12.2009

3.29. Zpráva č. 254/Ne/09 z 10.12.2009 – zahájení kolaudačního řízení na zateplení ZŠ K. Vokáče 

Ing. Nerad předkládá zápis ze zahájení kolaudačního řízení na zateplení ZŠ. V souvislosti s tím bylo konstatováno, že je nutné zahájit práce na zajištění přístavby tělocvičny s tím, že bude splňovat podmínky pro druhou únikovou cestu z budovy. 

Úkoly:

1. Zajistit výstavbu přístavby tělocvičny (vložit prostředky do rozpočtu)

Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner, J. Hladová                                                Termín: 28.2.2010  

2. Zajistit všechny podklady pro kolaudaci tělocvičny

Odpovídá: J. Hahner, J. Miščíková, Ing. Nerad                                            Termín: 31.12.2009

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.29.:

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci kolaudace zateplení základní školy a řešení přístavby tělocvičny.   
Odpovídá:  J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Hladová                      Termín: 28.2.2010

3.30. Žádost č.j. 1826/09 z 16.12.2009 o pronájem nebytových prostor v areálu bývalých kasáren -  M. Mášová, LIFTEC CZ s.r.o.,Počernická 272, Praha 10   

M. Mášová, obchodní zástupce společnosti LIFTEC CZ s.r.o. Praha předkládá žádost o pronájem nebytového prostoru v budově e.č. 11 pro skladování drogistických potřeb. Požadují pronájem jedné uzamykatelné a chráněné místnosti. 

Úkoly:

1. Zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru na ÚD.

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                  Termín:  18.12.2009

2. Připravit podepsat nájemní smlouvu. 

Odpovídá: J. Miščíková, J. Hahner                                                              Termín: 15.1.2010

3. Připravit a předat místnost a objekt k užívání nájemci.

Odpovídá: F.Flemr                                                                                       Termín: 15.1.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.30.:

Rada obce   s ch v a l u j e   záměr pronájmu nebytové prostory v budově e.č. 11 pro LIFTEC CZ s.r.o., Praha .   
Odpovídá: J. Hahner, J.Miščíková, Ing. Nerad, F. Flemr                           Termín: 15.1.2010

3.31. Nabídka č.j. 1811/09 z 14.12.2009 – rozvody plynu v nájemním domě č.p 498 – 499 -  CALOTERM , Strašice 538   

L. Bílek, firma CALOTERM Strašice, předkládá cenovou nabídku na provedení rozvodů plynu ve společných prostorách v nájemním domě č.p. 498 – 499. Nabízená cena je 64 622,-Kč bez DPH. 

Úkoly:

1. Předložit objednávku na tuto nabídku.

Odpovídá: J. Hahner                                                                                   Termín:  31.12.2009

2. Předložit nabídku k projednání KVZ. 

Odpovídá: J. Štych, Ing. Nerad                                                                  Termín: 29.12.2009
3. Připravit finanční prostředky na tuto akci.

Odpovídá: Z. Smejkal, J.Hladová                                                               Termín: 31.1.2010  

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.31.:

Rada obce   s ch v a l u j e   cenovou nabídku na montáž rozvodů plynu v nájemním domě č.p. 498 – 499 od firmy CALOTERM  Strašice .   
Odpovídá: J. Hahner, J. Štych, Ing. Nerad, Z. Smejkal, J. Hladová          Termín: 31.1.2010

3.32. Žádost č.j. 1828/09 z 16.12.2009 – odkoupení nepotřebného majetku obce (nepojízdného auta) -  FIRECONTROL, Strašice 528   

S. Jankovič, firma FIRECONTROL Strašice, předkládá žádost o odkoupení nepojízdného auta  Volkswagen Transporter, předaného obci KHS Plzeň.
Úkoly:

1. Připravit kupní smlouvu.

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                    Termín:  28.2.2010

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.32.:

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost na odkoupení nepojízdného auta Volkswagen Transporter od firmy FIRECONTROL  Strašice .   
Odpovídá: Ing. Nerad                                                                                   Termín: 28.2.2010

3.33. Vyhlášení soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí   

JUDr. B. Švamberk doporučuje obci Strašice přihlásit revitalizaci sídlišť do soutěže vyhlášené Business Leaders Forum, pod záštitou MŽP ČR na projekty přinášející konkrétní přínos ke zdraví a životnímu prostředí. Přihlášku je třeba dodat do 31.12.2009. JUDr. Švamberk je připraven pomoci s podáním přihlášky. 

Úkoly:

1. Připravit podklady pro přihlášku.

Odpovídá: Ing. Nerad, JUDr. Švamberk                                                      Termín:  28.12.2009
2. Zajistit odeslání přihlášky 

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.12.2009 

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.33.:

Rada obce   s ch v a l u j e    zaslání přihlášky obce a projektu revitalizace sídlišť do soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2009.   
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner, JUDr. Švamberk                                   Termín: 31.12.2009
3.34. Návrh ceny tepla pro rok 2010    

D. Pliml předkládá kalkulaci a návrh ceny tepla pro rok 2010 ve výši: 
693,- Kč/GJ vč. DPH.
Úkoly:

1. Informovat občany a smluvní partnery
Odpovídá: D. Pliml                                                                                       Termín: 31.12.2009 

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.34.:

Rada obce   s ch v a l u j e cenu tepla pro rok 2010 na 693,- Kč/GJ s DPH.
Odpovídá: D. Pliml                                                                                     Termín: 31.12.2009
3.35. Dodatek č. 1 k SoD č. 10000049587 na stavbu Strašice VaK – II. etapa   

J. Hahner předkládá dodatek č. 1 SoD s dodavatelem stavby – Sdružením Skanska-Stavmonta-Strašice, která vznikla na základě změny technologie stavby a změny projektu. Tento dodatek smlouvy již byl schválen ZO 

Úkoly:

1. Podepsat dodatek smlouvy a zaslal ji na SFŽP.

Odpovídá: J. Hahner                                                                                     Termín: 31.12.2009 

Usnesení číslo 076/12/09 – 3.35.:

Rada obce   s ch v a l u j e    dodatek č. 1 ke SoD na stavbu VaK Na Huti se zhotovitelem – Sdružením Skanska -  Stavmonta – Strašice.              
Odpovídá: J. Hahner                                                                                   Termín: 31.12.2009

V. Usnesení RO č. 076/12/09
	Číslo

076/12/09– 1.
	Věc

Rozpracování usnesení ZO č. 022/09 z 10.12.2009
	Odpovídá

Ing. Nerad, V. Šnaiberková
J. Hahner, J. Miščíková, J. Hladová, D. Pliml, Ing. Frajt, M. Benčík               
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   rozpracování usnesení ZO č. 022/2009 ze dne 10.12.2009 a  u k l á d á   postupovat dle textu.  

	Číslo

076/12/09 - 2. 
	Věc

Zápis z jednání projektového týmu Partnerství EU
	Odpovídá

J. Janečková,  Ing. Nerad, Mgr. Hrazdilová, Mgr. Makaj
	Termín

28.2.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup v Projektu  Partnerství EU dle jednání projektového týmu dne 2.12.2009 a 
 u k l á d á   postupovat dle textu. 

	Číslo

076/12/09 - 3.1.
	Věc

Plán jednání RO a ZO na rok 2010
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

18.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   plán jednání ZO a RO na rok 2010.

	Číslo

076/12/09 - 3.2.
	Věc

Žádost o ukončení nájmu garáže – R. Zink, Strašice 597
	Odpovídá  

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže R. Zinka k 31.12. 2009, Strašice 597k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.3.
	Věc

Žádost o ukončení nájmu pozemku – stánek zeleniny na návsi – R. Farbáková, Strašice 446
	Odpovídá

J. Miščíkové, L. Plešmídová, J. Hahner, J. Hladová
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu pozemku k 30.9.2009 a jeho odkoupení pro potřeby obce od  R. Farbákové, Strašice 446 za 20 000,- Kč.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 –3.4.
	Věc

Žádost Římskokatolické farnosti Rokycany o dotaci na rekonstrukci fresky v kostele sv. Vavřince
	Odpovídá

 J. Hladová
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost o finanční podporu na restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince, podanou Římskokatolickou farností Rokycany. 

	Číslo

076/12/09 – 3.5.
	Věc

Žádost o ukončení nájmu garáže – R. Synáčová, Strašice 597
	Odpovídá

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže R. Synáčové k 31.12. 2009, Strašice 597

	Číslo

076/12/09 – 3.6.
	Věc

Žádost o ukončení nájmu garáže – J. Roztočil, Strašice 400
	Odpovídá

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009 
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže J. Roztočila  k 31.12. 2009, Strašice 400 

	Číslo

076/12/09 – 3.7.
	Věc 

Seminář KÚ PK k Projektům prevence kriminality 2010
	Odpovídá

Ing. Nerad, Ing.Frajt
	Termín

18.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   účast Ing. Nerada a Ing. Frajta na semináři KÚ PK k Projektům prevence kriminality 2010.  

	Číslo

076/12/09 – 3.8.
	Věc

Zpráva z jednání s Globalweb Strašice o nové podobě webu obce 
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner,  Mgr. Kantor
	Termín

15.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci změny webových stránek obce a  u k l á d á   postupovat dle textu.    

	Číslo

076/12/09 – 3.9.
	Věc

Zpráva o jednání s firmou Art Kodiak s.r.o. o projektu na umístění křížku na návsi obce
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner, Mgr. Makaj 
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup při zpracování podkladů pro zpětné umístění křížku na návsik l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  po. 

	Číslo

076/12/09 – 3.10.
	Věc

Zpráva o jednání o rekonstrukci nájemních domů obce 27.11.2009
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková, Ing. Nerad, Mgr. Makaj
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci revitalizace bytovek ve strašicích a  u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.11.
	Věc

Jednání na MMR ČR o poskytování dotací pro obce na revitalizace a výstavbu bytů
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J.Miščíková
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup jednání na MMR ČR ve věci zajišťování dotací  a  u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.12.
	Věc

Zpráva z jednání na RRA Plzeň – VH Sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů 
	Odpovídá

V. Šnaiberková,  Ing. Nerad, J. Hladová, J. Miščíková, J. Hahner
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup zástupce obce na VH Sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů  a  u k l á d á  postupovat dle textuk l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.13.
	Věc

Nabídka společnosti KEMATEX s.r.o. na společné vybudování nového energetického centra 
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh společnosti KEMATEX s.r.o. Králův Dvůr na založení společného podniku na výstavbu nového energetického zdroje.

	Číslo

076/12/09 – 3.14.
	Věc

Žádost o zpracování změny užívání nebytových prostor – V. Pitelková. Strašice 
	Odpovídá   

J. Miščíková
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o změnu užívání nebytových prostor v Zdravotním středisku, podanou V. Pitelkovou, Strašicek l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.15.
	Věc

 Zrušení nájmu garáže – J. Šverma,Strašice 598 
	Odpovídá

 J. Miščíková
	Termín 31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o ukončení nájmu garáže J. Švermy k 31.12. 2009, Strašice 598k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.

	Číslo

076/12/09 – 3.16.
	Věc

Pronájem nebytových prostor  v ZŠ. K. Frantová, Strašice 527
	Odpovídá

J. Miščíková
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o nájem nebytových prostor v ZŠ  pro K. Frantovou,Strašice 527/II  k 1.1. 2010k l hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí tvrtletí





































































  p.  

	Číslo

076/12/09 – 3.17.
	Věc

Změna zákona o místních poplatcích – KÚ PK
	Odpovídá

J. Hladová 
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í    informaci KÚ PK o možnosti úpravy OZV o místních poplatcích.   

	Číslo

076/12/09 – 3.18.
	Věc

Cenová nabídka na projekt pro SP na rekonstrukci přístavby kotelny v tělocvičně ZŠ – P. Siegl, Plzeň
	Odpovídá

J. Hahner, J. Štych, Ing.  Nerad
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   návrh cenové nabídky na zpracování projektu pro SP na přestavbu přístavku tělocvičny ZŠ od projektanta P. Siegla, Plzeň.   

	Číslo

076/12/09 – 3.19.
	Věc

Žádosti občanů o doplnění VO – sídliště u hřiště
	Odpovídá

Ing. Nerad, F. Flemr 
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   návrh na instalaci svítidel VO v sídlišti u hřiště.   

	Číslo

076/12/09 – 3.20.
	Věc

Záměry TV PUBLIC v obci Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Mgr. Makaj
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   nabídku TV PUBLIC na spolupráci v oblasti informování veřejnosti a p.r. obce Strašice.  

	Číslo

076/12/09 – 3.21.
	Věc

Projekt Partnerství EU – projednání na KÚ PK – odbor pro evropskou integraci
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Janečková, Mgr. Válková, Mgr. Kantor, Mgr. Hrazdilová 
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci Projektu Partnerství v EU s KÚ PK.   

	Číslo

076/12/09 – 3.22.
	Věc

Vyhlášení veřejné podpory zájmovým organizacím
	Odpovídá

Mgr. Hrazdilová, J. Hladová
	Termín

31.3.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   vyhlášení veřejné podpory pro zájmové organizace na rok 2010.   

	Číslo

076/12/09 – 3.23.
	Věc

Dluh …………, Strašice …. 
	Odpovídá

J. Hladová, Z. Smejkal, PZO
	Termín

15.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   kroky související s likvidací dluhu ……….., Strašice …….  

	Číslo

076/12/09 – 3.24.
	Věc

Smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení plynovodů a přípojek ve stavební zóně v Koutě
	Odpovídá

Ing. Nerad, PZO, J. Hahner
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení středotlakého plynovodu ve stavební zóně Kout.   

	Číslo

076/12/09 – 3.25.
	Věc

Návrh plánu investic na rok 2010
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner,  J. Hladová, Mgr. Hrazdilová
	Termín

28.2.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í   návrh plánu investic na rok 2010 s výhledem do roku 2015.   

	Číslo

076/12/09 – 3.26.
	Věc

Definitivní návrh smlouvy na domy s č.p. 435,437,438
	Odpovídá

J. Hahner, J. Hladová
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    kupní smlouvu na objekty č.p. 435,437,438 domy s nájemními byty ve prospěch nově založeného BD.    

	Číslo

076/12/09 – 3.27.
	Věc

Usnesení BK č. 30/2009 ze dne 26.11.2009
	Odpovídá

Z. Smejkal, Ing. Nerad, V. Šnaiberková
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení bytové komise č. 30/2009 z 26.11.2009  a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

076/12/09 – 3.28.
	Věc

SoD na rekonstrukci vstupů do prodejen v domě SVJ č.p. 594
	Odpovídá

J. Hahner, J. Hladová
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    smlouvu o dílo na přístavky obchodů u budovy č.p. 594.    

	Číslo

076/12/09 – 3.29.
	Věc

Zpráva z kolaudačního řízení zateplení ZŠ K. Vokáče
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Hladová
	Termín

28.2.2010
	Výrok



	Usnesení

 Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci kolaudace zateplení základní školy a řešení přístavby tělocvičny.   

	Číslo

076/12/09 – 3.30.
	Věc

Pronájem nebytových prostor pro společnost LIFTEC s.r.o. Praha
	Odpovídá

J. Hahner, J. Miščíková, Ing. Nerad, F. Flemr
	Termín

15.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   pronájem nebytové prostory v budově e.č. 11 pro LIFTEC CZ s.r.o., Praha .   

	Číslo

076/12/09 – 3.31.
	Věc

Nabídka na montáž rozvodů plynu v nájemním domě č.p. 498,499 – společnost CALOTERM, Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Hladová,  J. Štych, Z. Smejkal
	Termín

31.1.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   cenovou nabídku na montáž rozvodů plynu v nájemním domě č.p. 498 – 499 od firmy CALOTERM  Strašice 

	Číslo

076/12/09 – 3.32.
	Věc

Žádost o odkoupení nepojízdného vozidla – Firecontrol – S. Jankovič
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

28.2.2010
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost na odkoupení nepojízdného auta Volkswagen Transporter od firmy FIRECONTROL  Strašice .   

	Číslo

076/12/09 – 3.33.
	Věc

Vyhlášení soutěže Business Leaders Forum o zdravé životní prostředí
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, JUDr. Švamberk
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    zaslání přihlášky obce a projektu revitalizace sídlišť do soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2009.    

	Číslo

076/12/09 – 3.34.
	Věc

Stanovení ceny tepla z CZT
	Odpovídá

D. Pliml
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e cenu tepla pro rok 2010 na 693,- Kč/GJ s DPH.

	Číslo

076/12/09 – 3.35.
	Věc

Schválení dodatku SoD na stavbu VaK II. etapa - Na Huti 
	Odpovídá

J. Hahner
	Termín

31.12.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    dodatek č. 1 ke SoD na stavbu VaK Na Huti se zhotovitelem – Sdružením Skanska-  Stavmonta – Strašice.    


Jednání ukončeno:  21:00
Zapsal: Ing. František Nerad                   Schválil:  Jiří Hahner                    Ověřil:  Mgr. Jiří Kantor
KONEC ZÁPISU
