	OBEC

STRAŠICE
	Zápis z Rady č.
	053/01/09

	

	Datum/místo:
	7.1.2009 v 18:00 /OÚ

	Přítomni:
	J. Hahner, Ing. F. Nerad, Mgr. Kantor, Ing. M. Fetter 

	Omluveni:
	Mgr. Kapolková

	Přizváni:
	

	Hosté:
	

	Kontroloval: 
	Ing. Miloš Fetter /7.1.2009/

	Zapsal/datum/hod:
	Ing. František Nerad /8.1.2009/

	Příští Rada obce:
	21.1.2009 


I. Program

II. Kontrola plnění usnesení RO 

III. Doklady a informace na vědomí

IV. Projednáno

1.   Návrh programu jednání ZO
2.   Zpráva o poskytování informací za rok 2008
3.  Různé

II.  Kontrola plnění Usnesení RO

Usnesení RO č. 038/5/08

	Číslo

038/5/08 – 3.6.
	Věc

Žádost o odkoupení budovy e.č. 23 – V. Šlapák, Strašice 394/III
	Odpovídá

E. Kleknerová, Ing. Nerad 
	Termín

14.8.2008 

NT 23.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce    b e r e  na  v ě d o m í   žádost V. Šlapáka, Strašice 394/III  o odkoupení objektu  e.č 23 v areálu bývalých kasáren. 


Usnesení RO č. 039/6/08

	Číslo

039/6/08 – 3.3.
	Věc

Návrh na výstavbu teplárny s výrobou el. energie v areálu bývalých kasáren – Kematex s.r.o.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Nerad, J. Štych
	Termín

30.9.2008 

NT 31.12.2008

NT 

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   kroky reagující na návrh společností KEMATEX s.r.o. a Obnovitelné zdroje s.r.o. na vybudování tepelného zdroje na biomasu v areálu bývalých kasáren navrhovateliu.































































































 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

039/6/08 – 3.21.
	Věc

Žádost o odkoupení  části budovy e.č. 43 – R.Sedláček, 
Strašice 619
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Štych, E. Kleknerová
	Termín

14.8.2008

NT
23.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost o odkoupení části budovy e.č. 43 zájemcem  R. Sedláčkem, Strašice 619 a  u k l á d á  postupovat dle textu. 


V. Usnesení RO č. 041/6/08

	Číslo

041/6/08 – 3.15.
	Věc

Žádost o řešení problematiky využívání pozemků – 

M. Šťastný, Strašice 225 
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, J. Miščíková, Ing. Nerad
	Termín

31.8.2008

NT
31.12.2008

NT 

31.1.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   postup řešení problematiky vyvážení odpadu od RD č.p. 225 – M. Šťastného, Strašice 225.   

	Číslo

041/6/08 – 3.16.
	Věc

Žádost o prodej pozemků – T. Novotný – výroba karoserií – p.č. 568/101
	Odpovídá 

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

14.8.2008

NT

23.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na  v ě d o m í   žádost o prodej pozemků kolem budovy ve vlastnictví pana T. Novotného – výroba karosérií, Rokycany


Usnesení RO č. 042/7/08

	Číslo

042/7/08 –3.4.
	Věc

Řešení problematiky nájmu budovy v bývalých kasárnách  manželi Viktorovými
	Odpovídá

L. Plešmídová, J. Miščíková, K. Viktora 
	Termín

31.10.2008

NT 31.12.2008

NT

28.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  b e r e   na   v ě d o m í   zprávu z jednání s manželi Viktorovými o nájmu budovy e.č. 3 a požaduje dokončení všech úkonů pro bezproblémový provoz.

	Číslo

042/7/08 – 3.5.
	Věc

Žádost o prodej budovy e.č. 23 – bývalá opravna p.č. 568/91 pan L.Vořech
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Štych
	Termín

23.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení
Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í  žádost L.Vořecha o prodej budovy e.č. 23 v areálu bývalých kasáren, ve které je v současné době v pronájmu 

	Číslo

042/7/08 – 3.16.
	Věc

Žádost o odkoupení zbytku budovy e.č. 43 a pozemků kolem ní.
	Odpovídá 

Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

23.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na  v ě d o m í  žádost o odkoupení části budovy e.č. 43 podanou panem J. Štychem,  Strašice 329/II a  u k l á d á   postupovat dle textu.   


Usnesení RO č. 043/7/08

	Číslo

043/7/08 –3.4.
	Věc

Žádost o řešení odvodnění vnitrobloku v ZŠ
	Odpovídá

J. Miščíková,  J. Hahner, J. Andrlíková 
	Termín

31.12.2008

NT 

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e  postup při opravě odvodnění vnitrobloku v ZŠ.

	Číslo

043/7/08 – 3.7.
	Věc

Podnikatelský záměr společnosti UNITOOL s.r.o. Plzeň
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner, E.Kleknerová 
	Termín

23.10.2008

NT 31.12.2008

NT

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   podnikatelský záměr společnosti UNITOOL s.r.o. Plzeň na výstavbu výrobní haly v areálu kasáren

	Číslo

043/7/08 – 3.9.
	Věc

Žádost o pronájem nebytových prostor pro podnikání – I.Dolanská, Strašice 236 
	Odpovídá

J. Hahner,  PZO, Ing. Hladký
	Termín

30.9.2008

NT
31.12.2008

NT

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    žádost I. Dolanské, Strašice 236 o pronájem nebytových prostor a   u k l á d á   postupovat dle textu.                                


 Usnesení RO č. 044/8/08

	Číslo

044/8/08 - 2. 
	Věc

Oprava vodoteče „Rokle“ v Koutě – stížnost A. Andělové
	Odpovídá

RO, KVZ, J. Hahner
	Termín

31.3.2009
	Výrok

Převedeno pod bod 052/12/08-2

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  postup zajištění opravy vodoteče v Koutě – tzv. „Rokle“.

	Číslo

044/8/08 - 3.1.
	Věc

Vyklizení nebytového prostoru  v č.p. 466 – prodejna R. Hůrky
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková 
	Termín

31.12.2008

NT

28.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  b e r e   na  v ě d o m í    postup PZO ve věci výpovědi nájemce nebytového prostoru obce.

	Číslo

044/8/08 – 3.6.
	Věc

Pronájem nebytových prostor – Autoškola Benčíkovi
	Odpovídá

J. Hahner , Ing. Nerad, J. Miščíková
	Termín

31.10.2008
NT

31.12.2008
NT

28.2.2009 
	Výrok

Trvá

	Usnesení

- Rada obce  s ch v a l u j e   kroky podniknuté v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v bývalé knihovně.  
- Rada obce  s ch v a l u j e   žádost manželů Benčíkových o pronájem nebytových prostor v bývalé knihovně

	Číslo

044/8/08 – 3.22.
	Věc

Žádost M. Zelenkové,Strašice 215/III o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 1904/1
	Odpovídá 

J. Hahner, Ing. Nerad 
	Termín

23.10.2008

NT

31.12.2008

NT

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky postupu řešení žádosti M. Zelenkové, Strašice 215/III o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 1904/1.   

	Číslo

044/8/08 – 3.25.
	Věc

Žádost o odkoupení budov v objektu kasáren – M. Gavel, Strašice 525
	Odpovídá

Ing. Nerad, Ing. Hladký, E. Kleknerová 
	Termín

11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost M. Gavela, Strašice 525/II o odkoupení budovy e.č. 20 v areálu bývalých kasáren.   

	Číslo

044/8/08 – 3.27.
	Věc

Žádost firmy Matas o úpravu územních vztahů v okolí
továrny.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Hladký, J. Miščíková, PZO
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   postup obce ve věci stížnosti firmy Ing. Matase na situaci v ÚP.    


Usnesení RO č. 045/9/08

	Číslo

045/9/08 - 3.1.
	Věc

Žádost o odkoupení nemovitosti e.č. 22 – R.Rott, Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Štych, E. Kleknerová 
	Termín

11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  b e r e   na  v ě d o m í    žádost o odkup budovy e.č. 22 panem R.Rottem, Strašice


Usnesení RO č. 047/10/08

	Číslo

047/10/08 – 3.11.
	Věc

Žádost o prodej majetku – budova č. 22 – J. Mašková, Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Štych  
	Termín

7.10.2008

NT 11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce   b e r e   na   v ě d o m í   žádost J.Maškové, Strašice 428 o budovu e.č. 22 v areálu bývalých kasáren. 

	Číslo

047/10/08 – 3.18.
	Věc

Žádost o pronájem prostoru pro podnikání s možností pozdějšího odkoupení – V. Pospíšil, Strašice  
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad, Ing.Hladký
	Termín

31.10.2008

NT 11.12.2008

NT 23.4.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o nájem provozních prostor v areálu bývalých kasáren pro společnost PERFORATION – Pospíšil, Strašice 451

	Číslo

047/10/08 – 3.22.
	Věc

Odkoupení budovy e.č. 3 – D. Svoboda, Volduchy
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová 
	Termín

11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na  v ě d o m í   žádost pana D. Svobody, Volduchy 333 o odkoupení budovy e.č. 3 a okolních pozemků  v areálu bývalých kasáren.                                 


Usnesení RO č. 048/10/08

	Číslo

048/10/08 - 2. 
	Věc

Zápis komise pro veřejné zakázky č. 10 ze dne 7.10.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.  Nerad, J. Štych, Ing. Benďák, Ing. Šnaiberk, Ing. Hladký, J. Miščíková
	Termín

11.12.2008

NT 26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  zápis a usnesení komise pro veřejné zakázky z jednání č. 10/2008 ze dne 7.10.2008 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

048/10/08 – 3.15.
	Věc

Pokyny pro provedení inventarizace 2008
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Andrlíková, E. Kleknerová
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   Pokyny pro provedení inventarizace majetku a závazků obce Strašice na rok 2008.                                


 Usnesení RO č. 049/10/08

	Číslo

049/10/08– 1.
	Věc

Rozpracování usnesení ZO č. 14 z 23.10.2008
	Odpovídá

Ing.  Nerad,  E. Kleknerová, J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Frajt, M. Dejdar, J. Andrlíková,                    Z. Smejkal, RO, F. Flemr, L. Cafourková   

	Termín

30.6.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  rozpracování úkolů vyplývajících z jednání ZO č. 014 z 23.10.2008 

	Číslo

049/10/08 – 3.7.
	Věc

Usnesení Bytové komise č. 21/2008 z 23.10.2008
	Odpovídá

Z. Smejkal, M. Kořánová, J. Štych, Mgr. Kapolková, E. Kleknerová Ing. Nerad 
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení bytové komise č. 21/2008 ze dne 23.10.2008 a  u k l á d á  postupovat dle textu.


Usnesení RO č. 050/11/08

	Číslo

050/11/08– 1.
	Věc

Jednání komise pro rozvoj obce dne 5.11.2008
	Odpovídá

Ing. Nerad,  E. Kleknerová, J. Hahner, J. Štych, J. Miščíková

	Termín

31.12.2008

N.T. 22.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  doporučení komise pro rozvoj obce k projednávané problematice z jednání z 5.11.2008 

	Číslo

050/11/08 – 3.5.
	Věc

Seminář KÚ PK k Projektu prevence kriminality dne 21.11.2008
	Odpovídá

Ing. Nerad, Ing. Frajt
	Termín

31.12.2008

N.T. 31.1.2009
	Výrok

Převedeno pod bod  051/11/08 – 3.7.

	Usnesení
Rada  obce   s ch v a l u j e    účast Ing. Nerada a Ing. Frajta na semináři Projektu prevence kriminality na KÚ PK dne 21.11.2008navrhovateliu.
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	Číslo

050/11/08 – 3.10.
	Věc

Stížnost na neprovedení opravy nájemního domu – H. Kabelková, Strašice 495
	Odpovídá

Z. Smejkal
	Termín

31.12.2008

NT

28.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e   schvaluje stížnost H. Kabelkové, Strašice 495 ve věci opravy nájemního domu a  u k l á d á   postupovat dle textu.                          


Usnesení RO č. 051/11/08

	Číslo

051/11/08 - 2. 
	Věc

Řešení dluhů tří nájemců nebytových prostor
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Hladký, PZO
	Termín

31.12.2008

NT

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    postup řešení dluhů tří nájemců nebytových prostor v areálu bývalých kasáren a   u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

051/11/08 - 3.1.
	Věc

Oznámení o zamítnutí projektu na rekonstrukci Tankovky - ROP
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.3.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   kroky k zajištění dotace na rekonstrukci Tankovky dle vládního usnesení č. 1012 z 5.9.2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

051/11/08 – 3.3.
	Věc

Usnesení komise pro výstavbu a územní plánování č. 7/2008 z 10.11.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, Z. Smejkal, J. Andrlíková
	Termín

30.6.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení č.7/2008 z 10.11.2008  komise pro výstavbu a územní plánování.

	Číslo

051/11/08 –3.4.
	Věc

Oznámení o schválení dotace na projekt Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, J. Andrlíková, Mgr. Makaj, Ing. Hladký
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   kroky k zajištění dotace na vybudování Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

051/11/08 – 3.7.
	Věc

Projekty prevence kriminality 2009 - 2011
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Frajt 
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z podmínek Programů prevence kriminality pro rok 2009 - 2011.
Rada obce  n a v r h u j e  jako koordinátora Projektů prevence kriminality jmenovat ZO Ing. Luboše Frajta.

	Číslo

051/11/08 – 3.12.
	Věc

Návrh kupní smlouvy na budovy a pozemky pro AMERICAN WAY s.r.o. Plzeň
	Odpovídá

Ing. Nerad, E. Kleknerová, J. Miščíková
	Termín

Únor 2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada  obce   b e r e  na  v ě d o m í  návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků a nemovitostí firmou AMERICAN WAY – SOLAR s.r.o. Plzeň a  u k l á d á  postupovat dle textunavrhovateliu.
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Usnesení RO č. 052/12/08
	Číslo

052/12/08– 1.
	Věc

Rozpracování usnesení  ZO č. 15 ze dne 11.12.2008
	Odpovídá

Ing. Nerad,  E. Kleknerová, J. Hahner, Ing. Frajt, J. Andrlíková, PZO, F. Flemr, D. Pliml, Ing. Hladký
	Termín

28.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  rozpracování úkolů z jednání  ZO č. 15 dne 11.12.2008. 

	Číslo

052/12/08 - 2. 
	Věc

Rozpracování doporučení komise pro veřejné zakázky z 9.12.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    postup kroků pro realizaci Územní energetické koncepce doporučených komisi.

	Číslo

052/12/08 - 3.1.
	Věc

Rozpracování usnesení komise pro rozvoj obce č. 11 z 5.12.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Hladký, J. Štych, J. Miščíková
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   Usnesení komise pro veřejné zakázky č. 11/2008 z 5.12.2008  a   u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

052/12/08 - 3.2.
	Věc

Ukončení nájmu firmou ARIETE MB s.r.o.
	Odpovídá  

 Ing. Hladký, F. Flemr
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   žádost firmy ARIETE MB o uskladnění nábytku v budově č.p. 605bezúplatně.

	Číslo

052/12/08 – 3.3.
	Věc

Rozšíření sítě VO v obci – nabídka ČEZ 
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Andrlíková
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci rozšíření sítě VO v obci.

	Číslo

052/12/08 –3.4.
	Věc

Žádost o odkoupení nepotřebného movitého majetku
	Odpovídá

F. Flemr,  
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   prodej nepotřebného movitého majetku panu J. Kecovi, Strašice 562. 

	Číslo

052/12/08 – 3.5.
	Věc

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem víceúčelového hřiště ve škole pro zaměstnance školy 
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení
Rada  obce   s ch v a l u j e   obnovu smlouvy na pronájem víceúčelového hřiště pro zaměstnance ZŠ K. Vokáčenavrhovateliu.
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	Číslo

052/12/08 – 3.6.
	Věc

Žádost A. Švehly, Strašice 276 o pronájem nebytových prostor pro podnikání
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr
	Termín

31.12.2008 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o pronájem nebytových prostor pro A. Švehlu, Strašice 276/II. 

	Číslo

052/12/08 – 3.7.
	Věc

Vymístění vojenských kabelů z budovy e.č. 4 – Projekt firmy SITTEL s.r.o.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, F. Flemr  
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z vymístění vojenských kabelů z budovy e.č. 4.

	Číslo

052/12/08 – 3.8.
	Věc

Žádost o vyjádření k vybudování energetického centra pro obec Strašice v bývalé kotelně v areálu bývalých kasáren – OAZA ENERGO a.s.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e   na   v ě d o m í  žádost firmy OAZA ENERGO a.s. Liberec o stanovisko obce k žádosti o stanovisko k vybudování nového energocentra  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

052/12/08 – 3.9.
	Věc

Vyhlášení řízení na veřejnou finanční podporu na rok 2009
	Odpovídá

J. Andrlíková, E.Kleknerová
	Termín

26.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e   návrh na vyhlášení řízení pro veřejnou finanční podporu v roce 2009. 

	Číslo

052/12/08 – 3.10.
	Věc

Nabídka na zpracování 3D modelu pro architektonický návrh fasády MŠ
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup při řešení opravy fasády MŠ. 

	Číslo

052/12/08 – 3.11.
	Věc

Žádost ředitelky ZŠ o převod nedočerpané účelové dotace na bezbariérový přístup
	Odpovídá

J. Andrlíková
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  přesun finančních prostředků na financování bezbariérového přístupu v ZŠ dle žádostinavrhovateliu.
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	Číslo

052/12/08 – 3.12.
	Věc

Žádost ředitelky ZŠ o převod nedočerpané účelové dotace  do rezervního fondu
	Odpovídá

 E. Kleknerová
	Termín

 31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada  obce   n e s ch v a l u j e  přesun dalších finančních prostředků do rezervního fondu ani na nákup nespecifikovaného vybavení družinynavrhovateliu.
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	Číslo

052/12/08 – 3.13.
	Věc

Smlouva na věcné břemeno na telefonní linku na pozemku 568/145 a 1984/1 a 2104/1  pro D+N REKONT
	Odpovídá

J. Hahner, L. Cafourková
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  návrh smlouvy o věcném břemeni na pozemky p.č. 568/145, 1984/1 a 2104/1 v k.ú. Strašice navrhovateliu.
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	Číslo

052/12/08 – 3.14.
	Věc

Smlouva na věcné břemeno na telefonní linku na pozemcích p.č.  1280/10 a 1281 a 2104/1  
	Odpovídá

 J. Hahner, L: Cafourková
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 

	Číslo

052/12/08 – 3.15.
	Věc

Smlouva o pronájmu plochy firmě KAMAX s.r.o. Davle
	Odpovídá

J. Hahner, L. Cafourková
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  návrh smlouvy o pronájmu venkovní plochy pro společnost KAMAX s.r.o. Davle.

	Číslo

052/12/08 – 3.16.
	Věc

Žádost o pronájem garáže pro autobusy  – Petr Kordík
	Odpovídá

J. Hahner,  F. Flemr, Ing. Nerad, Ing. Hladký
	Termín

31.1. 2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup v pronajímání prostorů pro garážování v areálu bývalých kasáren.navrhovateliu.































































































 

	Číslo

052/12/08 – 3.17.
	Věc

Nedokončené investice z minulosti – zpráva ekonomického odboru
	Odpovídá

J. Andrlíková, J. Hahner
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e  ukončení sledování financí na přípravné práce investic dle předloženého seznamu. 

	Číslo

052/12/08 – 3.18.
	Věc

Pronájem ubytovny č.p. 605 – B. Farkašová, Šala
	Odpovídá

 J. Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr, D. Pliml
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup v pronajímání prostorů v ubytovně č.p. 605.navrhovateliu.































































































 

	Číslo

052/12/08 – 3.19.
	Věc

Žádost o zřízení věcného břemene na zřízení přípojky plynu k objektu BD Na Huti
	Odpovídá

PZO, Ing. Hladký, E. Kleknerová
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup vyřízení žádosti BD Na Huti na zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku.navrhovateliu.































































































 

	Číslo

052/12/08 – 3.20.
	Věc

Žádost o vyjádření k zřízení plynových kotelen BD Na Huti
	Odpovídá

J. Hahner, E. Kleknerová, PZO, Ing. Nerad 
	Termín

31.1. 2009
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e   postup vyřízení žádosti BD Na Huti na jednání o ukončení odběru tepla z CZT a zřízení samostatné kotelny a dalších záležitostí BD.

	Číslo

052/12/08 – 3.21.
	Věc

Žádost o změnu vyměření zahrádek – J. Černoch, Strašice 439
	Odpovídá

Ing.  Hladký, L. Cafourková
	Termín

31.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e   změnu pronajaté plochy zahrádky žadatele J. Černocha, Strašice 439.navrhovateliu.

































































































	Číslo

052/12/08 – 3.22.
	Věc

Usnesení bytové komise č. 22 ze 27.11.2008
	Odpovídá

Z. Smejkal, E. Kleknerová
	Termín

31.12. 2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení bytové komise č. 22/2008 ze dne 27.11.2008 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

052/12/08 – 3.23.
	Věc

Vyhlášení výběrového řízení obce Strašice na pozici vedoucí finančního  odboru
	Odpovídá

J. Hahner, E. Kleknerová
	Termín

30.1.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  zahájení výběrového řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru obce Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

052/12/08 – 3.24.
	Věc

Vyhlášení výběrového řízení na odborného pracovníka – kurátora muzejních sbírek 
	Odpovídá

J. Hahner,  E. Kleknerová, Mgr. Makaj
	Termín

1.3. 2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  zahájení výběrového řízení na pozici odborného pracovníka odboru kultury obce Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

052/12/08 – 3.25.
	Věc

Projednání návrhů jednatele SoS s.r.o. 
	Odpovídá

J. Hahner, D.Pliml
	Termín

28.2.2009
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e:  
- dodatek smlouvy o nájmu skládky TKO
- úpravu Ceníku za ukládání materiálů na skládce TKO
- zakoupení hardware a software pro skládku TKO
- úpravu Ceníku za stočné 
a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

052/12/08 – 3.26.
	Věc

Podpis smluv na zprostředkování prodeje pozemků a objektů v bývalých kasárnách – REMAX Reality s.r.o. Praha
	Odpovídá

J. Hahner, 
	Termín

31.12. 2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   smlouvy na zprostředkování prodeje nemovitostí pro REMAX Reality s.r.o. Praha. 


III. Doklady a informace na vědomí RO
1. Informace: Zprávu č. 251/Ne/08 z 12.12.2008 o jednání s K. Erenem a J Puldou o záměru vybudování výrobní linky na pelety a brikety v objektu č. 19, který je ve vlastnictví K. Erena. (sleduje Ing. Nerad)
2. Informace: Zprávu z jednání č. 252/Ne/08 z 12.12.2008 o stížnostech občanů na nedostatečný příjem TV signálu v bytovkách. Projednáno se správcem Z. Smejkalem. (sleduje Z. Smejkal)
3. Informace:  Zprávu z jednání č. 254/Ne/08 z 17.12.2008 s panem Vtípilem o vkladech pozemků do KN pro nové vlastníky, kteří zaplatili cenu za prodané pozemky. Dále o požadavcích ZO na změny smluv na nemovitosti pro pana K. Erena. (sleduje Ing. Nerad)
4. Informace: Zprávu z jednání č. 256/Ne/08 z 17.12.2008 o jednání s obchodním zástupcem firmy BASF  - zateplovací systémy MultiTherm. (sleduje Ing. Nerad)
5. Informace: Zprávu č. 245/Ne/08 z 2.12.2008 z jednání Ing. Stteflem a Ing. Sedláčkem (C.T.A. Praha) o stavu zpracování energetických auditů na budovy obce. (sleduje Ing. Hladký)
6. Informace: Zprávu z jednání č. 250/Ne/08 z 10.12.2008 z jednání s J. Vladařem o stavu záměrů se starou kotelnou v areálu bývalých kasáren. Informoval o záměrech firmy OAZA ENERGO s.r.o. – výstavba elektrárny na biomasu. (sleduje J. Hahner, Ing. Nerad)
7. Informace: Zpráva z jednání č. 001/Ne/08 z 6.1.2009 s firmou Art Kodiak s.r.o. o zpracování 3D vizualizace rekonstrukce fasády budovy MŠ. Bylo dohodnuto doplnit tuto vizualizaci i o využití plochy mezi MŠ a bytovkami tak, aby korespondovala s architektonickým záměrem fasády MŠ. Bude nutné sladit záměry z projektů na Ochranu zeleně a projektu revitalizace návsi. (sleduje Ing. Nerad)
V. Projednáno

1.  Návrh programu jednání ZO č. 16 dne 22.1.2009
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá návrh programu jednání ZO č. 16 dne 22.1.2009:

1.  Úvod

2.  Program jednání

3.  Schválení orgánů jednání

4.  Náměty a podněty občanů 

5.  Územní energetická koncepce obce Strašice

      6. Kontrola plnění usnesení ZO
      7. Interpelace zastupitelů

      8. Návrh usnesení

      9. Závěr

Úkoly:
1. Svolat jednání ZO č. 16
Odpovídá:  Ing. Nerad, E. Kleknerová                                     
Termín: 22.1.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 1.:

Rada obce  s ch v a l u j e  program jednání ZO č. 16 dne 22.1.2009. 
Odpovídá: Ing. Nerad, E. Kleknerová                                           Termín: 22.1.2009
2.  Zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2008 
Zpráva: 
Ing. Nerad předkládá zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2008. 
Úkoly:

1.  Vyvěsit Zprávu na Úředních deskách obce a zaslat ji na příslušné úřady
Odpovídá:  E. Kleknerová     

 

            Termín: 31.1.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 2:

Rada obce   s ch v a l u j e  zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2008.
Odpovídá:  E. Kleknerová                                                   
Termín: 31.1.2009
3. Různé

3.1.  Zpráva z jednání č. 253/Ne/08 z 16.12.2008 - Podpis SoD – Art Kodiak s.r.o. 
Zpráva:  

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s firmou Art Kodiak s.r.o. Rokycany o podpisu SoD na zpracování vizualizace 3D na fasádu budovy MŠ. Cena projektu je 57 000,- bez DPH. Bude sloužit jako podklad pro zpracování projektu pro SP na zateplení budovy MŠ.
Dále byl dohodnut postup při podání přihlášky do soutěže Stavba roku PK. 

Úkoly:

1. Projednat návrh v komisi pro výstavbu a v komisi pro rozvoj obce. 
Odpovídá: J. Miščíková                                                       

Termín: 15.3.2009
2. Připravit součinnost při zpracování projektu pro SP a žádosti o dotace.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                       Termín: 15.3.2009

3. V součinnosti s firmou podat přihlášku do soutěže Stavba roku PK 2008

Odpovídá: Ing. Nerad                                                                        Termín: 20.2.2009 

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.1.:

Rada  obce  s ch v a l u j e   podepsání SoD s firmou Art Kodiak s.r.o. Rokycany na 3D projekt fasády budovy MŠ  a   u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková                                Termín: 15.3.2009 
3.2.
Zápis z jednání č. 255/Ne/08 z 17.12.2008 – jednání s SITTEL s.r.o. Praha – předání projektů na vymístění kabelů z budovy e.č. 4
Zpráva:  

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání o předání projektu na vymístění kabelů z budovy e.č. 4 – které bylo dojednáno s O2 ale nebylo projednáno s KVUSS Praha. Projekty byly předány Ing. Škopovi, který zajišťuje inženýrskou činnost při rekonstrukci tohoto domu. Cena projektu 30 842,-- Kč. Předpokládaná cena vymístění kabelů je cca 150 000,- Kč
Je nutné zahájit jednání o změně darovací smlouvy na kasárna s MO ČR – změna ustanovení o převzetí odpovědnosti za kabely.

Úkoly:

1. V součinnosti s Ing.Škopem zajistit vymístění kabelů z budovy.
Odpovídá:  Ing. Hladký, F. Flemr    
           



Termín: 31.3.2009
2. Zahájit jednání o změně darovací smlouvy s MO ČR
Odpovídá: J. Hahner, PZO                                                                Termín: 31.3.2009

3. Zařadit do rozpočtu finanční prostředky na účast obce v tomto úkolu.

Odpovídá: J. Hahner, J. Andrlíková                                                  Termín: 26.2.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.2.:

Rada  obce  s ch v a l u j e   postup ve věci vymístění kabelů z budovy e.č. 4  a   u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá: Ing. Hladký, F. Flemr J. Hahner, J. Andrlíková, PZO  Termín: 31.3.2009                
3.3.
Dopis  společnosti Lva z Rožmitálu o stavu jednání s obcí Markt Hohenfels – Německo ze dne 21.12.2008    
Zpráva:

Mgr. Kantor předkládá dopis jednatele Společnosti Lva z Rožmitálu o stavu přípravy spolupráce s družební obcí Markt Hohenfels v Německu.  Starosta Graf plánuje návštěvu obce na začátku roku 2009.  Společnost navrhuje uspořádat přípravnou schůzku na přelomu ledna a února 2009. 

Úkoly:

1. Připravit program návštěvy starosty Markt Hohenfels ve Strašicích.
Odpovídá:  Mgr. Kantor, Mgr. Makaj                                           
Termín:  28.2.2009
2.  Uspořádat přípravnou schůzku se Společností Lva z Rožmitálu.
Odpovídá: J. Hahner, Mgr. Kantor                                                   Termín: 28.2.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 3.3.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci jednání s družební obcí Markt Hohenfels.
Odpovídá: J. Hahner, Mgr. Kantor, Mgr. Makaj                             Termín: 28.2.2009
3.4.   Zpráva z jednání č. 246/Ne/08 z 2.12.2008 – soutěž stavba roku Plzeňského kraje 2008
Zpráva:  

Ing. Nerad předkládá zprávu z jednání o otevření soutěže Stavba roku PK 2008, do které máme záměr přihlásit rekonstrukci obřadní síně na radnici. Propozice soutěže byly předány firmě Art Kodiak s.r.o., která připraví prezentační materiály. Obec zaplatí vložné účastníka ve výši 1000,- Kč. 
Úkoly:

1. Zjistit zpracování přihlášky a projektu.
Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Hron                                    

Termín: 31.1.2009
2. Proplatit účastnický poplatek

Odpovídá: J. Andrlíková                                                                   Termín: 12.2.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.4.:

Rada  obce  s ch v a l u j e   postup obce ve věci přihlášení do soutěže Stavba roku PK 2008. 
Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Hron, J. Andrlíková                           Termín: 12.2.2009 

3.5.
Zpráva z jednání  č. 247/Ne/08 z 8.12.2008 – zápis z výjezdního zasedání vládní komise pro rozvoj Brdska
Zpráva:  

J. Hahner a Ing. Nerad předkládají zprávu z jednání komise, na kterém byly upřesněny podmínky pro poskytování dotací pro Brdské obce. Informace o zřízení nového dotačního titulu na MMR ČR, který by měl poskytnout dotace na investice, které vypadly z jiných dotací (rekonstrukce tankovky).  Byl znovu předložen požadavek na setkání starostů ve věci využívání majetku na okrajích VÚB. 

Úkoly:

1.  Zpracovat novou žádost na dotace ze zvláštního dotačního titulu MMR ČR na tankovku. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Hahner                          



Termín: 30.6.2009
2. Pokusit se svolat jednání starostů obcí Brdska ve věci využívání okrajů VÚB.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                      Termín: 31.3.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.5.:

Rada  obce   s ch v a l u j e  postup ve věci jednání s vládní komisí pro rozvoj Brdskanavrhovateliu.































































































.

Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner                                  

Termín: 30.6.2009                

3.6.
Zápis č. 248/Ne/08 z 9.12.2008 – nabídka na financování rekonstrukce nájemních domů – JUDr. Švamberk - Prostějov 
Zpráva:

Ing. Nerad předkládá zprávu o jednání s JUDr. Švamberkem, který byl požádán o zpracování nabídky na financování zateplení sídliště u radnice. Byly dohodnuty podklady, které potřebuje a přislíbeno zaslání nabídky na začátku roku 2009. 
Úkoly:

1. Projednat nabídku v KVZ.
Odpovídá:   Ing. Nerad, J. Štych                                            
Termín: 31.1.2009
2. Zahájit kroky k získání dotace a zahájení stavby

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková, J. Andrlíková         Termín: 31.3.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.6.:

Rada obce  s ch v a l u j e   postup ve věci rekonstrukce sídliště za radnicí. 
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J Štych                 

Termín: 31.3.2009
                   J. Miščíková, J. Andrlíková  
3.7.
Zpráva z jednání č. 259/Ne/08 z 19.12.2008 – rozšíření sítě limnigrafických a srážkoměrech stanic ve VÚB 
Zpráva: 

J. Hahner  a Ing. Nerad předkládají zápis z průběhu jednání se zástupci Povodí Vltavy s.p., VLS s.p., KVUSS Praha a MÚ Rokycany ve věci rozšíření sítě limnigrafických a srážkoměrných stanic ve VÚB a jejich napojení do varovné sítě. 
Úkoly:

1. Připravit podklady pro umístění stanic ve VÚB.
Odpovídá:  PV s.p.,  koordinace Ing. Nerad                 

Termín: 31.1.2009
2. Zajistit finance na zaplacení projektu
Odpovídá: J. Hahner, J. Andrlíková                                                 
Termín: 26.2.2009
3. Zajistit další jednání zúčastněných
Odpovídá: Ing. Nerad                                                                       Termín: 10.3.2009 

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.7.:

 Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z umístění limnigrafických a srážkoměrných stanic ve VÚB.
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner, J. Andrlíková                             Termín: 10.3.2009                  
3.8.  Žádost č.j. 2154/08 z 29.11.2008 – o povolení přestavby bytového jádra v bytě č. 2, v č.p. 564 – M. Műller  

Zpráva: 

Pan M. Müller, bytem Strašice 564 požádal o souhlas obce s rekonstrukcí bytového jádra v obecním nájemním bytě. 

Úkoly:

1.  Projednat podrobnosti přestavby jádra se správcem bytového fondu.

Odpovídá:  Z. Smejkal                            



Termín: 31.1.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 3.8.:

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost M. Müllera, Strašice 564 o přestavbu bytového jádra v obecním bytě č. 2. 
Odpovídá:  Z. Smejkal                                              

Termín:  31.1.2009
3.9.
Žádost č.j. 2163/08 z 30.12.208 – o úpravu nájemní smlouvy na nebytové prostory v ZŠ  - Mgr. Kalová 

Zpráva: 

Mgr. D. Kalová, nájemce nebytových prostor v ZŠ, předkládá žádost o úpravu nájemní smlouvy – snížení počtu provozních hodin. 
Úkoly:

1.  Opravit nájemní smlouvu.

Odpovídá:  Ing. Nerad                          



Termín: 31.1.2009
2.  Zaevidovat změny nájmu do dokladů obce.

Odpovídá: L. Plešmídová                                                                 Termín: 31.1.2009 

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.9.:

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost na úpravu nájemní smlouvy na nebytové prostory nájemce Mgr. Dany Kalové. 
Odpovídá:  L. Plešmídová, Ing. Nerad                           

Termín:  31.1.2009
3.10.
Žádost č.j. 2159/08 z 29.12.2008 – dohoda o ukončení nájmu garáže – R. Vacková 

Zpráva: 

Paní R. Vacková, bytem Strašice 464 předložila žádost o ukončení nájmu garáže v budově e.č. 4, stání č. 16 dohodou ke 31.12.2008.

Úkoly:

1.  Zpracovat a podepsat dohodu o ukončení nájmu.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký   



            Termín: 15.1.2009
2.  Evidovat v dokladech obce tuto dohodu
Odpovídá: L. Plešmídová                                                                  Termín: 31.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.10.:

Rada obce  s ch v a l u j e  dohodu o ukončení nájmu garáže paní R. Vackové, Strašice 464. 
Odpovídá:  J. Hahner, Ing. Hladký, L. Plešmídová            

Termín:  31.1.2009
3.11.  Žádost č.j. 2159/08 z 29.12.2008 – dohoda o ukončení nájmu garáže – R. Vacek 

Zpráva: 

Pan R. Vacek, Strašice 276 předložil žádost o ukončení nájmu garáže v budově e.č. 4, stání č. 17 dohodou ke 31.12.2008.

Úkoly:

1.  Zpracovat a podepsat dohodu o ukončení nájmu.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký   



            Termín: 15.1.2009

2.  Evidovat v dokladech obce tuto dohodu

Odpovídá: L. Plešmídová                                                                  Termín: 31.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.10.:

Rada obce  s ch v a l u j e  dohodu o ukončení nájmu garáže pana R. Vacka, Strašice. 
Odpovídá:  J. Hahner, Ing. Hladký, L. Plešmídová            

Termín:  31.1.2009

  3.12.  Výkaz prací za říjen až prosinec 2008 za autorský dozor na rozšíření skládky TKO - č.j. 2146/08 z 22.12.2008  

Zpráva:  

Projektant rozšíření skládky TKO Ing. Bláha zaslal výkaz prací na 4. čtvrtletí 2008 za autorský dozor na provádění skládky ve výši 8 800,- Kč.

Úkoly:

1.  Informovat žadatele o rozhodnutí RO. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: E. Kleknerová                            



Termín: 15.1.2009
2. V případě zaslání faktury tuto proplatit
Odpovídá: J. Andrlíková                                                                   Termín: 31.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.12.:

Rada  obce    s ch v a l u j e  výkaz výměr za autorský dozor na výstavbě 2. etapy skládky TKO, zaslaný projektantem Ing. Bláhounavrhovateliu.































































































.

Odpovídá:  E. Kleknerová, J. Andrlíková               
               
Termín: 31.1.2009          

3.13.  Žádost č.j. 011/09 z 5.1.2009 – kompenzace nájmu s vloženými prostředky na rekonstrukci objektu –TM Transport s.r.o.
Zpráva:  

Firma TM TRANSPORT s.r.o. vložila do úprav jimi pronajatých prostor v budově bývalé ošetřovny v kasárnách částku 11 500,- Kč, což dokládá fakturou od dodavatelské firmy.  Žádá o kompenzaci vložených prostředků formou snížení nájmu.

Úkoly:

1.  Zpracovat dohodu o změně nájemní smlouvy.energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá:  Ing. Hladký, L. Plešmídová      



Termín: 31.1.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 3.13.:

Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost firmy TM TRANSPORT s.r.o. o kompenzaci vložených prostředků do opravy objektu obce formou snížení nájmu o částku 11 500,- Kčnavrhovateliu.































































































.

Odpovídá:  Ing. Hladký, L. Plešmídová                           

Termín: 31.1.2009          

3.14.  Žádost č.j. 014/09 z 6.1.2009 – pronájem nebytových prostor obce k podnikání – I. Kůlová, Strašice 439
Zpráva:  

Paní I. Kůlová, Strašice 439 předkládá žádost o pronájem nebytových prostor v budově SVJ – prodejna „Na Rampě“ pro provozování obchodu se smíšeným zbožím. Předpokládaný termín zahájení provozu březen – duben 2009.

Úkoly:

1. Projednat záměr s SVJ.energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá:  J. Hahner                                



Termín: 31.1.2009
2. Připravit nájemní smlouvu a smlouvu o dodávce energií na nebytový prostor.

Odpovídá: J. Hahner, PZO, Ing. Hladký                                           Termín: 28.2.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.14.:

Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebytového prostoru v budově 595 Na Rampě pro I. Kůlovou, Strašicenavrhovateliu.
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Odpovídá:  Ing. Hladký, J. Hahner, PZO                         

Termín: 28.2.2009         

3.15.  Žádost č.j. 015/08 z 6.1.2009 –  pronájem nebytových prostor – učebna pro výuku jazyků – DIARTS s.r.o. Praha
Zpráva:  

Firma DIARTS s.r.o. Praha předkládá žádost o pronájem nebytových prostor pro pořádání kurzů cizích jazyků. (1 hodina týdně).  

Úkoly:

1. Projednat záměr s možností vyčlenění místnosti ve Společenském domě.energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá:  J. Hahner, Mgr. Makaj      



Termín: 31.1.2009
2. Připravit a podepsat nájemní smlouvu.

Odpovídá: Ing. Hladký                                                                      Termín: 31.1.2009 

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.15.:

Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebytových prostor pro společnost DIARTS s.r.o. Praha.navrhovateliu.
































































































Odpovídá:  J. Hahner, Mgr. Makaj, Ing. Hladký              

Termín: 31.1.2009          

 3.16.  Návrh na dodatek smlouvy č.j. 016/09 z 6.1.2009 – vyvážení TKO firmou RUMPOLD R s.r.o. Rokycany
Zpráva:  

Pan P. Černý, jednatel společnosti RUMPOLD R s.r.o. předkládá návrh dodatku smlouvy na odvoz komunálního odpadu. Navrhuje cenu 530,- Kč/t bez DPH (DPH bylo přesunuto do pásma 9 %)

Úkoly:

1. Prověřit dopady do rozpočtu obce.  energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Hahner, J. Andrlíková            



Termín: 15.1.2009
2. Podepsat dodatek smlouvy a zaslat jej navrhovateli, pokud nebude mít cena zásadní dopad do rozpočtu obce.
Odpovídá: J. Hahner, E. Kleknerová                                                Termín: 31.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.16.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup v projednání návrhu dodatku smlouvy s firmou Rumpold R s.r.o. Rokycany.navrhovateliu.
































































































Odpovídá:  J. Hahner, J. Andrlíková, E. Kleknerová

Termín: 31.1.2009          

3.17.  Žádost  č.j. 013/09 z 6.1.2009  - propůjčení nástupiště bývalých kasáren pro školu smyků 

Zpráva:  

L. Kaminiecki, jednatel Rally klubu historických automobilů v AČR, Plzeň požádal o bezúplatné propůjčení plochy nástupiště bývalých kasáren na sobotu 10.1.2009 pro pořádání školy smyku na sněhu. Současně požádal o pomoc při úpravě plochy sněhovou radlicí.
Úkoly:

1. Projednat s J. Kysilkem možnosti úpravy plochy a dohodu o platbě za tuto službu. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: Ing. Nerad                          



Termín: 9.1.2009

2. Poučit žadatele o podmínkách a omezeních využití plochy

Odpovídá: F. Flemr                                                                           Termín: 9.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.17.:

Rada  obce   s ch v a l u j e  propůjčení plochy nástupiště v bývalých kasárnách pro pořádání školy smyků 10.1.2009 Rally klubu historických automobilů Plzeň. navrhovateliu.
































































































Odpovídá:  Ing. Nerad, F. Flemr                                        

Termín: 9.1.2009          

3.18.  Zpráva  č.j. 002/Ne/09 z 6.1.2009 – pronájem ubytovny č. 14 – Ing. K. Kuželka – www. Brigadnici s.r.o. 
Zpráva:  

Pan Ing. K. Kuželka, jednatel společnosti www.Brigádníci s.r.o. Rokycany požádal o vyhodnocení spolupráce obce s firmou a dále požádal o informace o záměrech obce v oblasti spolupráce s agenturními firmami. 
Dále požádal o snížení nájmu do doby, dokud nebude budova rekolaudována pro nové účely, protože museli omezit pronajímané prostory, které KHS Plzeň neschválila pro ubytování. Přišli cca o 1/3 ploch.  

Úkoly:

1. Zahájit jednání o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor. Pokud dojde k dohodě podepsat nájemní smlouvu. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký            



 Termín: 31.1.2009
2. Informovat firmu o průběhu rekolaudace budovy
Odpovídá: Ing. Nerad                                                                        Termín: průběžně
3. Sledovat existování a činnost společnosti www. Brigádníci s.r.o. obci Strašice

Odpovídá: Ing. Frajt, F. Flemr                                                           Termín: průběžně

4. Jednat o záměrech firmy v obci pro delší časové období 

Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner                                                       Termín: průběžně

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.18.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup ve spolupráci obce s firmou www. Brigádníci s.r.o. a  

u k l á d á   postupovat dle textu.navrhovateliu.
































































































Odpovídá:  J. Hahner, F. Flemr, Ing. Hladký,                  

Termín: 31.1.2009          

                    Ing. Nerad, Ing. Frajt
3.19.  Rozpočtové opatření obce Strašice na rok 2008 č. 4
Zpráva:  

J. Andrlíková předkládá návrh posledního rozpočtového opatření na rok 2008 č. 4.  Opatření se vydává z důvodů uzavírání roku a nesplnění některých příjmů nebo naopak jejich překročení z důvodů vyrovnání hospodaření obce.  Rozpočtové příjmy v opatření jsou 16 844 540,- Kč a výdaje ve výši 14 950 940,- Kč
Úkoly:

1. Zapracovat rozpočtové opatření do ročního rozpočtu obce a do závěrečného účtu.. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Andrlíková                        



Termín: 31.1.2009
2. Předložit informaci o opatření ZO.

Odpovídá: Ing. Nerad, E. Kleknerová                                               Termín: 26.2.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.19.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   rozpočtové opatření č.4 z roku 2008 a   u k l á d á  postupovat dle textu.navrhovateliu.
































































































Odpovídá: E. Kleknerová, J. Andrlíková, Ing. Nerad        

Termín: 26.2.2009          

3.20.  Žádost  č.j. 019/09 z  7.1.2009 – žádost o zřízení plynové přípojky do domu č.p. 467 

Zpráva:  

Paní J. Groblová – nájemce prodejny textilu v budově č.p. 467 požádala ve jménu všech nájemců části domu č.p. 467 o zřízení plynové přípojky pro dům. 

Úkoly:

1. Vyřešit se správcem bytového fondu možnosti 

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                      Termín: 31.1.2009

2. Vybrat dodavatele projektu a stavby přípojky. energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Štych, Ing. Nerad           



Termín: 31.1.2009
3. Zajistit dohled nad provedením přípojky.

Odpovídá: Ing. Hladký                                                                      Termín: 30.4.2009
Usnesení číslo 053/1/09 – 3.20.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup pro zřízení přípojky plynu do budovy č.p. 467.navrhovateliu.
































































































Odpovídá:  J. Hahner, J. Štych, Ing. Nerad, Ing. Hladký

Termín: 30.4.2009          

3.21.  Zápis z jednání s firmou American Way s.r.o. – záměry rozvoje firmy v obci 

Zpráva:  

J. Hahner předkládá zápis z jednání s vedením firmy American Way s.r.o. o jejich budoucích záměrech rozvoje v obci. Předkládají návrh, zda by obec souhlasila s využitím plochy rekultivované části skládky TKO ke vybudování fotovoltaické elektrárny. Takový souhlas potřebují k jednání s ČEZ a.s.

Úkoly:

1.  Vystavit žadateli doklad o souhlasu se záměrem.energetický audit obce s variantou 



















































































depsat smlouvu.telných KEMATEX s.r.o., a Obnovitelní zdroje s.r.o. na vznik teplýrny s výrobou 




























Odpovídá: J. Hahner, E. Kleknerová            



Termín: 31.1.2009

Usnesení číslo 053/1/09 – 3.21.:

Rada  obce   s ch v a l u j e   záměr využití plochy rekultivované skládky TKO k vybudování fotovoltaické elektrárny firmou American Way s.r.o.navrhovateliu.
































































































Odpovídá:   E. Kleknerová, J. Hahner                                     
Termín: 31.1.2009          

V. Usnesení RO č. 053/01/09
	Číslo

053/01/09– 1.
	Věc

Návrh programu jednání ZO č. 16 dne 22.1.2009
	Odpovídá

Ing. Nerad,  E. Kleknerová,
	Termín

22.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  program jednání ZO č. 16 dne 22.1.2009. 

	Číslo

053/01/09 - 2. 
	Věc

Zpráva o poskytování informací za rok 2008
	Odpovídá

E. Kleknerová
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e  zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2008.

	Číslo

053/01/09 - 3.1.
	Věc

Podpis SoD na vizualizaci budovy MŠ – Art Kodiak s.r.o. Rokycany, soutěž Stavba roku  PK
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Miščíková
	Termín

15.3.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   podepsání SoD s firmou Art Kodiak s.r.o. Rokycany na 3D projekt fasády budovy MŠ  a   u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

053/01/09 - 3.2.
	Věc

Vymístění kabelů z budovy e.č. 4 – projekt firmy SITTEL s.r.o.
	Odpovídá  

 Ing. Hladký, F. Flemr, J. Hahner, J. Andrlíková, PZO
	Termín

31.3.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   postup ve věci vymístění kabelů z budovy e.č. 4  a   u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

053/01/09 – 3.3.
	Věc

Návštěva starosty Markt Hohenfels ve Strašicích
	Odpovídá

J. Hahner, Mgr. Kantor, Mgr. Makaj
	Termín

28.2.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup ve věci jednání s družební obcí Markt Hohenfels.

	Číslo

053/01/09 –3.4.
	Věc

Zpráva o přípravě soutěže Stavba roku PK 2008
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Andrlíková, Mgr. Hron  
	Termín

12.2.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce  s ch v a l u j e   postup obce ve věci přihlášení do soutěže Stavba roku PK 2008.

	Číslo

053/01/09 – 3.5.
	Věc

Zpráva z výjezdního zasedání vládní komise pro Rozvoj Brdska – Spálené Poříčí 8.12.2008
	Odpovídá

Ing. Nerad, J. Hahner
	Termín

30.6.2009
	Výrok



	Usnesení
Rada  obce   s ch v a l u j e  postup ve věci jednání s vládní komisí pro rozvoj Brdskanavrhovateliu.
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	Číslo

053/01/09 – 3.6.
	Věc

Jednání o zpracování nabídky na zajištění dotací na zateplení nájemních domů – JUDr. Švamberk
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych, J. Miščíková, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2009 
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   postup ve věci rekonstrukce sídliště za radnicí. 

	Číslo

053/01/09 – 3.7.
	Věc

Rozšíření sítě limnigrafických stanic ve VÚB – spolupráce s MÚ Rokycany
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad,  J. Andrlíková
	Termín

10.3.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z umístění limnigrafických a srážkoměrných stanic ve VÚB.

	Číslo

053/01/09 – 3.8.
	Věc

Přestavba bytového jádra v bytě č. 2 v č.p. 564 – M. Müller
	Odpovídá

Z. Smejkal
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost M. Müllera, Strašice 564 o přestavbu bytového jádra v obecním bytě č. 2. 

	Číslo

053/01/09 – 3.9.
	Věc

Žádost o úpravu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ZŠ – Mgr. Kalová
	Odpovídá

L. Plešmídová, Ing. Nerad
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e   žádost na úpravu nájemní smlouvy na nebytové prostory nájemce Mgr. Dany Kalové. 

	Číslo

053/01/09 – 3.10.
	Věc

Ukončení nájmu garáže R. Vacková - Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, L. Plešmídová
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  dohodu o ukončení nájmu garáže paní R. Vackové, Strašice 464. 

	Číslo

053/01/09 – 3.11.
	Věc

Ukončení nájmu garáže R. Vacek - Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, L. Plešmídová
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  dohodu o ukončení nájmu garáže pana R. Vacka, Strašice. 

	Číslo

053/01/09 – 3.12.
	Věc

Faktura za autorský dozor na II: etapě skládky TKO
	Odpovídá

 J. Andrlíková,

J. Hahner
	Termín

 31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce    s ch v a l u j e  výkaz výměr za autorský dozor na výstavbě 2. etapy skládky TKO, zaslaný projektantem Ing. Bláhounavrhovateliu.
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	Číslo

053/01/09 – 3.13.
	Věc

Žádost TM TRANSPORT s.r.o. o kompenzaci vložených prostředků do majetku obce
	Odpovídá

Ing. Hladký, L. Plešmídová
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost firmy TM TRANSPORT s.r.o. o kompenzaci vložených prostředků do opravy objektu obce formou snížení nájmu o částku 11 500,- Kčnavrhovateliu.
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	Číslo

053/01/09 – 3.14.
	Věc

Žádost o pronájem nebytových prostor „Na Rampě“ . I. Kůlová, Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, PZO
	Termín

28.2.2009
	Výrok



	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebytového prostoru v budově 595 Na Rampě pro I. Kůlovou, Strašicenavrhovateliu.
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	Číslo

053/01/09 – 3.15.
	Věc

Pronájem nebytových prostor pro firmu DIARTS s.r.o. Praha – jazykové kurzy
	Odpovídá

J. Hahner, Mgr. Makaj, Ing. Hladký
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebytových prostor pro společnost DIARTS s.r.o. Praha.navrhovateliu.

































































































	Číslo

053/01/09 – 3.16.
	Věc

Dodatek smlouvy na vyvážení TKO  - RUMPOLD R s.r.o. – změna ceny 
	Odpovídá

J. Hahner,  J. Andrlíková, E. Kleknerová
	Termín

31.1. 2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup v projednání návrhu dodatku smlouvy s firmou Rumpold R s.r.o. Rokycany.navrhovateliu.

































































































	Číslo

053/01/09 – 3.17.
	Věc

Žádost o propůjčení plochy nástupiště v kasárnách pro školu smyku – Rally klub historických vozidel Plzeň
	Odpovídá

F. Flemr, Ing. Nerad
	Termín

9.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e  propůjčení plochy nástupiště v bývalých kasárnách pro pořádání školy smyků 10.1.2009 Rally klubu historických automobilů Plzeň.

	Číslo

053/01/09 – 3.18.
	Věc

Spolupráce s agenturní firmou www. Brigádníci s.r.o.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr, Ing. Frajt, Ing. Nerad
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   postup ve spolupráci obce s firmou www. Brigádníci s.r.o. a  
u k l á d á   postupovat dle textu.navrhovateliu.

































































































	Číslo

053/01/09 – 3.19.
	Věc

Rozpočtové opatření č. 4 /2008 obce Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad, E. Kleknerová, J. Andrlíková
	Termín

26.2.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   rozpočtové opatření č.4 z roku 2008 a   u k l á d á  postupovat dle textu.navrhovateliu.

































































































	Číslo

053/01/09 – 3.20.
	Věc

Žádost o zřízení plynové přípojky v domě č.p. 467
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych, Ing. Hladký 
	Termín

30.4. 2009
	Výrok



	Usnesení

 Rada  obce   s ch v a l u j e   postup pro zřízení přípojky plynu do budovy č.p. 467.navrhovateliu.

































































































	Číslo

053/01/09 – 3.21.
	Věc

Záměry American Way s.r.o. v obci Strašice
	Odpovídá

J.  Hahner, E. Kleknerová
	Termín

31.1.2009
	Výrok



	Usnesení

Rada  obce   s ch v a l u j e   záměr využití plochy rekultivované skládky TKO k vybudování fotovoltaické elektrárny firmou American Way s.r.o.navrhovateliu.































































































navrhovateliu.


































































































Jednání ukončeno: 20:45 
Zapsal: Ing. František Nerad                   Schválil:  Jiří Hahner           
Ověřil:  Ing. Miloš Fetter
 KONEC ZÁPISU
