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I. Program
II. Kontrola plnění usnesení RO 

III. Doklady a informace na vědomí

IV. Projednáno

1. Rozpracování Usnesení ZO č. 008
2. Prodej objektů v kasárnách 
3. Zpráva o jednání na MO ČR dne 5.12.2007
4. Různé

II.  Kontrola plnění Usnesení RO

Usnesení z Rady č. 003/11/06

	Číslo

003/11/06 – 4.
	Věc

Problematika objektu Koupák
	Odpovídá

J. Hahner,
Ing. Hladký,
Ing. F.Nerad,
právník obce
	Termín

31.3.2007

N.termín
30.9.2007

NT – 30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce u k l á d á  starostovi a místostarostovi ve věci  postupovat dle textu.

Rada obce u k l á d á   právním zástupci zpracovat právní postup řešení

Rada obce u k l á d á   Ing. Hladkému zajistit kolaudaci objektu Koupák

Rada obce u k l á d á  komisi pro KST zpracovat projekt pro letní festival punkové hudby


Usnesení RO č. 021/09/07

	Číslo

021/09/07 – 3.6.
	Věc

Žádost o odkoupení objektu na Dukle D.Tomáškové, Strašice 450
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.Nerad, E.Kleknerová
	Termín

31.12.2007 

NT – 31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost D. Tomáškové,Strašice 450 o odkoupení objektu obce a  u k l á d á  postupovat dle textu.           

	Číslo

021/09/07 – 3.8.
	Věc

Žádost o odkoupení objektu v kasárnách spol. AUTO PVP s.r.o. Hrádek
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.Nerad, PZO, E.Kleknerová
	Termín

15.11.2007

NT 13.12.2007
	Výrok

Odložen

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í     žádost o odkoupení objektu č. 19 (p.č. 568/89) společnosti AUTO PVP s.r.o. Hrádek a  u k l á d á  postupovat dle textu.      


Usnesení RO č. 022/09/07

	Číslo

022/09/07 - 3.
	Věc

Stav společnosti Služby  obce Strašice s.r.o. 
	Odpovídá

RO, D. Pliml
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j  e   kroky jednatele společnosti Služby obce Strašice s.r.o. v 1. pololetí 2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

022/09/07 – 4.3.
	Věc

Instalace monitorovací kamery na OÚ
	Odpovídá

Ing. Nerad, Ing. Frajt,J. Hahner, J. Andrlíková
	Termín

31.12.2007 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    kroky pro zajištění CCTV v obci  a  u k l á d á  postupovat dle textu.             

	Číslo

022/09/07 – 4.15.
	Věc

 Žádost P. Vellka, Kotorská 1570/12, Praha 4 o

odkoupení nemovitostí v areálu bývalých kasáren


	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

15.11.2007 NT 13.12.2007
NT 

21.2.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na   v ě d o m í    žádost P. Vellka, Kotorská 1570/12,Praha o odkoupení nemovitostí v areálu bývalých kasáren.        


    Usnesení RO č. 023/10/07

	Číslo

023/10/07– 1.
	Věc

Žádost nájemců domu čp. 562-563 o regeneraci z 24.9.2007
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Z. Smejkal, J. Štych, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost nájemců domů č.p. 562 - 563  na regeneraci a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

023/10/07 - 2. 
	Věc

Jednání s ředitelkou ZŠ K. Vokáče - Mgr. Válkovou
	Odpovídá

Mgr. Válková, Ing. Nerad, J. Hahner, A. Kapolková, Ing. Frajt
	Termín

31.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j  e   kroky vzájemných vztahů obce Strašice a ZŠ ve Strašicích.

	Číslo

023/10/07 – 3.7.
	Věc

Žádost manželů Mikulíkových, Strašice 16 o vysvětlení okolností kolem restitucí majetku
	Odpovídá

J. Hahner E.Kleknerová
	Termín

31.12.2007 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost manželů Mikulíkových, Strašice 16 o prošetření nevydání nemovitostí v restituci a  u k l á d á  postupovat dle textu.               

	Číslo

023/10/07 – 3.15.
	Věc

 Žádost spol. Falabus o odkoupení nemovitosti v bývalých kasárnách


	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

15.11.2007 NT 13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na   v ě d o m í    žádost J. Velka, Strašice 559 o odkoupení nemovitostí v areálu bývalých kasáren.          

	Číslo

023/10/07 – 3.17.
	Věc

 Zakládání Sdružení místních samospráv ČR o.s. 
	Odpovídá

Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

15.11.2007 NT 13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na   v ě d o m í    nabídku na vstup do Sdružení místních samospráv ČR o.s. a  u k l á d á   postupovat dle textu.               

	Číslo

023/10/07 – 3.22.
	Věc

 Inventarizace majetku obce Strašice za rok 2007
	Odpovídá

J. Andrlíková, Ing. Nerad
	Termín

1.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků obce Strašice a složení inventarizačních komisí.                                             


   Usnesení RO č. 024/10/07

	Číslo

024/10/07 - 2. 
	Věc

Privatizace obecního nájemního domu č.p. 437
	Odpovídá

Ing. Nerad, RO
	Termín

13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  b e r e  na  v ě d o m í    žádost  nájemců bytů domu č.p. 437/II o privatizaci bytů a u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

024/10/07 –3.5.
	Věc

Záměr výstavby Informačního centra v ZŠ Strašice
	Odpovídá

Mgr. Válková, Ing. Nerad, J Miščíková
	Termín

31.12.2007

NT 31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce    s ch v a l u j e    kroky kolem výstavby Informačního centra v ZŠ.        

	Číslo

024/10/07 – 3.19.
	Věc

Zápis a usnesení komise ŽP z 10.10.2007
	Odpovídá

RO, PhDr. Buřič, J. Miščíková, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   zápis a usnesení komise pro ŽP z 10.10.2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.                           


V. Usnesení RO č. 025/11/07

	Číslo

025/11/07 - 2. 
	Věc

Zřízení muzea kolových prostředků veřejné hromadné dopravy Škoda-bus klub Plzeň
	Odpovídá

Mgr. Makaj, Ing. Nerad,RO
	Termín

13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  b e r e  na  v ě d o m í    žádost o.s. Škoda-bus klub Plzeň o zřízení muzea kolových vozidel hromadné dopravy ve Strašicích .

	Číslo

025/11/07 – 3.4.
	Věc

Žádost společnosti ARIETE MB s.r.o. o pronájem budovy č. 15
	Odpovídá

Ing. Nerad, F.Flemr
	Termín

31.3.2008 
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    kroky pro zjištění nájmu budovy č. 15 pro firmu ARIETE MB s.r.o.   

	Číslo

025/11/07 – 3.6.
	Věc

Zápis a usnesení komise pro veřejné zakázky č. 04/2007 z 18.10.2007
	Odpovídá

J. Hahner, RO, Ing. Nerad 
	Termín

31.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení komise pro veřejné zakázky č. 4/2007 z 18.10.2007 a u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

025/11/07 – 3.8.
	Věc

Žádost o privatizaci bytového domu č.p. 435
	Odpovídá

Ing. F. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

20.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í  žádost o privatizaci nájemního domu č.p. 435.

	Číslo

025/11/07 – 3.18.
	Věc

Žádost o pronájem nebo prodej nebytových prostor pana D. Dovici, Strašice 500/II
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

15.12.2007

NT

31.12.2007

NT 31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebo prodej nebytových prostor panu D. Dovicovi, bytem Strašice 500/II. 


V. Usnesení RO č. 026/11/07

	Číslo

026/11/07 - 2. 
	Věc

Výzva k podávání žádostí o veřejnou finanční podporu
	Odpovídá

Mgr. Makaj, J. Andrlíková, E. Kleknerová
	Termín

20.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e    výzvu k podávání žádostí o veřejnou finanční podporu na rok 2008.

	Číslo

026/11/07 – 4.7.
	Věc

Privatizace nájemních domů č.p. 592 - 600
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. F. Nerad, PZO
	Termín

21.2.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce    s ch v a l u j e   kroky pro privatizaci nájemních domů č.p. 592 - 600 a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

026/11/07 – 4.9.
	Věc

Aplikace zákona o střetu zájmů v obci Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad,  J. Hahner
	Termín

30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z ustanovení zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů.  


 Usnesení RO č. 027/12/07

	Číslo

027/12/07– 1.
	Věc

Podklady pro jednání ZO č. 008 dne 13.12.2007
	Odpovídá

Ing. Nerad, RO, E.Kleknerová
	Termín

13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

 Rada obce  s ch v a l u j e  materiály pro  ZO č. 008  a  u k l á d á  postupovat dle textu.   

	Číslo

027/12/07 - 2. 
	Věc

Změna OZV č. 3/1998 - úkol KV č. 16-2007
	Odpovídá

Ing. F.Nerad, PZO,  E. Kleknerová
	Termín

21.2.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e    postup změny OZV č. 3/1998 a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

027/12/07 - 3.
	Věc

Změna OZV č. 1/2000 - úkol KV č. 15/2007
	Odpovídá

Ing. F. Nerad, RZO, E.Kleknerová
	Termín

21.2.2008
	Výrok

Trvá


	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e    postup změny OZV č. 1/2000  a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

027/12/07 - 4.1.
	Věc

Žádost č.j. 2286/07 z 26.11.2007 o ukončení jednání o prodeji majetku obce
	Odpovídá

Ing.F.Nerad, E.Kleknerová
	Termín

13.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  b e r e  n a  v ě d o m í    žádost M. Kolomana, Praha o stažení žádosti o prodej nepotřebného nemovitého majetku.

	Číslo

027/12/07 - 4.2.
	Věc

 Informace o jednání o Projektu prevence kriminality - zápis z jednání č. 241/Ne/07
	Odpovídá

RO, Ing. Frajt, J. Andrlíková, Mgr. Válková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení 

Rada  s ch v a l u j  e    kroky v rámci přípravy projektu Prevence kriminality.

	Číslo

027/12/07 – 4.3.
	Věc

Námět pro změnu ÚP č. 5 - M. Plešmídová
	Odpovídá

Ing. F.Nerad
	Termín

10.12.2007 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j  e    žádost M. Plešmídové, Strašice 170 o zařazení  námětu pro změnu ÚP obce.

	Číslo

027/12/07 –4.4.
	Věc

Prodej nepotřebného movitého majetku - T. Novotný - výroba karosérií
	Odpovídá

F.Flemr, J. Hahner
	Termín

14.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o prodej nepotřebného movitého majetku(regálů) T. Novotného - výroba karosérií .

	Číslo

027/12/07 – 4.5.
	Věc

Prodej nepotřebného movitého majetku - MUDr. J. Roztočil, Plzeň
	Odpovídá

F.Flemr, J. Hahner
	Termín

14.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o prodej kompresoru k zubní soupravě pro MUDr. J. Roztočila, Lábkova 14, Plzeň.                                 

	Číslo

027/12/07 – 4.6.
	Věc

Žádost o řešení závazků obci  - O. Kratochvíl, Zbiroh
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2007 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce   s ch v a l u j e    žádost o řešení dluhu nájemce objektu v bývalých kasárnách, O. Kratochvíla, Bezručova 308, Zbiroh.   

	Číslo

027/12/07 – 4.7.
	Věc

Žádost o posunutí termínu splátky ceny nemovitosti - Pattern HG a.s. Rokycany
	Odpovídá

J. Hahner,  E.Kleknerová
	Termín

14.12.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce    s ch v a l u j e   dodatek kupní smlouvy s posunutím termínu konečné splátky  o pět měsíců se společností PATTERN HG a.s. 

	Číslo

027/12/07 – 4.8.
	Věc

Žádost o nájem a odkoupení pozemků V. Spousty, Strašice 118  
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Nerad
	Termín

21.2.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   návrh požadavků pana  V. Spousty, Strašice 118 a  s ch v a l u j e  postup řešení.

	Číslo

027/12/07 – 4.9.
	Věc

Nabídka společnosti ČEZ a.s. Správa VO
	Odpovídá

J. Štych, Ing. Nerad,  RO, KVZ
	Termín

31.1.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky ve věci rekonstrukce a správy VO obce.  

	Číslo

027/12/07 – 4.10.
	Věc

Žádost o pronájem budovy č. 8 - Arma - V. Dovicou, Strašice 561
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, PZO
	Termín

31.1.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  postup pro pronájem objektu bývalé Army - obj. č. 8 V. Dovicovi, Strašice 561.

	Číslo

027/12/07 – 4.11.
	Věc

Žádost o montáž termoventilů v ubytovně č. 14
	Odpovídá

 Ing.Nerad, J. Hahner, PZO
	Termín

31.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  návrh společnosti www.brigádníci.com  na montáž termoventilů v objektu č. 14 vč. způsobu financování.

	Číslo

027/12/07 – 4.12.
	Věc

Žádost o nájem prostor v ZŠ pro využívání volného času dětí  pod dohledem Mgr. Kalové
	Odpovídá

Mgr.Kapolková,  PZO,  J. Hahner
	Termín

31.1.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost Mgr. D. Kalové o pronájem prostor ZŠ pro zajišťování mimoškolních aktivit dětí a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

027/12/07 – 4.13.
	Věc

Návrh darovací smlouvy na pozemky od M. Plešmídové, Strašice 170
	Odpovídá

Ing. Nerad, PZO, J.Hahner
	Termín

21.2.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost a darovací smlouvu na pozemky p.č. 2001/2, 1738/3, 1736/7 v k.ú. Strašice M. Plešmídové, Strašice 170/I za účelem vybudování místní komunikace a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

027/12/07 – 4.14.
	Věc

Stížnosti na problémy v nájemních domech v sídlišti 

za radnicí
	Odpovídá

Z.Smejkal - Inzula
	Termín

31.1.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   u k l á d á   zajistit spravedlivé rozúčtování poplatků za odběr elektřiny ze společných prostor nájemních domů v sídlišti za radnicí a zabezpečení oken sklepních prostor ve společných prostorách nájemních domů.

	Číslo

027/12/07 – 4.15.
	Věc

Jmenování člena stavební komise
	Odpovídá

RO
	Termín

6.12.2007
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  j m e n u j e   Ing. Jiřího Hladkého  - stavebního technika obce Strašice,  členem komise pro výstavbu a územní plánování a do komise pro veřejné zakázky. 


III. Doklady a informace na vědomí RO

1. Informace: Novela zákona 298/2007 Sb., kterým se mění zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. (Ing. Nerad a J. Andrlíková zjistí dopady do činnosti OÚ Strašice a  provedou potřebná opatření)
2. Informace: Zápis z KD na provádění energetického auditu ve starých bytovkách, prováděných společností CTA Praha s.r.o. dne 6.9.2007 ( Úkoly z KD zajistí Ing. Hladký)
3. Informace:  Zpráva č. 260/Ne/07 ze dne 10.12.2007 z jednání se společností i-technik s.r.o. Plzeň - nabídka volných kapacit v projektování a montážích EZS, EPS, Elektro. (Založit do nabídek a předložit komisi pro veřejné zakázky- Ing. Nerad) 
4. Informace: Zpráva č. 258/Ne/07 ze dne 10.12.2007 z jednání ředitelem SÚS Rokycany, Ing. Mrkvanem o záměrech SÚS o opravách komunikací 3. tř. v regionu a sladění se záměry obce.
5. Informace: Zpráva č. 259/Ne/07 ze dne 10.12.2007 z kontrolního dne na projekt urbanistické studie kasáren se zástupci AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň. Upřesnění záměrů a dodání dalších podkladů.
6. Informace: Nabídka společnosti  EUFC CZ s.r.o. Brno, zastoupené Ing. V. Gabrielem na pomoc při zajišťování projektového financování investic a poradenství pro zajišťování dotací z fondů EU. (Ing. Nerad předloží nabídku komisi pro veřejné zakázky)
7. Informace: Zpráva č. 265/Ne/07 z 13.12.2007 o jednání s firmami PD ELEKTRO TEAM s.r.o Plzeň o nabídce kapacit elektromontážních prací a montáží EPS a EZS. (Ing. Nerad předloží nabídku komisi pro veřejné zakázky.)
8. Informace: Zpráva z jednání č. 267/Ne/07 z 17.12.2007 s Ing. Lukavským z Hořovic, který se přišel informovat o možnostech nákupů nemovitostí v areálu kasáren.
9. Informace: Zpráva z jednání  č. 261/Ne/07 z 11.12.2007 se zástupci ČEZ a.s. Distribuční služby s.r.o. Plzeň o podmínkách dodání pasportu a upřesnění nabídky na správu VO v obci. (Sleduje Ing. Nerad).
IV. Projednáno

1.  Rozpracování usnesení jednání ZO č. 008
Zpráva: ZO přijalo Usnesení č. 008 ze 13.12.2007
Úkoly: 

1. Na základě informace Mgr. Drahokoupilové a usnesení I – 01 – 1 zajistit trvalý dohled nad čištěním a údržbou komunikace na Huti u opravované přeložky vodovodu

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký                           Termín: 31.1.2008 

2. Na základě informace J.Štycha a usnesení I – 01 -2 zajistit kontrolu stavu dopravního značení a uříznutí zbytku značky u Libuše.

Odpovídá: Ing. Frajt                                                 Termín: 31.12.2007

3. Odpovědět písemně na písemnou interpelaci Ing. H. Šmídové. (Usn. I – 02 – 1)

Odpovídá
4. Zahájit správní řízení na  zrušení trvalého pobytu pana Medka (?) v bytě P. Štycha, bytem Strašice 496 na základě interpelace J. Kotnauera (Usn. I – 02 – 8.)

Odpovídá: E. Kleknerová                                         Termín: 31.12.2007

5. Provést kontrolu stavu střechy na domě č.p. 495, 496 na základě interpelace J. Kotnauera (Usn. – I – 02 – 9)
Odpovídá: Z. Smejkal – Inzula                                 Termín: 31.1.2008

6. Provést pohovor s kominíkem o stavu poskytování služeb (Interpelace J. Kotnauera Usn. I – 02 – 10)

Odpovídá: Z. Smejkal – Inzula                                  Termín: 31.1.2008

7. Zajistit kroky pro uvedení platnosti OZV č. 8/2007 (Usn. II – 03, 04) o poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Odpovídá: RO, E. Kleknerová                                   Termín: 31.12.2007  
8. Zajistit kroky pro uvedení platnosti OZV č. 7/2007 (Usn. II – 05) o pohybu psů a hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích a k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Odpovídá: RO, E. Kleknerová                                   Termín: 31.12.2007  

9. Zajistit postup podle rozpočtových pravidel při financování chodu obce do schválení rozpočtu. (Usn. II – 08) 
Odpovídá: J. Hahner, J. Andrlíková                                 Termín: 21.2.2008

10. Zajistit kroky pro privatizaci bytů v nájemních domech č.p. 435, 437 (Usn. II – 08)
Odpovídá: Ing. Nerad                                                       Termín: 21.2.2008

11. Zajistit dle Usn. II – 09 prodej budovy bez č.p. e.č. 35 zájemci J. Velkovi ze společnosti FALABUS s.r.o.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, PZO                             Termín: 29.2.2008

12. Zajistit dle Usn. II – 10 zahajovací  kroky ke vzniku Muzea hromadných dopravních prostředků v budově e.č. 34 v součinnosti se Škoda bud klub o.s. Plzeň.

Odpovídá: Ing. Nerad, Mgr. Makaj. PZO                          Termín: 23.10.2008 

13. Zajistit dle Usn. II – 11 prodej středotlakých rozvodů plynu v obci společnosti ZČP NET s.r.o. 

Odpovídá: J. Hahner, PZO                                                 Termín: 29.2.2008

14. Zajistit dle Usn. II – 12,13 vzdání se pohledávky od dlužníků obce
Odpovídá: J. Andrlíková                                                    Termín: 31.3.2008

15. Zajistit dle Usn. II – 14 odkoupení pozemků na Koupáku od V. Spousty 

Odpovídá: J. Hahner, PZO                                                 Termín: 31.3.2007

Usnesení číslo 028/12/07– 1.:

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro zajištění  plnění usnesení ZO č. 008 dne 13.12.2007 

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová, RO    Termín: 23.10.2008
2.   Oznámení o složení bankovního depozita č.j. 2356/07 - společnost REMAX reality  Praha
Zpráva:  Společnost REMAX REALITY Praha, se kterou má obec uzavřenu exkluzivní smlouvu na prodej objektů v bývalých kasárnách oznámila, že má zájemce o odkoupení objektů č. 42, 20, 22, na které zájemce složil u realitní kanceláře blokační depozitum a žádá o zahájení jednání o prodeji těchto objektů.
Úkoly:

1. Připravit podklady pro jednání ZO o kupních podmínkách
Odpovídá: Ing. Nerad, J.Hahner, PZO                               Termín: 31.1.2008
2. Zařadit kupní smlouvu na jednání ZO v únoru 2008
Odpovídá: Ing. Nerad, E. Kleknerová                                Termín: 11.2.2008
Usnesení číslo 028/12/07 – 2:

Rada   s ch v a l u j e    postup pro prodej majetku obce zprostředkované kanceláří REMAX REALITY Praha  a  u k l á d á   postupovat dle textu.
Odpovídá: Ing. F.Nerad, J. Hahner, PZO, E. Kleknerová  Termín: 11.2.2008                    
3. Zpráva z jednání č. 255/Ne/07 ze dne 5.12.2007 - jednání na MO ČR o zpřístupnění a využití okrajových částí VÚB
Zpráva:  Starosta a místostarosta obce předkládají zprávu z jednání na MO ČR ve věci využívání okrajových částí VÚB svolanou náměstkem MO MUDr. Bartákem. MO je ochotno zahájit jednání o dalším zpřístupnění některých částí Újezdu a je ochotno zahájit jednání o odškodnění obcí přilehlých k VÚB. Zástupci obce se zúčastnili vstupního jednání o této problematice. Výsledkem jsou dohody o dalších jednáních a o zpřesňování požadavků obcí. Na základě tohoto jednání se svolává jednání starostů Mirošova, Strašic, Dobříva, S. Poříčí a Míšova na upřesnění požadavků. 

Úkoly:

1. Připravit podklady pro využití okrajových částí VÚB 
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, PZO                            Termín: 31.12.2007
2. Pokračovat v jednání s MO ČR
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                       Termín: trvale
Usnesení číslo 028/12/07 – 3:

Rada   s ch v a l u j e    postup starosty a místostarosty  ve věci jednání o využívání okrajových částí VÚB.
Odpovídá:  J. Hahner, Ing. Nerad, PZO                          Termín:  31.12.2007                

4. Různé
4.1.
Zápis č. 10/07 z 1.11.2007 komise pro výstavbu a územní plánování
Zpráva:
Předsedkyně stavební komise předkládá zápis z jednání komise v listopadu 2007. 
Úkoly:

1.  Zaslat stanoviska k doporučovaným stavbám a žádostem
Odpovídá: Ing. Hladký, E.Kleknerová                            Termín: 31.12.2007
Usnesení číslo 028/12/07 – 4.1.:

Rada  s ch v a l u j e   usnesení komise pro výstavbu a ÚP č. 10/2007 z 1.11.2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá: Ing. Hladký, E.Kleknerová                         Termín: 31.12.2007                

4.2.
Zápis č. 256/Ne/07 z 6.12.2007  - dodatek nájemní smlouvy V. Pospíšil 
Zpráva:

Ing. Nerad předkládá návrh dodatku nájemní smlouvy a smlouvy o službách za dodávky energií pro pana V. Pospíšila - OSVČ, který má pronajaté prostory v objektu č. 43.  Do tohoto objektu byly osazeny samostatné měřící hodiny na spotřebu el. energie, takže je nutné změnit znění nájemní smlouvy o paušálních platbách. Dále nemá v nájemní smlouvě vloženo ustanovení o předkupním právu na objekt, ačkoli mu byl dán souhlas s investováním do výroby v tomto objektu a již do něho investoval. Nájemce má zájem v roce 2008 odkoupit část budovy po splnění geodetických a právních záležitostí.
Úkoly:

1. Zpracovat dodatek smlouvy a podepsat ji.
Odpovídá:  Ing. Nerad, J. Hahner                              Termín: 20.12.2007
Usnesení číslo 028/12/07 – 4.2.:

Rada  s ch v a l u j  e  dodatek. 1 -  nájemní smlouvy a smlouvy o službách pro V. Pospíšila - OSVČ.
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner                          Termín: 20.12.2007                

4.3.
Zpráva č. 257/07 z  8.12.2007 o privatizaci obecních bytů
Zpráva:

Ing. Nerad předkládá zprávu z jednání nájemců bytů v PDA dne 8.12.2007. Bylo dohodnuto, že definitivní rozhodnutí o privatizaci předloží nájemci do středy 12.12.2007 RO, která tyto návrhy projedná a doporučí jednání ZO. Předběžná dohoda je na vzniku dvou BD a jednoho SVJ. RO nechá od JUDr. Švamberka připravit podklady nutné k právním krokům privatizace. Podklady předložit ZO 21.2.2007 

Úkoly:

1. Zpracovat kupní smlouvy pro BD a prohlášení vlastníka pro SVJ.
Odpovídá: Ing. F. Nerad                                               Termín: 31.1.2008
2.  Podniknout kroky k přidělení č.p. pro prodejnu Hrubých.

Odpovídá: Ing. Hladký, E. Kleknerová                         Termín: 31.1.2008

3.  Předložit podklady ZO v únoru 2008

Odpovídá: Ing. F. Nerad, E. Kleknerová                       Termín: 21.2.2008

Usnesení číslo 028/12/07 – 4.3.:

Rada  b e r e   na  v ě d o m í     zprávu o jednání nájemců o privatizaci domů v bývalém vojenském sídlišti.
Odpovídá:  Ing. F. Nerad, Ing. Hladký, E.Kleknerová   Termín: 21.2.2008                

4.4.
Žádost č.j. 2355/07 z 7.12.2007 - pronájem nebytových prostor pro provozování paintballu 
Zpráva: 

Pan J.Sitta, zástupce o.s. Paintball CZ o.s. požádal o možnost krytých prostor pro pořádání paintballových her v zimním období. Požadují plochu cca 20x40 m. Nabízejí spolupráci s obcí formou brigádnické pomoci. 
Úkoly:

1.  Zjistit zda jsou tyto v areálu kasáren prostory vhodné pro tuto činnost.
Odpovídá: F. Flemr, Ing. Hladký                                Termín: 31.12.2007

2.  Pokud budou k dispozici, zahájit jednání o pronájmu.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký                               Termín: 31.12.2007

3.  Připravit nájemní smlouvu.

Odpovídá: Ing. F. Nerad                                              Termín: 31.12.2007

Usnesení číslo 028/12/07– 4.4.:

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem prostor pro Paintball CZ o.s. a  u k l á d á  postupovat dle textu .
Odpovídá:  F. Flemr, J. Hahner,Ing. Hladký, Ing. Nerad    Termín: 31.12.2007
4.5.
Žádost č.j. 2361/07 z 7.12.2007 - pronájem restaurace PDA 
Zpráva: 

Pan Petr Makaj požádal o pronájem restaurace v PDA pokud bude toto zařízení uvedeno do provozu.nabízí zajištění vybavení tohoto prostoru pro provozování restaurační činnosti. Konstatuje se, že jde o dalšího zájemce.
Úkoly:

1.  Zpracovat projekty na rekonstrukci budovy a zahájit opravu objektu.

Odpovídá: J. Hahner, RO                                       Termín: 31.1.2008
2.  Zahájit jednání se zájemci o pronájem a rozhodnout o budoucím nájemci.

Odpovídá: J. Hahner, RO                                       Termín: 29.2.2008

3.  připravit nájemní smlouvu.

Odpovídá: Ing. Nerad,PZO                                    Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 028/12/07 – 4.5.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup pro přípravu provozu restaurace v PDA.                                 
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, RO, PZO         Termín:  31.3.2008
4.6.
Rozsudek  na vyklizení bytu č.j. 2366/07 z 10.12.2007 - byt v č.p. 565/II 
Zpráva: 
J. Hahner předkládá rozsudek jménem republiky proti žalovanému ……………., Strašice … na vyklizení bytu z důvodu neexistence právního důvodu (z důvodů neplacení nebyla prodloužena nájemní smlouva,která skončila 14.4.2006).  
Úkoly: 

1.  Zajistit vyklizení bytu.
Odpovídá: Z.Smejkal - Inzula, Ing. Frajt                              Termín:  31.12.2007
2.  Přidělit tento byt.
Odpovídá: M. Kořánová.                                                       Termín:   31.1.2008 

Usnesení číslo 028/12/07– 4.6.:

Rada obce   s ch v a l u j e    postup vyklizení bytu …………., Strašice ……… na základě rozsudku soudu.   

Odpovídá: Ing. Frajt, Z. Smejkal, M.Kořánová                      Termín:  31.1.2008
4.7.
Zpráva č. 264/Ne/07 z 4.12. 2007 - dodání podkladů pro zpracování ÚAP pro SÚ Rokycany   

Zpráva: 

Na základě usnesení RO č. 024/10/07 - 3.20. - bylo svoláno SÚ do Strašice jednání o upřesnění podkladů. Byly dohodnuty kroky pro další součinnost. 

Úkoly: 

1. Poskytovat součinnost pro práci na ÚAP .
Odpovídá: Ing. J. Hladký                                                   Termín: 31.3.2008
Usnesení číslo 028/12/07– 4.7.:

Rada obce    u r č u j e    pro zajištění součinnosti při pořizování ÚAP pro obec Strašice Ing. J. Hladkého. 
Odpovídá: Ing. J. Hladký                                                  Termín: 31.3.2008
4.8.
Žádost č.j. 2377/07 z 11.12.2007 - pronájem skladovací haly  

Zpráva: 

Paní Renata Šmídová požádala o možnost pronájmu skladovacích hal  na nábytek o ploše 1000 m2. 

Úkoly: 

1. Prověřit stav pronajímaných prostor.
Odpovídá: F. Flemr                                                       Termín: 31.12.2007
2. Informovat žadatelku
Odpovídá: E. Kleknerová                                              Termín: 31.12.2007
Usnesení číslo 028/12/07– 4.8.:

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o pronájem skladovacích hal na nábytek paní R. Šmídové.
Odpovídá:  F. Flemr, E. Kleknerová                            Termín:  31.12.2007
4.9.
Žádost č.j. 2399/07 z 17.12.2007 - o ukončení nájemní smlouvy na plochu pro novinový stánek u radnice
Zpráva: 

PNS Grosso s.r.o. divize Plzeň předkládá žádost o ukončení nájemní smlouvy z 6.2.2000 na pronájem plochy pro umístění novinového stánku u radnice ke dni31.12.2007.

Úkoly: 

1. Zpracovat dodatek nájemní smlouvy na ukončení nájmu k 31.12.2007
Odpovídá: Ing. Nerad                    

          Termín: 31.12.2007
2. Zaslat smlouvu žadateli
Odpovídá: E. Kleknerová                                        Termín: 31.12.2007 

Usnesení číslo 028/12/07– 4.9.:

Rada obce  s ch v a l u j e  ukončit nájemní smlouvu na nájem plochy s PNS GROSSO s.r.o. Plzeň k 31.12.2007.  

Odpovídá: Ing.Nerad, E. Kleknerová                    Termín:  31.12.2007
4.10. Zpráva č. 262/Ne/07 z 12.12.2007 - zadání projektu rekonstrukce obřadní síně na radnici 
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s Mgr. M. Hronem, Art Kodiak s.r.o. Rokycany o podrobnostech zadání rekonstrukce obřadní síně na radnici ve Strašicích. Vzhledem k záměru rekonstrukce radnice na původní architektonický styl, ve kterém byla stavěna, je záměr upravit i interiér v reprezentativních místnostech v tomto stylu. Byla provedena konzultace s restaurátorem o možnostech.
Úkoly: 

1. Připravit návrh záměru rekonstrukce.
Odpovídá: Ing. Nerad, L. Cafourková                           Termín: 31.3.2008
2. Připravit výběr dodavatele projektu.
Odpovídá: J. Štych,Ing. Nerad                                      Termín: 31.3.2008
3. Zajistit finanční prostředky na rekonstrukci do rozpočtu obce

Odpovídá J.Andrlíková                                                  Termín: 21.2.2008

Usnesení číslo 028/12/07– 4.10.:

Rada obce  s ch v a l u j e  postup pro projekt na rekonstrukci obřadní síně radnice.
Odpovídá: Ing. F. Nerad, L. Cafourová, J. Štych, J. Andrlíková     Termín:  31.3.2008
4.11.
Zpráva č. 263/Ne/07 ze 13.12.2007 -  návrh na využívání okrajových částí VÚB
Zpráva: 

J.Hahner a Ing. Nerad předkládají zprávu o jednání starostů o využívání okrajových částí VÚB, které bylo iniciováno na jednání starostů na MO ČR dne 5.12.2007. Byla zpracována mapa návrhu pro další jednání. Obec Strašice požaduje dlouhodobý pronájem lesních ploch pod asfaltovou cestou od vstupu do prostoru u Hájků až za rybník Tisý, vč. pronájmu tohoto rybníka + les Vimberk na Huti. Pokračování jednání na MO ČR bude v druhé polovině ledna 2008, kde bude tento návrh předložen. 
Úkoly: 

1. Odeslat návrh na MO ČR.
Odpovídá: J. Hahner                                                  Termín: 10.1.2008
2. Zúčastnit se dalších kol jednání.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                               Termín: 31.1.2008
Usnesení číslo 028/12/07– 4.11.:

Rada obce  s ch v a l u j e  návrh na využívání okrajových částí VÚB pro obec Strašice a  u k l á d á  starostovi a místostarostovi účastnit se dalších jednání .
Odpovídá: Ing. F. Nerad, J. Hahner, PZO                Termín:  31.1.2008
4.12.
Zpráva č. 268/Ne/07 ze 18.12.2007 -  jednání o prodeji objektů v kasárnách

Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zprávu o jednání s JUDr. V. Horským o prodeji objektů č. 15, 16, 17, 8 a 7 v areálu bývalých kasáren. Oznámil, že jeho klient složil blokační depozitum na tyto objekty a je připraven do konce roku složit do notářské úschovy finanční hotovost na tyto objekty s tím, že bude požadovat podpis smlouvy o smlouvě budoucí na tyto objekty. Má záměr zřídit v objektech výrobní a ubytovací prostory. Konstatuje se, že o objekt č. 15 má zájem i druhý zájemce z dřívějška.
Úkoly: 

1. Zahájit jednání s nájemci těchto objektů a zájemci o ně jednání o nové skutečnosti.

Odpovídá: J. Hahner,PZO                                                  Termín: 31.1.2008

2. Připravit podklady pro jednání ZO o prodeji těchto budov.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Hladký, E. Kleknerová   Termín: 11.2.2008

Usnesení číslo 028/12/07– 4.12.:

Rada obce  b e r e   n a   v ě d o m í   informace o záměrech prodeje objektů 15, 16 ,17 ,8 a 7 v areálu bývalých kasáren  a  u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá: Ing. F. Nerad, J. Hahner, PZO, Ing. Hladký, E. Kleknerová  Termín:  11.2.2008
4.13.
Usnesení bytové komise č. 12/2007 z 13.12.2007
Zpráva: 

Bytová komise předkládá Usnesení č. 12/2007 z jednání dne 13.12.2007. 
Úkoly: 

1. Vypracovat a podepsat nové nájemní smlouvy na nově přidělené byty (Strašice 560/II, 461/II, 559/II, 449/II, 450/II452/II, 563/II, 562/II, 448/II)

Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                       Termín: 10.1.2008

2. Vypracovat novou nájemní smlouvu byt v č.p. 597/III na syna nájemců.

Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                       Termín: 31.12.2007

3. Vypracovat podnájemní smlouvu na byt v domě č.p. 599/III 

Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                       Termín: 31.12.2007

4. Podat výpověď z bytu v domě č.p. 467/II pro hrubé porušení nájemní smlouvy.

Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                       Termín: 31.12.2007

Usnesení číslo 028/12/07– 4.13:

Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení č. 12/2007 bytové komise z 13.12.2007  a  u k l á d á   postupovat dle textu.                               

Odpovídá:  Z. Smejkal - Inzula, PZO                            Termín: 10.1.2008
4.14.
Žádost č.j. 2416/07 z 19.12.2007 - pronájem nebytových prostor pro provozování paintballu 

Zpráva: 

Pan T. Obermajer (Medový Újezd 26), zástupce o.s. Paintball Club Brdy požádal o možnost pronájmu klubovny v objektu č. 20 a pronájem objektu staré kotelny a staré jídelny na pořádání paintballových her. Nabízejí spolupráci s obcí formou brigádnické pomoci při budování muzea a kulturního centra a pomoc při realizaci webových stránek. 

Úkoly:

1.  Zjistit zda jsou tyto v areálu kasáren prostory vhodné pro tuto činnost.

Odpovídá: F. Flemr, Ing. Hladký                                Termín: 31.12.2007

2.  Pokud budou k dispozici, zahájit jednání o pronájmu.

Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký                               Termín: 31.12.2007

3.  Připravit nájemní smlouvu.

Odpovídá: Ing. F. Nerad                                              Termín: 31.12.2007

Usnesení číslo 028/12/07– 4.14.:

Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem prostor pro Paintball Club Brdy o.s. a  u k l á d á  postupovat dle textu .

Odpovídá:  F. Flemr, J. Hahner,Ing. Hladký, Ing. Nerad    Termín: 31.12.2007
4.15.
Žádost č.j. 2417/07 z 19.12.2007 - Podnět pro změnu ÚP č. 017
Zpráva: 

Ing. Václav Matas - majitel slévárny Strašice podal podnět ke změně ÚP. 

Úkoly:

1.  Zpracovat podnět v elektronické podobě a zveřejnit je na webu.

Odpovídá: Ing. F. Nerad                                              Termín: 31.12.2007

2.  Začlenit podnět do zadání změny č. 5.

Odpovídá: Ing. Nerad                                                   Termín: 31.12.2007

Usnesení číslo 028/12/07– 4.15.:

Rada obce   s ch v a l u j e   podnět ke změně ÚP podaný Ing. V. Matasem pro objekt slévárny a  u k l á d á  postupovat dle textu .

Odpovídá:  Ing. Nerad                                                  Termín: 31.12.2007
4.16.
Žádost č.j. 2420/07 z 19.12.2007 -  rozhodnutí nájemců bytů o privatizaci 

Zpráva: 

Ing. Kužel - mluvčí přípravného výboru pro privatizaci obecních bytů v č.p. 592 - 600 předložil žádost o privatizaci s dohodami o formách privátních subjektů v jednotlivých domech. v domě č.p. 592 - 3 - bytové družstvo, v domě č.p. 594 - 596 - SVJ, v domě č.p. 597 - 600 - bytové družstvo. 

Úkoly:

1.  Zajistit zpracování podkladů nutných pro privatizaci ve spolupráci s firmou JUDr. Švamberka.

Odpovídá: Ing. F. Nerad                                              Termín: 11.2.2008
2.  Předložit podklady ZO, pokud to bude možné
Odpovídá: Ing. Nerad, E. Kleknerová                          Termín: 11.2.2008
Usnesení číslo 028/12/07– 4.16.:

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   podnět k privatizaci nájemcích bytů v nájemních domech č.p. 492 - 600  a  u k l á d á  postupovat dle textu .

Odpovídá:  Ing. Nerad, E. Kleknerová                        Termín: 11.2.2008
V. Usnesení RO č. 028/12/07

	Číslo

028/12/07– 1.
	Věc

Usnesení  jednání ZO č. 008 dne 13.12.2007
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, RO, E.Kleknerová
	Termín

23.10.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro zajištění  plnění usnesení ZO č. 008 dne 13.12.2007    

	Číslo

028/12/07 - 2. 
	Věc

Prodej objektů č. 42,20,22 v kasárnách
	Odpovídá

Ing. F.Nerad, PZO, J. Hahner  E. Kleknerová
	Termín

11.2.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada   s ch v a l u j e    postup pro prodej majetku obce zprostředkované kanceláří REMAX REALITY Praha  a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

028/12/07 - 3.
	Věc

Jednání o využití okrajových částí VÚB 
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. F. Nerad, PZO
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada   s ch v a l u j e    postup starosty a místostarosty  ve věci jednání o využívání okrajových částí VÚB.

	Číslo

028/12/07 - 4.1.
	Věc

Usnesení komise pro výstavbu a ÚP č. 10/2007 z 1.11.2007
	Odpovídá

Ing. Hladký, E.Kleknerová
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada  s ch v a l u j e   usnesení komise pro výstavbu a ÚP č. 10/2007 z 1.11.2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

028/12/07 - 4.2.
	Věc

 Dodatek smlouvy o nájmu pro V.Pospíšila - OSVČ
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.Nerad
	Termín

20.12.2007
	Výrok



	Usnesení 
Rada  s ch v a l u j  e  dodatek. 1 -  nájemní smlouvy a smlouvy o službách pro V. Pospíšila - OSVČ.

	Číslo

028/12/07 – 4.3.
	Věc

Privatizace bytů v bývalém vojenském sídlišti
	Odpovídá

Ing. Nerad, Ing. Hladký, E. Kleknerová
	Termín

21.2.2007 
	Výrok



	Usnesení
Rada  b e r e   na  v ě d o m í     zprávu o jednání nájemců o privatizaci domů v bývalém vojenském sídlišti.

	Číslo

028/12/07 –4.4.
	Věc

Žádost o.s. Paintball CZ o pronájem prostor 
	Odpovídá

F.Flemr, J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem prostor pro Paintball CZ o.s. a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

028/12/07 – 4.5.
	Věc

Žádost o pronájem restaurace v PDA - P. Makaj
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, RO
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  postup pro přípravu provozu restaurace v PDA.         

	Číslo

028/12/07 – 4.6.
	Věc

Rozsudek na vyklizení bytu - ………, Strašice ………
	Odpovídá

Ing. Frajt,  Z. Smejkal, M. Kořánová
	Termín

31.1.2008 
	Výrok



	Usnesení
Rada obce   s ch v a l u j e    postup vyklizení bytu ………, Strašice ……….. na základě rozsudku soudu.   

	Číslo

028/12/07 – 4.7.
	Věc

Poskytnutí součinnosti SÚ Rokycany při pořizování ÚAP
	Odpovídá

Ing. J. Hladký
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce    u r č u j e    pro zajištění součinnosti při pořizování ÚAP pro obec Strašice Ing. J. Hladkého. 

	Číslo

028/12/07 – 4.8.
	Věc

Žádost o pronájem skladovacích prostor - R. Šmídová
	Odpovídá

E. Kleknerová, F. Flemr
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o pronájem skladovacích hal na nábytek paní R. Šmídové

	Číslo

028/12/07 – 4.9.
	Věc

Žádost o ukončení nájmu plochy na novinový stánek u radnice - PNS
	Odpovídá

Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  ukončit nájemní smlouvu na nájem plochy s PNS GROSSO s.r.o. Plzeň k 31.12.2007.  

	Číslo

028/12/07 – 4.10.
	Věc

Zadání projektu rekonstrukce obřadní síně na radnici
	Odpovídá

Ing. Nerad, L.Cafourková, J. Andrlíková, J. Štych
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  postup pro projekt na rekonstrukci obřadní síně radnice.

	Číslo

028/12/07 – 4.11.
	Věc

Zpracování požadavků na MO ČR - využití lesů ve VÚB 
	Odpovídá

 Ing.Nerad, J. Hahner,PZO
	Termín

31.1.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  návrh na využívání okrajových částí VÚB pro obec Strašice a  u k l á d á  starostovi a místostarostovi účastnit se dalších jednání .

	Číslo

028/12/07 – 4.12.
	Věc

Prodej objektů v areálu bývalých kasáren - realitní kanceláří  JUDr. V. Horského
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, PZO, E. Kleknerová, Ing. Hladký
	Termín

11.2.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  b e r e   n a   v ě d o m í   informace o záměrech prodeje objektů 15, 16 ,17 ,8 a 7 v areálu bývalých kasáren  a  u k l á d á  postupovat dle textu..

	Číslo

028/12/07 – 4.13.
	Věc

Usnesení bytové komise č. 12/2007 z 13.12.2007
	Odpovídá

 Z. Smejkal, PZO
	Termín

10.1.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení č. 12/2007 bytové komise z 13.12.2007  a  u k l á d á   postupovat dle textu.                               

	Číslo

028/12/07 – 4.14.
	Věc

Žádost o.s. Paintball club Brdy o zřízení hřiště
	Odpovídá

J.Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr, Ing. Nerad
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada obce   s ch v a l u j e   žádost o pronájem prostor pro Paintball Club Brdy o.s. a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

028/12/07 – 4.15.
	Věc

Podnět pro změnu ÚP č. 17 - Ing. Matas
	Odpovídá

Ing. Nerad
	Termín

31.12.2007
	Výrok



	Usnesení
Rada obce   s ch v a l u j e   podnět ke změně ÚP podaný Ing. V. Matasem pro objekt slévárny a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

028/12/07 – 4.16.
	Věc

Žádost přípravného výboru pro privatizaci o odprodej nájemních bytů v domech č.p. 592 - 600 
	Odpovídá

Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

11.2.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   podnět k privatizaci nájemcích bytů v nájemních domech č.p. 492 - 600  a  u k l á d á  postupovat dle textu .


Jednání ukončeno:  19,45
Zapsal: Ing. František Nerad                     Schválil:    J.Hahner                         Ověřil:  Mgr. Alžběta Kapolková
 KONEC ZÁPISU
