## Projekty
Veřejné zakázky za rok 2008 | obec Strašice | Služby (§ 10)
název - zadání | Dodavatel zakázky | Cena dle VŘ | Konečná cena | Vícepráce - méně práce | Termín dokončení dle VŘ | Termín dokončení | datum vyhláš. | datum výběru | číslo usnesení *
zateplení bytovky 562-563 | AREA s.r.o. Rokycany | 50000 | 49890 |  |  |  | 2007/10 | 2007-10-23 | 04/2007/4c)
rekonstrukce obřadní síně | Art Kodiak s.r.o. | 35000 | 41650 | (+ DPH) |  |  | 2007/01 | 2008-01-22 | 05/2008/9a)
urbanistická studie kasárna | Ave Architekt Plzeň | 178500 | 178500 |  |  |  | 2007/05 | 2007-08-23 | 03/2007/5a)
hřiště DUKLA | v rámci urbanistické studie kasáren | [5 empty] | 2007/05 | 2007-08-23 | 03/2007/5a)
umělá tráva DUKLA
sadové úpravy kasárna | Ave Architekt Plzeň | v rámci urbanistické studie |  |  |  |  | 2007/05 | 2007-08-23 | 03/2007/5a)
komplexní rekonstrukce VO | ČEZ Distribuce a.s. | 0 | 0 | provedeno v rámci stavby |  |  | 2008/04 | 2008-04-24 | 07/2008/10/7g
II. et. skládky | Ing. Bláha Plzeň | 0 | 8800 | v rámci autorského dozoru |  |  | 2008/ IV.čtvrtl
restaurování pomníku náves
projekty MUZEUM | Ing. Barchánková | 453250 | 366800 |  |  |  | 2008/04 | 2008-05-14 | 038/05/08 - 2b
chodník na Huť | Projekt Stav Sokolov | 30000 | 30000 |  |  |  | 2007/09 | 2007-10-23 | 04/2007/4b)
úpravy návsi | Projekt Stav Sokolov | 119000 | 119000 |  |  |  | 2007/06 | 2007-08-23 | 03/2007/5a)
energetický audit sídl. za OÚ | CTA Praha | 378000 | 449820 | (+ DPH) |  |  | 2007/05 | 2004-08-23 | 03/2007/5c)
privatizace obecních bytů | Švamberk - Prostějov | 400000 | 456000 | (+ DPH) |  |  | 2007/07 | 2007-08-23 | 03/2007/5d)
projekt rekonstrukce tankovky | UP Projekt, Plzeň | 290000 | (bez DPH) |  |  |  | 2007/08 | 2007-10-23 | 04/2007/6a)
rekonstrukce PDA | J. Miščíková | 6200 | 14800 | (+ inženýrská činnost) |  |  | přímé oslovení
poradenství pro dotace | NAVIGA4 s.r.o. | 238000 | 64450 |  |  |  | 2008/01 | 2008-02-06 | 031/02/08-4.17
muzeum autobusů | J. Miščíková | 4500 | 4500 |  |  |  | přímé oslovení
Informační centrum ZŠ | J. Miščíková | [5 empty] | přímé oslovení ZŠ | Placeno ZŠ
bezbarierový přístup ZŠ | J. Miščíková | [5 empty] | přímé oslovení ZŠ | Placeno ZŠ
demolice garáže u radnice | Ing. Nerad | 0 | 0 |  |  |  | přímé oslovení
ochrana zeleně v obci | ZaP Mar. Lázně s.r.o. | 77350 | 134350 |  |  |  | 2008/06 | 2008-07-30 | 09/2008/2/9
infrastruktura kasárna
změna ÚP č. 5 | Ave Architekt Plzeň | 470000 | 178500 |  |  |  | 2007/12 | 2007-02-27 | 06/2008/10/6c)
zateplení sídliště za radnicí | DEK Projekt Praha | 176000 | 239190 | (+ DPH) |  |  | 2008/06 | 2008-07-30 | 09/2008/3/9
reko vodovodu sídl. u radnice | SUDOP a.s. Plzeň | 503618 | 405133 |  |  |  | 2008/06 | 2008-07-30 | 09/2008/1/9
interiér obřadní síně | Art Kodiak s.r.o. | 35000 | 41650 | (+ DPH) |  |  | 2008/01 | 2008-01-22 | 05/2008/9a)
zateplení domu 568-569 | Area s.r.o. Rokycany | 50000 |  |  |  |  | přímé oslovení | 2008-03-11 | 06/2008/10m)
Pasport veřejného osvětlení | ČEZ - distribuce s.r.o. | 23000 | 23000 |  |  |  | přímé oslovení | 2007-10-30 | 05/2007/9b)
plynová přípojka PDA | Ing. Škop - Rokycany | 15000 |  |  |  |  | přímé oslovení | 2008-03-11 | 06/2008/10d)
teplovodní přípojky kasárna | Termoprojekt Plzeň | 114240 |  |  |  |  | přímé oslovení | 2008-03-11 | 06/2008/10e)
Pasport veřejného rozhlasu | i-technik s.r.o. Plzeň | 18700 | 18700 |  |  |  | přímé oslovení | 2008/03
Projekt zateplení sídl.u hřiště | DEK Projekt Praha | 114000 | 147560 | (+ DPH) |  |  | dodatek | 2008-10-07 | 10/2008/1/10c)
energetický audit sídl. U hřiště | CTA Praha | 498100 | 405838 |  |  |  | dodatek | 2008-10-07 | 10/2008/1/10b)
Územní energetická koncepce | GEC s.r.o. Praha | 495000 | 530145 | (+ DPH) |  |  | 2008/06
energetický audit budovy ost. | CTA Praha |  | 769217 | (+ DPH) |  |  | dodatek | 2008-10-07 | 10/2008/1/10
architektonická studie OÚ | Art Kodiak s.r.o. | 25000 | 29700 | (+ DPH) |  |  | přímé oslovení | 2008-01-22 | 05/2008/9a)
VaK kasárna - přip. Sběr.dv. | SUDOP a.s. Plzeň | 77588 | 77588 |  |  |  | dodatek smlouvy na sídliště u radnice
vymístění kabelů z e.č. 4 | SITTEL a.s. Plzeň | 25000 | 25000 |  |  |  | přímé oslovení | 2008-07-30 | 09/2008/13/9g)
TDI na skládku - II: etapa | Ing. Kejha - Plzeň | 140000 |  |  |  |  | přímé oslovení | 2008-07-30 | 09/2008/13/9b)
studie protipovodňové ochrany | Ing. Kejha - Plzeň | 197000 | 197000 |  |  |  | 2008/07 | 2009-07-30 | 09/2008/4/9
projekt návsi pro SP | Projekt Stav Sokolov | 336000 |  |  |  |  | dodatek | 2008-10-07 | 10/2008/1/10a)
Projekty Protipov. Rokle -SP | Ing. Kejha - Plzeň | 350000 |  |  |  |  | dodatek | 2008-12-09 | 11/2008/5/11

## Stavební
Veřejné zakázky za rok 2008 | obec Strašice | Stavební (§ 9)
název - zadání | Dodavatel zakázky | Cena dle VŘ | Konečná cena | Vícepráce - méně práce | Termín dokončení dle VŘ | Termín dokončení | datum vyhláš. | datum výběru | číslo usnesení *
rekonstrukce Koupák |  | 940000
rekonstrukce budovy OÚ | Stavitelství Spáčil |  | 727872 |  |  |  | 2006
dětské hřiště voj. sídliště
dokončení zateplení ZŠ
rekonstrukce tankovky
VaK na Huti
rekonstrukce obřadní síně | ART Kodiak s.r.o. | 3335411 | 3335411 | 136243 |  |  | 2008/03 | 2008-04-22 | 07/2008/10/7e)
rekonstrukce VO | ČEZ Distribuce a.s. | 3008478 |  |  |  |  | 2008/01 | 2008-04-22 | 07/2008/10/7g)
rekonstrukce návsi
chodník na Huť
rekonstrukce PDA - 1. et. | Petr Hochman,Dobřív | 479583 | 2201473 | ukončil činnost |  |  | 2007/12 | 2008-01-22 | 05/2008/9/5d)
rekonstrukce Muzeum
rekonstrukce budovy e.č. 35
chodník v Koutě - M.Černý | SILBA s.r.o. Plzeň | 258296 | 351897 | 119406 | (vyžádané vícepr.) |  | 2008/03 | 2008-04-22 | 07/2008/7/7
chodník na Huť
zateplení č.p. 562-563
komunikace Dvůr - Horčic | Swietelský a.s. | 664149 | 664149 |  |  |  | přímé oslovení
autobusová zastávka Dvůr
bezbarierový přístup ZŠ | Petr Hochman,Dobřív | placeno z rozpočtu ZŠ |  |  |  |  | přímé oslovení
vybavení interiéru obř. síně | ART Kodiak s.r.o. | zahrnuto v ceně celé stavby
střecha budovy radnice | [6 empty] | 2006
zatepelní štítu budovy 493 | RYTA s.r.o. Rokycany | 182684 |  | oslovení Inzula |  |  | 2008/02 | 2008-03-11 | 06/2008/10i)
výměna oken v sídl. Radnice | AGEPLAST s.r.o. Zbiroh | 583630 |  | oslovení Inzula |  |  | 2008/02 | 2008-03-11 | 06/2008/10h)
havárie vodovod ubytovna | J.Titl - Dobřív |  | 734387 |  |  |  | přímé oslovení
reko. komunikací kasárna | SILBA s.r.o. Plzeň | 730762 | 878245 | (+ DPH) |  |  | 2008/03 | 2008-04-22 | 07/2008/7/7
II. etapa skládky TKO | S+H Rokycany s.r.o. | 5100000
rekonstrukce PDA - 2. et. | K. Spáčil - stavitelství |  | 6095685 | dokončení práce Hochman |  |  | přímé oslovení
montáž veřejného rozhlasu | SUPTel a.s. Plzeň | 1587229 |  |  |  |  | 2008/07 | 2008-12-09 | 011/2008/9/11
Komunikace - ČOV | Swietelský a.s. | 1070543 | 1070543 |  |  |  | přímé oslovení

## Dodávky
Veřejné zakázky za rok 2008 | obec Strašice | Dodávky (§ 8)
název - zadání | Dodavatel zakázky | Cena dle VŘ | Konečná cena | Vícepráce - méně práce | Termín dokončení dle VŘ | Termín dokončení | datum vyhláš. | datum výběru | číslo usnesení *
osobní automobil sociální | AUTO CB - leasing | [5 empty] | 2007/12
dataprojektor
zajištění posvícení | různé firmy | [5 empty] | přímé oslovení
poradce pro VZ | INGEM a.s. Plzeň | [5 empty] | 2008/03 | 2008-05-14 | 038/05/08 - 2a
nájemce restaurace PDA | Petr Makaj | 5000Kč/měs |  |  |  |  | 2008/04 | 2008-05-31 | 042/07/08 - 3.3.
správa VO | ČEZ distribuce a.s. | 35 018,-Kč/měs |  |  |  |  | 2008/04 | 2008-04-24 | 07/2008/10/7g
poradce pro dotace 1 | NAVIGA4 s.r.o. | 238000 | 64450 |  |  |  | 2008/01 | 2008-02-06 | 031/02/08-4.17
poradce pro dotace 2 | EUFC s.r.o. Brno | 5 % succes fie |  |  |  |  | 2008/03 | 2008-04-22 | 07/2008/10/7f)
výběr banky pro fin. VaK
VŘ na dodav. Skládky | INGEM a.s. Plzeň | 35700 | 35700 |  |  |  | přímé oslovení | 2008-07-30
VŘ na dodav. - auto hasiči | INGEM a.s. Plzeň | 29750 | 29750 |  |  |  | přímé oslovení | 2008-07-30 | 09/2008/13/9a)
VŘ na dodav. VaK Huť | INGEM a.s. Plzeň | [5 empty] | přímé oslovení
bezdrátový přenos dat | EWT Contr. Plzeň | 55450 | 55450 |  |  |  | přímé oslovení | 2008-07-30 | 09/200813/9h)